## План по ХФ
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО "РТ Системы коммуникаций" " " февраля 2025 г А.Мартыненко " " октября 2025 г. А. Мартынено
ПЛАН по установке релизов и хотфиксов по устранению замечаний из Перечня ошибок
Номер релиза | Замечание/Содержание | Номер из источника | Категория замечания (Гарантия/Развитие//Инциденты/Дополнительные/Технические) | Статус согласования | Планируемая дата согласования | Дата доработки | Дата завершения внутреннего тестирования | Дата передачи для установки | Дата планируемой установки (ЕКБ) | Дата фактической установки (ЕКБ) | Дата планируемой установки (МСК) | Дата фактической установки (МСК) | Дата проверки на площадке МО (РТК+МО) | Результат проверки
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.12.5 | ГИС ЕРВУ рекомендуется осуществлять автоматическое закрытие инцидентов при поступлении от ФНС в едином файле статуса решения инцидентов и данных по актуализации карточки гражданина, переданных посредством федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ). | Гарантия № 4 | Гарантия |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Реализовать в ГИС ЕРВУ функционал проверки подписи сведений, передаваемых от юридических лиц через ЛК РП, УКЭП руководителем организации. | Гарантия № 9 | Гарантия |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Не отображается информация на вкладках: "Результат отправки пакетов документов в ЕРН" и "Результат обработки документов ВУ в ЕРН" | INC-3661 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Доработка раздела заявления: В разделе "Заявления" счетчик страниц не соответствует общему виду. Необходимо сделать счетчик с выводимыми страницами "10", "25", "50", "100". Также необходимо добавить кнопку перехода на последнюю страницу и первую. | INC-2796 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | При выполнении следующего сценария получаем некорректный результат: Под ролью Супервайзер ГОМУ при переходе в раздел Внешний обмен: Ручная загрузка данных - Загрузить данные – «При выборе количества отображаемых строк на странице, при выборе количества отображаемых элементов при пагинации "5; 7; Все" на странице не отображается заданное количество строк» Последовательность шагов Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ». В разделе Внешний обмен открыть Ручная загрузка данных - Загрузить данные. При выборе значения в строк на странице: "5; 7; Все" - количество отображаемых строк не соответствует заданному значению. Наблюдаемый некорректный результат При выборе количества отображаемых строк на странице, при задании значения: "5; 7; Все" - - количество отображаемых строк не соответствует заданному значению. | INC-3927 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Ведение учета: Под ролью Супервайзер ГОМУ ошибка в разделе ведение учета: Ведение учёта – Имеющие право на отсрочку – «В фильтре при выборе даты получения сведений есть возможность указать еще не наступившие даты при этом система выдает ошибку "Bad Request"» | INC-3935 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Ошибка чекбокса в подразделе, раздела «Эталонные данные»: Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ». Открыть раздел «Эталонные данные» – «Конфликты данных» – «Конфликт персданные» – «Фильтр» – в поле «Статус» при выборе чекбокса одного из статусов, содержащих слово «Решение…» выбираются сразу 14 статусов с данным словом. | INC-3998 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | В разделе «Журнал инцидентов» отсутствуют персональные данные.: В карточке инцидента в разделе «Журнал инцидентов», во вкладке "Информация" не отображаются следующие данные: дата рождения, серия паспорта, номер паспорта, дата выдачи паспорта, наименование органа выдавшего документ. | INC-4707 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Отсутствие сообщений в журнале СМЭВ: В журнале входящих и исходящих сообщений СМЭВ нет ни одного сообщения у 3 граждан за период функционирования системы. В карточке граждан имеются повестки а также временные меры, соответственно такие сообщения должны были быть. | INC-4709 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | В разделе «Журнал инцидентов» отсутствуют данные из ЕРВУ и поступившие сведения.: В карточке инцидента в разделе «Журнал инцидентов» на вкладке "Информация" в поле конфликтные данные не отображаются данные из ЕРВУ и поступившие сведения | INC-4711 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | В разделе "Журнал инцидентов" не происходит возвращения в предыдущий раздел: В разделе "Журнал инцидентов" при нажатии кнопки "Назад", не происходит возвращение в предыдущий раздел, вместо этого переход назад осуществляется по вкладкам раздела "Журнал инцидентов". | INC-4713 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Запуск двух процессов "Смена ВК": 1) Данные пришли из ГИР, 2) Из заявления. При обработке заявления с целью "сменить военкомат" гражданина с уже запущенным процессом Смены ВК, создается второй запрос по смене ВК, при этом статус гражданина из «Личное дело запрошено» перешло в «Смена ВК». В разделе «Смена адреса» и «Запрос личного дела» фиксируются две записи, активная – первая (которая была сформирована до обработки заявления)., вторая запись остается не активной. Первый и второй процесс смены ВК сформированы в один и тот же ВК. | INC-5053 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Ошибка при формировании решения о постановке на воинский учет: При формировании решения о постановке на учет гражданина в разделе “Ведение учета-Первоначальная-старше 18 лет”, всплывает уведомление об успешном формировании, при этом ниже всплывает уведомление об ошибке создания решения в БД. Система просит повторить попытку позже." | INC-5086 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Неверные значения счетчиков: На основании справки по проверке счетчиков в ГИС ЕРВУ наблюдаются не совпадения значений счетчиков из меню навигации и табличного вида по разделам "Заявления" (с применением фильтров), Реестр повесток - Добавить гражданина в список, Реестр повесток - Граждане подлежащие вызову . | INC-5207 | Инциденты |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | В разделе "Конвертация", отображаемая дата постановки на воинский учет неверная. Добавить возможность редактирования даты постановки через ручное редактирование | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.7 | Реализовать выбор причин снятия через кнопку "Снять с учета" | TRB-5009 | Дополнительные |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.7 | Фиксация причины снятия с учёта во вкладке "История" архивной карточки | TRB-5009 | Дополнительные |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | 2025-10-29
1.12.5 | Необходимо изменить валидацию для поля «Трудовая функция (должность)» и подсказку | TRB-4366 | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Внесены исправления в БД ervu_journal - убраны ограничения на длину строки, которые вызывали ошибки в логах Postgres, касающиеся БД ervu_journal | TRB-4783 (частично) | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Обеспечение отправки и обработки сообщений при взаимодействии сервисов по заявлениям | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Наделение военного комиссара субъектового ВК полномочиями подписания повесток и решений, формируемыми мунициппальными ВК | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | В карточке военных комиссариатов (муниципальных и ВК субъекта) необходимо реализовать вкладку "Адреса" с возможностью добавления/редактирования/удаления адресов, наименования сборного пункта субъекта РФ, адреса сборного пункта субъекта РФ и адреса вызова для муниципального ВК. | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | При формировании повестки необходимо реализовать возможность выбора адреса явки по повестке | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Для причины вызова "для отправки к месту прохождения военной службы" реализовать время явки по повестке (индивидуально через список) с 00:00 до 24:00. Вызов возможен, не ранее, чем через 1 час. При попытке вызвать на более ранее время выводить сообщение "Текущее время _указать текущее время. Время вызова должно быть не ранее чем через час | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | Изменить алгоритм отправки пакетов с документами ВУ для ЕРН (СМЭВ) | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5 | При формировании повестки необходимо добавить текстовое поле «При себе иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), а также» | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 2025-10-26
1.12.5.1 | Виджет на дашборде отображает граждан, подлежащих призыву в 2026. Требуется доработка алгоритма в соответствии с постановкой - ограничение текущим годом | INC-5180 | Инциденты |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | На дашборде выводятся категории снятия, отсутствующие в ГИС ЕРВУ. Данные категорий скрыть их до момента реализации в ЕРВУ | INC-5181 | Инциденты |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | На дашборде средний срок явки суммируется. Требуется исправить алгоритм | INC-5184 | Инциденты |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | При пересчёте числовых показателей Дашборда все числа обнуляются до окончания пересчёта. Необходимо создать буферную зону, в которой хранятся числовые показатели для отображения на время подсчёта, чтобы исключить вывод нулей. | INC-5110 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | На странице обжалования в блоке обжалования количественный показатель среднего срока рассмотрения перекрасить в белый цвет | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | Устранение замечаний по алгоритмам дашбордов. Часть 1 |  |  |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.1 | Необходимо указать размерность оценки удовлетворенности Например "0.2 из 5" Указать границы плохих и хороших значений Например 0-3.49 (Красный), 3.5-5 (Зеленый) | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 2025-10-31
1.12.5.2 | Возможность указания еще ненаступивших даты по следующему сценарию: Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ», «Сотрудник ГОМУ». Открыть справку, где описаны разделы и действия указаны в справке к инциденту. Под ролью Супервайзер ГОМУ, Сотрудник ГОМУ в различных разделах есть возможность указать еще не наступившие даты в фильтре. Далее, подробное описание вкладок указаны в справке к инциденту. В фильтре при выборе даты формирования есть возможность указать еще не наступившие даты. | INC-3996 | Инциденты |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |  | 2025-11-02
1.12.5.2 | Загрузка в ЕРВУ списка имеющих право на ИТ-отсрочку, присвоение им статуса имеющих право на отсрочку. | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |  | 2025-11-02
1.12.5.2 | Гражданин находится в статусе "False": В разделе "Ведение учета" в подразделе "Состоящие на учете", после сортировки подраздела по статусу, была обнаружена запись со статусом "False". При переходе в карточку записи, во вкладке "История", было выявлено, что статус "False" выставился записи после отклонения решения о снятии с воинского учета. | INC-4936 | Инциденты | В анализе у разработки |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |  | 2025-11-02
1.12.6 | В ГИС ЕРВУ рекомендуется провести модернизацию Информационно-аналитической панели системы ГИС ЕРВУ с целью обеспечения формирования списков граждан по отдельным параметрам, отображаемым на панели. | Гарантия № 10 | Гарантия |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 2025-11-09
1.12.6 | Ошибка статуса гражданина при подписании решения о снятии с воинского учета: Гражданин, после подписания решения о снятии с воинского учета, находится в двух разделах: "Состоящие на учете", "Снятые с учета", при этом решение подписано, основной статус "Решение на подписании" и в истории статус «Решение подписано» горит красным. Уведомления о снятии с воинского учета отправлены в ЛК ЕПГУ. | INC-5043 | Инциденты | В анализе у бизнес аналитика | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 2025-11-09
1.12.6 | В ГИС ЕРВУ рекомендуется реализовать автоматизированную актуализацию справочника ФИАС | Гарантия № 18 | Гарантия |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 2025-11-09
1.12.6 | Не формируется автоматический запрос личного дела из целевого военкомата. | INC-3212 | Инциденты |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 2025-11-09
1.12.6.1 | Устранение замечаний по алгоритмам дашбордов. Часть 2
1.12.7 | Общее функционирование системы: Возникновение ошибок 401 и 504 при работе с любым разделом ГИС ЕРВУ. При открытии разделов и работе с ними, с фильтрами возникают ошибки 401 и 504. После появления ошибок разделы перестают функционировать корректно, появляются новые ошибки см. скриншоты. После обновления страницы ошибки исчезают. | INC-4157 | Инциденты | В анализе у разработки |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.7 | Выгрузка списка по 17-летним из раздела Постановка | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.7 | Настройка процессов при аннулировании ИД ЕРН у записей граждан | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.7 | Взаимодействие с ФНС по получению третьего протокола | Б/Н | Дополнительные |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.7 | Ошибка авторизации доступа ¦ Загрузка/выгрузка данных: В панели меню: «Внешний обмен» – «Ручная выгрузка данных» – «Выгрузить данные» – при нажатии кнопки «Сформировать новый файл для выгрузки...» и выборе задачи для выгрузки «Список граждан, подлежащих постановке на воинский учет в 17 лет» система выдает ошибку 403 (ошибка авторизации доступа). | INC-3924 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
На паузе, требуется статус постановки | Внутренняя ошибка сервиса ¦ Ошибка 500: В панели меню: «Внешний обмен» – «Ручная выгрузка данных» – «Выгрузить данные» – при нажатии кнопки «Сформировать новый файл для выгрузки...» и выборе задачи для выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» после нажатия на чекбокс «Выгрузка изменений» и выборе даты календарного дня загрузки при формировании файла система выдает ошибку 500 (неожиданная внутренняя ошибка сервиса). | INC-3925 | Инциденты |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
1.12.7 | Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации: Авторизовался в системе ГИС под ролью Специалист ВК по воинскому учёту, открыл раздел «Конвертация», далее подраздел «Задания на конвертацию». Выбираю гражданина и нажимаю отклонение включения в реестр и нажимаю сформировать. И выдает: Ошибка: Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации | INC-4537 | Инциденты |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  | 2025-11-23
1.12.8 | В ГИС ЕРВУ рекомендуется реализовать расширенный поиск | Гарантия № 15 | Гарантия |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 2025-12-07
|  | INC-4413 | Инциденты | В анализе у разработки
|  | INC-5103 | Инциденты | В анализе у бизнес аналитика | 2025-10-29
|  | INC-5116 | Инциденты | В анализе у разработки
|  | INC-5174 | Инциденты | В анализе у разработки | 2025-10-29
|  | INC-5175 | Инциденты | В анализе у разработки | 2025-10-29
|  | INC-5177 | Инциденты | В анализе у разработки | 2025-10-29
|  | INC-5178 | Инциденты | В анализе у разработки | 2025-10-29
|  | INC-5179 | Инциденты | В анализе у разработки | 2025-10-29
|  | INC-5180 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5181 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5182 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5183 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5184 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5207 | Инциденты | Передано на согласование в МО | 2025-10-27
|  | INC-5213 | Инциденты | В анализе у бизнес аналитика | 2025-10-27
|  | INC- | Инциденты
|  | INC- | Инциденты
|  | INC- | Инциденты
|  | INC- | Инциденты
|  | INC- | Инциденты
1.12.6 | Отчет по обжалованиям | Без инц.
1.12.6 | Бывший супруг | TRB-4322
1.12.6 | Настроить добавление решений и документов для ролей согласно ролевой модели | req
1.12.6 | Постановка на 30 дней | req | Рома
1.12.6 | Блокировка на вызов 3 дня | req | Рома
Требуется определить релиз | Отправка исторических инцидентов в СМЭВ | CR |  | В анализе у бизнес аналитика
1.12.6 | Добработка фронта по Юрлицам в части фильтров и дат | req | Рома
1.12.7 | Переход на новую версию Видов сведений для инцидентов | CR
1.12.7 | Корректировка сводного отчета по постановке на ВУ | req | Рома
1.12.6 | Ввести обязательность заполнения дат в фильтрах журналов | req | Андрей
1.12.6 | Обновление сервисов в части устраниения свежих уязвимостей | Без инц. | Все
1.12.6 | Вывод приклада ЕКС | INC-2659
Директор программ Продуктового блока "Единый реестр воинского учета" АО "РТ Системы коммуникаций"февраля 2025 г
В.Г. Королев
" " октября 2025 г.
Formulas:
Дата доработки = VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,2,0)
Дата доработки = IF(AND([Номер релиза]<>"",[Номер релиза]<>"Планирование постановки",[Номер релиза]<>"Согласование постановки",[Номер релиза]<>"Вне релиза"),VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,2,0),"")
Дата завершения внутреннего тестирования = VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,3,0)
Дата завершения внутреннего тестирования = IF(AND([Номер релиза]<>"",[Номер релиза]<>"Планирование постановки",[Номер релиза]<>"Согласование постановки",[Номер релиза]<>"Вне релиза"),VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,3,0),"")
Дата передачи для установки = VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,4,0)
Дата передачи для установки = IF(AND([Номер релиза]<>"",[Номер релиза]<>"Планирование постановки",[Номер релиза]<>"Согласование постановки",[Номер релиза]<>"Вне релиза"),VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,4,0),"")
Дата планируемой установки (ЕКБ) = VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,5,0)
Дата планируемой установки (ЕКБ) = IF(AND([Номер релиза]<>"",[Номер релиза]<>"Планирование постановки",[Номер релиза]<>"Согласование постановки",[Номер релиза]<>"Вне релиза"),VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,5,0),"")
Дата планируемой установки (МСК) = VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,6,0)
Дата планируемой установки (МСК) = IF(AND([Номер релиза]<>"",[Номер релиза]<>"Планирование постановки",[Номер релиза]<>"Согласование постановки",[Номер релиза]<>"Вне релиза"),VLOOKUP([Номер релиза],Релизы!$A:$F,6,0),"")

## Критичные задачи
№ | Номер инцидента | Проблема | Причина | Плановая дата устранения | Релиз | Дата вывода | Комментарий
5 | INC-3932 | Выявлена, массовая неконтролируемая и нелогируемая блокировка учётных записей сотрудников ВК. | Так как, не было попыток входа в систему более 45 дней, система автоматически заблокировала пользователя. Ручная разблокировка не сбрасывает счётчик последнего входа в систему. | 2025-10-26 | 1.12.4 | 2025-10-12 | Можно решить организационно
12 | INC-3779 | Выявлено некорректное отображение информации о наличии данных из заявлений поступивших в ЕРВУ. Заявления поступили в Систсему, но в разделе "Заявления", отображается информация, что данные в ЕРВУ не поступили. | Авария с топиком ervu.process.application.init вызвала ряд проблем, в настоящий момент они в проработке | 2025-10-26 | Хотфикс | предварительно 03.10.2025 | Согласование справки после статуса 29.09
13 | INC-3768 | Выявлено, во вкладке «Сведения из ЕРВУ» отображается информация «Сведения по гражданину в ЕРВУ отсутствуют». При поиске гражданина карточка гражданина отображается в разделе «Состоящие на учете». | Возникшая проблема связана с отсутствием прав на косюмер ervu.process.application.init у сервиса ervu-application-gateway Это привело к тому, что при поступлении заявления не было найдено данных гражданина в ЕРВУ и определен такой сценарий | 2025-10-26 | Хотфикс | предварительно 03.10.2025 | Согласование справки после статуса 29.09
23 | INC-3155 | Выявлено, при открытии карточки гражданина в «Сведения о семье» в случае если, гражданин состоит в браке, то в «Родственная связь» отображается «Бывший супруг(а)». | Проблема вызвана расхождением между документацией к ВС и xsd-схемой ВС в части перечня возможных родственных отношений между супругами. | 2025-10-12 | 1.12.4 | 2025-10-12 | Требуется актуализация от ФНС
27 | INC-2900 | Выявлено, на дашборде во вкладке «Поиск граждан в реестре», некорректно отображаются данные | Выявлено, что в процессе копирования данных о рекрутах произошла нагрузка и лаги в репликах исходных баз: ervu_person_registry и ervu_subpoena_registry. По этой причине копирование данных было прервано досрочно, что привело к тому, что данные по рекрутам военкоматов скопировались не полностью, а только частично. Таким образом, поиск граждан в Реестре отрабатывает не на всех уровнях из-за отсутствия полных данных. | 2025-10-12 | 1.12.3.2 | 2025-10-10 | На выписку повесток не влияет
28 | INC-2898 | Выявлено, в «Отчет по пользователям работающим в системе», отсутствуют наименования военного комиссариата. | В справочнике базы данных, которая формирует отчёт, отсутствовали сокращённые наименования ВК, используемые отчётом, а также некорректно передавались роли пользователя, работающего в системе. В новой версии отчёта, находящейся в разработке, таких проблем нет | 2025-10-12 | 1.12.4 | 2025-10-12 | На выписку повесток не влияет
39 | INC-2005 | Выявлено, некорректное отображение данных в "Отчет по плану конвертации", раздел "Решения". | сервис ervu-person-registry не вычитал сообщение в топике ervu.decision.created или ervu.system.document.created решения в базе данных ervu_decision_document у граждан присутствуют, но отсутствуют в базе данных ervu-person-registry, что делает процесс подписания невозможным. | 2025-09-26 | Закрыт
40 | INC-1880 | Выявлено, некорректное отображения данных при подписании. Подписание рекрута завершается успешно, при просмотре файла xml подписанного документа через карточку гражданина в файле указаны данные другого человека. | При запуске процесса через kafka из другого процесса отбирался такой же заголовок, из которого workflow читает запрошенный идентификатор для старта процесса. В этот заголовок workflow укладывает трэйс процесса, из которого происходит вызов и, в результате, это приводит к тому, что в системе появилось множество запущенных с одним и тем же идентификатором процессов. Это привело к коллизиям при пакетном подписании. Документы первого подписанного экземпляра прикреплялся ко всей пачке на подписание. | 2025-09-30 | ? | ? | Для повесток не критично. Делаем запрос и далее план устранения на 4-5 дней с проверкой на стенде (что кривая ссылка влияет)
41 | INC-1879 | Выявлено, дублирование информации по рекруту в разделах: "Пакетное подписание" и в разделе "Состоящие на учете" | Сервис ervu-person-registry не вычитал сообщение в топике ervu.decision.updated или ervu.system.document.updated В результате есть расхождения, при котором в ПР system_document_dto решение в статусе «formed» (сформирован), а в ervu_decision_document решение в статусе «signed» (подписан). После релиза 1.12.1 ожидает проведения пакетного подписание всех проблемных решений. | 2025-08-31 | Вне релиза | 2025-09-30 | Проверить скриптом и предположительно закрыть
46 | INC-1279 | Выявлено, в разделе "Задание на конвертацию" не формируется решение по внесению сведений в ЕРВУ. | Запись в БД ervu_person_registry на ходится в 12 статусе (Требуется подтверждение) Поле блокировки convertation_reserved_date_time заполнено и флаг запущенного процесса registrationDecisionInProgress = true, что исключает отображение активного чек-бокса или кнопки подтвердить из карточки Данные о запущенном процессе записаны в system_info -> 'processExecutionInfo', что исключает такую запись из выборки для кнопки "Исправить" в разделе "Настройки системы" → "Настройки процесса конвертации" Решение не сформировано (по данным из ervu_person_registry и ervu_decision_document_service), в пакетном подписании такая запись не отображается | 2025-09-26 | ? | ? | На повестки влияет. Требуется анализ. Разбираемся сколько таких людей
48 | INC-1115 | Выявлено, некорректная работа функционал "Электронные заявки" | Расхождения в отчетах связаны с проблемой формирования уведомлений. Причины: 1. штатный механизм - в ВК отключено формирование уведомлений 2. проблема с обработкой лагов топика кафки при потере соединения с базой данных | 2025-09-30 | Вне релиза | 2025-10-03 | На выписку повесток не влияет

## Лист2 (hidden)
INC-1115 | #N/A
INC-1242 | #N/A
INC-1693 | #N/A
INC-1823 | #N/A
INC-1879 | #N/A
INC-1880 | #N/A
INC-2005 | #N/A
INC-2311 | #N/A
INC-2444 | #N/A
INC-2771 | #N/A
INC-3212 | INC-3212
INC-3296 | #N/A
INC-3637 | #N/A
INC-3649 | #N/A
INC-3661 | INC-3661

## exportSD
Есть в плане | Дата создания | Приоритет | Название | Тип объекта | Тема | Статус | Подстатус | Описание | Номер заявки в jira | Статус в Jira | Номер релиза/фикса | Ответственный | Ответственный от команды разработки | Ответственный бизнес-аналитик | Дата вывода в production | Ответственный от команды разработки | Ответственный бизнес-аналитик
INC-3833 | 2025-07-14 09:54 | (1) Критический | INC-1196 | Авария. ЕРВУ | Проблема с производительностью ЕРВУ | Закрыт |  | 100% утилизация ЦПУ на p00agndadb02 Есть гипотеза (14.07.2025 13:36), что проблема связана с долгими запросами (во вложении) — нужно проанализировать, предложить решения. Связанная задача — INC-1210 |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
INC-3779 | 2025-07-16 03:25 | (1) Критический | INC-1240 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка ручной выгрузки данных | Закрыт |  | Заявитель Кручинин В.С. При формировании ручной выгрузки данных Система выгружает больше запланированного количества файлов. В пуше информирования — 572 из 130. Изначально чанки были по 5Мб, сейчас по 300-500 кб. Шаги повторения: Внешний обмен; Ручная выгрузка данных; Сформировать новый файл для выгрузки (15.07.2025 22:07); Полная выгрузка (с 10.07) — 130 файлов, в одном файле +/- 5000 записей; 16.07.2025 03:20 — сформировано 590 из 130. |  |  | 1.11.3 | Диспетчеры
#N/A | 2025-07-16 06:52 | (1) Критический | INC-1242 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка в процессе подписания: не найден документ на подпись для военкомата пользователя | Закрыт |  | В ВК Нерчинского района Забайкальского края, г. Нерчинск возникла ошибка при подписании гражданина — "Ошибка в процессе подписания: не найден документ на подпись для военкомата пользователя". Принтскрин и har-лог при возникновении ошибки прикладываем. |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры
INC-3768 | 2025-07-17 20:32 | (1) Критический | INC-1279 | Инцидент. ЕРВУ | Не формируется решение | В работе |  | Инициатор: Шуреков В нескольких ВК в разделе ЕРВУ "Задание на конвертацию" у сотрудников ВК по воинскому учету не могут сформировать решение по внесению сведений в ГИС ЕРВУ. Неактивен чек-бокс в списке раздела заданий на конвертацию. В карточке гражданина, так же нет кнопки сформировать решение. Из консоли разработчика скриншот приложен, гражданин находиться в процессе конвертации. | ERVU-13579 |  | б/р | ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-3693 | 2025-07-24 07:50 | (1) Критический | INC-1380 | Авария. ЕРВУ | Система очень медленно работает — авария | Закрыт |  | ⏳ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ⏳ Система очень медленно работает. Конвертация не проходит. |  |  |  | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович
INC-3661 | 2025-07-28 11:14 | (1) Критический | INC-1498 | Авария. ЕРВУ | Утилизация ЦПУ p00omnidb02 99% | Закрыт |  | Утилизация ЦПУ p00omnidb02 99% Kafka Consumer lag Consumer lag по то пикам 2.5 Mil Consumer lag по топикам при вкл/выкл СМЭВ 160K |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  |  | Максимова Зулейха Азатовна
INC-3649 | 2025-07-29 00:23 | (1) Критический | INC-1531 | Авария. ЕРВУ | !!! АВАРИЯ Не проходит подписание у военкоматов. | Закрыт |  | Не проходит подписание у военкоматов. Пакетное подписание отрабатывает, галочки проставляются, но рекруты не переходят в другой раздел и отчетах тоже не отображается что они подписаны, ошибок никаких нет. Военные выгрузили отчет, динамики нет никакой, в 261 военкомате не работает подписание за последний час. |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
INC-3637 | 2025-07-30 08:48 | (1) Критический | INC-1565 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка процесса подписания (неограниченное количество подписаний) | Закрыт |  | При попытке подписания рекрута подписание завершается успешно, однако рекрут не пропадает из пакетного подписания и не появляется в состоящих на воинском учете. При этом подписание данного рекрута можно повторять неограниченное количество раз с таким же результатом. Скриншоты в приложении | ERVU-13837 | Выведено в production | 1.12.1 | ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-3528 | 2025-07-31 01:39 | (1) Критический | INC-1639 | Авария. ЕРВУ | В системе не формируются решения о включении сведений в реестр, а так же не подписываются эти решения. | Закрыт |  | В системе не формируются решения о включении сведений в реестр, а так же не подписываются эти решения. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  | 2025-10-12 | Соловьёв Роман Александрович
INC-3461 | 2025-08-01 17:10 | (1) Критический | INC-1673 | Авария. ЕРВУ | АВАРИЯ! Не формируется отчеты связанные с конвертацией | Закрыт |  | Не формируется отчеты связанные с конвертацией 1. Не формируется отчет по плану конвертации 2. По результатам конвертации 3. Сводный отчет по плану конвертации | ERVU-13840 | В анализе у разработки |  | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Воронин Андрей Сергеевич
INC-3457 | 2025-08-05 18:59 | (1) Критический | INC-1815 | Авария. ЕРВУ | Проблемы с доступностью канала МежЦод | Закрыт |  | Проблемы с доступностью канала МежЦод |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  | 2025-10-12 | Соловьёв Роман Александрович | Бондарева Светлана Сергеевна
#N/A | 2025-08-06 03:12 | (1) Критический | INC-1821 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка в процессе подписания: отсутствует ссылка на файл подписи | Закрыт |  | В разделе пакетное подписание, в подразделе решения (роль — военный комиссар), при нажатии на кнопку подписать в сплывающем окне Система выдаёт ошибку: "Ошибка в процессе подписания, отсутствует ссылка на файл подписи". Проблема массовая. Ранее фиксировалась в тикете 1219. | ERVU-13495 | В анализе у разработки | б/р | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-06 11:04 | (1) Критический | INC-1833 | Авария. ЕРВУ | Ошибки авторизации | Закрыт |  | Не происходит авторизации сервисов |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-06 23:17 | (1) Критический | INC-1879 | Инцидент. ЕРВУ | Рекрут находится в двух разделах | В работе | Выполняется тестирование решения | Бурмистров Рекрута подписали 04.08.25. На момент 06.08.25 данный рекрут находится в двух разделах: "Пакетное подписание" в подразделе "Решения" и в разделе "Состоящие на учете". Статус у рекрута состоит на учете. ID ЕРН 258657885364. | ERVU-14265 |  | б/р | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-3296 | 2025-08-07 07:33 | (1) Критический | INC-1880 | Инцидент. ЕРВУ | Не совпадение данных рекрута | В работе | Выполняется разработка | Подписание рекрута завершается успешно, однако при просмотре файла подписанного документа (xml) через карточку гражданина в файле указаны данные другого человека. Случай не единственный | ERVU-14050 |  | б/р | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-3255 | 2025-08-07 14:50 | (1) Критический | INC-1922 | Авария. ЕРВУ | ЕРВУ перестала работать | Закрыт |  | Авария. В 14:30 ЕРВУ перестала работать. Причина — устранение лага, с запуском отставания репликации данных. Запустили репликацию — в течение 15 минут ожидаем восстановление Системы. |  |  |  | Сагаипов Мансур Хозаевич/Вторая линия поддержки |  |  | 2025-10-12 | Хайруллин Булат Икрамович | Максимова Зулейха Азатовна
INC-3254 | 2025-08-07 17:11 | (1) Критический | INC-1925 | Авария. ЕРВУ | Проблема сетевого соединения | Закрыт |  | ⏳ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ⏳ Проблема сетевого соединения. Проблема стабильно воспроизводится при выполнении заданий на конвертацию. Отчёты формируются. |  |  |  | Паринов Алексей Вячеславович/Вторая линия поддержки |  |  | 2025-10-12 | Куделин Илья Александрович
INC-3239 | 2025-08-08 13:29 | (1) Критический | INC-1964 | Авария. ЕРВУ | Ошибка при работе в системе | Закрыт |  | В 12-50 зафиксирована ошибка сетевого подключения Предположение, что отвалилась сервис person-registry |  |  |  | Сагаипов Мансур Хозаевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  | 2025-09-28 | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-08-09 18:38 | (1) Критический | INC-2005 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в разделе "Решения" | Закрыт |  | Рославцев В "отчете по плану конвертации" в столбце "на подписании находится 600 человек, а во вкладке "Пакетное подписание" в подразделе "Решения" людей нет. | ERVU-14265 |  | б/р | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-3212 | 2025-08-11 12:55 | (1) Критический | INC-2041 | Авария. ЕРВУ | СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ | Закрыт |  | Система практически не работает. Принимаем меры по устранению |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
INC-3155 | 2025-08-15 04:58 | (1) Критический | INC-2177 | Авария. ЕРВУ | Ошибка при подключении 502 | Закрыт |  | Ошибка при подключении 502 |  |  |  | Диспетчеры |  |  | 2025-10-12 | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-08-15 17:15 | (1) Критический | INC-2203 | Инцидент. ЕРВУ | Работа в ЕРВУ нарушена | Закрыт |  | ⏳ СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ⏳ Работа в ЕРВУ нарушена высоким ростом лага. Заводим заявку на проведение срочных работ по восстановлению соединения сервиса workflow для соединения с БД. |  |  | б/р | Сагаипов Мансур Хозаевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-08-20 16:27 | (1) Критический | INC-2347 | Инцидент. ЕРВУ | Данные в отчете формируются с задержкой 3-4 часа | Закрыт |  | Данные в отчете формируются с задержкой 3-4 часа. Военкоматы: ВК Городецкого муниципального округа и городского округа Сокольский Нижегородской области ВК Нижегородской области. Роль: Специалист по воинскому учету. | ERVU-14289 | Передано в разработку | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-31 16:21 | (1) Критический | INC-2687 | Авария. ЕРВУ | Не формируется ряд отчётов | Закрыт |  | Не формируются отчёты на МСК: Отчёт по плану конвертации записей в ЕРВУ (если не выбран конкретный ВК) Отчёт по результатам конвертации Сводный отчёт по результатам конвертации Сводный отчёт по постановке на учёт (за период) Дополнительные детали — https://cloud.rt-sk.ru/index.php/apps/files/files/661448?dir=/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20SD/2687 |  |  |  | Васянькин Алексей Евгеньевич/ЕРВУ-L3 Реестр повесток
#N/A | 2025-09-02 15:03 | (1) Критический | INC-2784 | Авария. ЕРВУ | Нет возможности обработать заявление. | Закрыт |  | ВК городского округа город Волжский Волгоградской области, г. Волжский. ВК Тракторозаводского и Ленинского районов города Челябинск Челябинской области, г. Челябинск Нет возможности обработать заявление, т.к. отсутствуют возможности добавить ответственного, отклонить, подтвердить, редактировать и т.п. Проблема является массовой появилась после обновления 1.12.1 | ERVU-14589 | В анализе у разработки | б/р | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
INC-3007 | 2025-09-08 11:47 | (1) Критический | INC-3050 | Инцидент. ЕРВУ | Проблема с выгрузкой из ГИС ЕРВУ для ЕРН | Закрыт |  | Было — 13 млн. На текущий момент цифра не поменялась. Не приходят пуш уведомления, и отражается ошибка 401. Последняя успешная выгрузка была 07.09 в 00:45. Стоит автоскейлинг. Перезагрузка person-registry была 07.09 в 06 утра (28 часов назад). Есть предположение, что сервис сам пересобрался по автоскейлингу. |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-08 18:35 | (1) Критический | INC-3070 | Инцидент. ЕРВУ | Кнопка запросить личное дело неактивна | Закрыт |  | Ведение учета Проконсультировали пользователя. Были очищены кеш, куки, выполнена переавторизация. В окне «Запрос личного дела» кнопка «Запросить» осталась неактивна. | ERVU-14621 | Выведено в production | 1.12.2 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-2981 | 2025-09-08 22:09 | (1) Критический | INC-3084 | Авария. ЕРВУ | Система не принимает заявления | Закрыт |  | При отправке заявления в ГИС ЕРВУ из ЕПГУ, заявление в ЕРВУ не поступает. Последнее успешное полученное заявление в ЕРВУ датировано 28.08.2025 00:00 При тестировании службой эксплуатации выявили повторение проблемы: 1) в ЕПГУ статус "Заявление отправлено в ведомство"; 2) в ЕРВУ заявление не поступило. Принтскрины статусов из ЕПГУ прикладываем. Просим сообщить если нужны дополнительные логи или действия. HAR-лог приложить не можем, так как проблема не связана непосредственно с ГИС ЕРВУ. |  | В анализе у разработки |  | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Воронин Андрей Сергеевич |  | 2025-09-28 | Зарипов Эмиль Ильгизарович
INC-2979 | 2025-09-22 18:39 | (1) Критический | INC-3768 | Инцидент. ЕРВУ | СИСТЕМОЙ было отказано в предоставлении услуги | Закрыт |  | При обработке заявления № 6134849810 сотрудником ВК Некрасовского района Ярославской области под ролью "специалист по обработке заявлений" после назначения ответственного и регистрации заявления, СИСТЕМОЙ было отказано в предоставлении услуги. Во вкладке "Сведения из ЕРВУ" указано, что Сведения по гражданину в ЕРВУ отсутствуют, хотя по данным СНИЛС и паспортным данным гражданина можно найти в состоящих на учете («Ведение учета» -- «Состоящие на учете») | ERVU-15054 |  | 1.12.2.2 | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  | 2025-09-28 | Зарипов Эмиль Ильгизарович | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-07-08 20:50 | (2) Высокий | INC-1105 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Внешний обмен» подраздел «Журнал загрузки записей» не отображается счетчик количества записей. | Закрыт |  | В разделе «Внешний обмен» подраздел «Журнал загрузки записей» не отображается счетчик количества записей. |  | Выведено в production | 1.12.2 | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3 | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-2902 | 2025-07-09 11:19 | (2) Высокий | INC-1115 | Инцидент. ЕРВУ | Расхождение данных в отчетах по уведомлению граждан и по отчету по результатам конвертации | Закрыт |  | Расхождение данных в отчетах по уведомлению граждан и по отчету по результатам конвертации. Сводный отчет по уведомлению граждан (ЛК ЕПГУ): Смотрим цифры по "Уведомление о внесении сведений в Реестр воинского учёта" 1.Роль: Сотрудник ГОМУ 2. Период формирования отчета: 08.06.2025-08.07.2025 3. Время формирования отчета: 08.07.2025 16-05 Графа 4 «Сформировано» - 96 025 Время формирования отчета: 08.07.2025 16-28 Графа 4 «Сформировано» - 101 548 Отчет по результатам конвертации Сейчас на проде только одно уведомление формируется Это уведомление о включении в реестр 1. Роль: Сотрудник ГОМУ 2. Период формирования от чета:08.06.2025-08.07.2025 3. Время формирования отчета: 08.07.2025 16-21 4. Графа 8 «За установленный период отчета. Подтверждено»» - 65 348 |  |  | б/р | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна | 2025-09-28 | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-07-10 00:22 | (2) Высокий | INC-1144 | Инцидент. ЕРВУ | Гражданин должен сняться статус призыва | Закрыт |  | Выявлено, что есть карточки гражданина, которые имеют статус «Наличие права на отсрочку от призыва на военную службу». Согласно №53-ФЗ от 28.03.1998 г. граждане, имеющие двух и более детей имеют право на отсрочку от призыва на военную службу до 30 лет. При достижении данного возраста, гражданин освобождается от призыва. Соответственно статус в ГИС ЕРВУ должен быть снят. Реальная карточка гражданина, имеющего данный статус: ИД ЕРН 282166745339, 1995 г.р., поставлен на ВУ 13.03.2025 Имеющий право на отсрочку от призыва в период с 05.07.2025 по 27.08.2042 г. У рекрута 3 ребенка Данный гражданин должен сняться на отсрочку от призыва. | ERVU-13480 | Выведено в production | 1.12.2 | ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию
INC-2900 | 2025-07-17 14:23 | (2) Высокий | INC-1271 | Инцидент. ЕРВУ | Не работает функционал в ГИС ЕРВУ - Электронные заявки | Разрешен |  | Нарушен функционал в ГИС ЕРВУ - Электронные заявки. При согласовании карточка переходит в статус исполнено, но при этом заявка не отрабатывается (роль не назначается, пароль не сбрасывается, УЗ не создается) и в определённый период времени переходит обратно в статус согласовано. механизм подачи электронных заявок | ERVU-14654 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Куделин Илья Александрович |  | 2025-10-12 | Хайруллин Булат Икрамович
#N/A | 2025-08-05 15:39 | (2) Высокий | INC-1783 | Инцидент. ЕРВУ | При возвращении в модальное окно отображать подсказку и количество записей | Закрыт |  | Проверка 16 (п.4) релиз 1.11.3. В разделе «Внешний обмен» → «Ручная загрузка данных» → «Журнал загрузки записей» нажать кнопку «Выгрузить». При формировании выгрузки на большое количество записей (например, за месяц), кнопка "Скачать" недоступна и в модальном окне отображается подсказка об изменении периода и указано количество записей. Далее, если нажать "Отмена" перейти в другой раздел, а далее вернуться обратно и задать тот же период, то подсказка в модальном окне не отображается, а количество записей указано 0. Необходимо при возвращении в модальное окно отображать подсказку и количество записей | ERVU-14757 | Передано в разработку | 1.12.2.1 | Шурекова Екатерина Андреевна/Диспетчеры | Воронин Андрей Сергеевич
INC-2898 | 2025-08-07 18:06 | (2) Высокий | INC-1927 | Инцидент. ЕРВУ | отсутствуют данные граждан | Закрыт |  | В детализированном отчёте выписок в графе ИД РН — отсутствуют данные граждан. Инцидент зарегистрирован в 17:53. | https://jira.rtsk.loc/browse/ERVU-14045 | Выведено в production | 1.12.2 | Диспетчеры | Воронин Андрей Сергеевич |  | 2025-10-12 | Воронин Андрей Сергеевич | Карпунина Ольга Александровна
INC-2841 | 2025-08-10 20:31 | (2) Высокий | INC-2017 | Инцидент. ЕРВУ | счетчики интерфейса | Разрешен |  | Показатели счетчиков графического интерфейса пользователя не совпадают с данными из БД ГИС ЕРВУ. | ERVU-14118 , ERVU-14440 , ERVU-14832 |  | 1.12.4 | ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна |  | 2025-09-28 | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
INC-2830 | 2025-08-13 17:06 | (2) Высокий | INC-2144 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует кнопка "Назначить на себя". | Закрыт |  | Под ролью "специалист по обработке заявлений" не удаётся взять заявление в работу, т.к. отсутствует кнопка "Назначить на себя". Подобная ошибка под всеми учетными записями с такой ролью в данном ВК. Кнопка отсутствует только у данного заявления, с иными проблем нет | ERVU-14079 | Передано в разработку | б/р | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна | 2025-09-28 | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
INC-2796 | 2025-08-22 18:33 | (2) Высокий | INC-2430 | Инцидент. ЕРВУ | Система автоматически отклонила записи рекрутов при постановке на воинский учёт | Закрыт |  | Система автоматически отклонила записи рекрутов при постановке на воинский учёт (пример ИД РН 429 157 161 632) по причине "снятие с воинского учёта", при этом у рекрута отсутствуют причины для снятия с учёта. Во вложении указаны данные по рекрутам Ярославского ВК попавших в данный статус. Необходимо: проанализировать причины нахождения рекрутов в данном списке; исправить ошибку системы; вернуть рекрутов в работу в ВК. |  |  | б/р | Диспетчеры |  |  | 2025-10-12 | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна
#N/A | 2025-08-23 | (2) Высокий | INC-2444 | Инцидент. ЕРВУ | Исключить ВК из раздела "Ручная конвертация" при нажатии кнопки "Корректировка ВК" | Разрешен |  | В разделе "Ручная конвертация" при нажатии кнопки "Корректировка ВК" имеется возможность выбрать ВК: субъекта, Тестовый ВК и ГОМУ. Необходимо чтоб в этом выпадающем списке остались только муниципальные ВК. Роль: Сотрудник ГОМУ. | ERVU-14884 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Куделин Илья Александрович |  |  | Соловьёв Роман Александрович | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-08-23 00:20 | (2) Высокий | INC-2445 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректная работа процесса перевода в раздел "Архив" | Разрешен |  | Гражданин при подписании военным комиссаром решения об отклонении включения сведений в ЕРВУ по причинам "снят по причинам поступления сведений о смерти гражданина" или "снят по причине поступления сведений о достижении предельного возраста пребывания в запасе" переходит в раздел "ручная конвертация". Необходимо, чтобы в подобных случаях гражданин переходил в раздел "архив" Для примера ID ЕРН: 015688389108 Роль: сотрудник ГОМУ | ERVU-14857 |  | 1.12.4.2 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
INC-2774 | 2025-08-25 15:58 | (2) Высокий | INC-2489 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки в разделе архив | Разрешен |  | 1. При входе в раздел архив всплывет ошибка данные не загружаются 2. При переходе в архивную карточку гражданина и просмотре вкладок (подробные сведения решения) возникают несколько ошибок см скриншот. 3. Под ролью сотрудника ГОМУ наблюдается дублирование записей граждан с разными причинами снятия. Необходимо отражать конечные статусы граждан в данном разделе. | ERVU-14586 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Анискина Татьяна Игоревна | 2025-09-28 | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-08-31 09:35 | (2) Высокий | INC-2669 | Инцидент. ЕРВУ | Не отображаются данные в дашборде | Закрыт |  | По итогу установки релиза 1.12.1.х в МСК частично не отображаются данные в дашборде, частично данные не соответствуют действительности (В разделе Министерство Обороны отображается 8,9млн состоит на учёте, при фактическом 20+млн) |  |  | 1.12.1 | Россошанский Андрей Евгеньевич/Вторая линия поддержки |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-2771 | 2025-09-19 22:50 | (2) Высокий | INC-3661 | Инцидент. ЕРВУ | Не отображается информация на вкладках: "Результат отправки пакетов документов в ЕРН" и "Результат обработки документов ВУ в ЕРН" | В работе | Выполняется разработка | При переходе в раздел «Внешний обмен» подраздел «Взаимодействие с ЕРН по ВУ», пункты: «Результат отправки пакетов документов в ЕРН» и «Результат обработки документов ВУ в ЕРН» не содержат информацию в ряде столбцах («Текст сообщения об ошибке»), либо вместо информации стоит дефис («Дата и время создания»). | ERVU-15034 |  | 1.12.5 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-10-06 13:07 | (2) Высокий | INC-4512 | Инцидент. ЕРВУ | Заявка получает статус "Отправлена" | Разрешен |  | После релиза 1.12.3, всем согласованным заявкам на изменение основных данных пользователя, разблокировку, блокировку, а также сброс пароля присваивается статус «отправлена», должен быть статус исполнена, но по idm заявка отрабатывается. Из-за данной неисправности ответственный по ЗИ не может своевременно получить информацию по статусу заявки, а также довести новый пароль до пользователей. Заявки на создание пользователей и изменение ролей работают корректно. | ERVU-14654 | Передано в разработку | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Зарипов Эмиль Ильгизарович |  | 2025-09-01 | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-10 12:41 | (2) Высокий | INC-4749 | Инцидент. ЕРВУ | Отказ системы ВМ Базис | Закрыт |  | Отказ системы ВМ Базис в ЕКБ, обеспечивающей СКДПУ. |  |  |  | Паринов Алексей Вячеславович/ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Куделин Илья Александрович | Анискина Татьяна Игоревна
#N/A | 2025-07-08 20:59 | (3) Средний | INC-1106 | Инцидент. ЕРВУ | Технические ошибки в журнале на анг языке | Закрыт |  | В журнале ошибок загрузки записей в ГИС ЕРВУ в столбце статус при описании ошибок используется техническое описание на английском языке | ERVU-13315 | Выведено в production | 1.12.2 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-25 14:42 | (3) Средний | INC-1400 | Инцидент. ЕРВУ | При актуализации данных гражданина выявлена ошибка | Закрыт |  | Инициатор: Шуреков При актуализации данных гражданина выявлена ошибка. В разделе "Российские дипломы/аттестаты" есть поле "Код и наименование специальности, направления подготовки", которое является обязательным для заполнения. Если вносить данные школьного аттестата, поле "Код и наименование специальности, направления подготовки" не пропадает. По этой причине невозможно сохранить изменения. Примечание: у школьных аттестатов нет кода специальности и направления подготовки. С такой проблемой поступило обращение в ТБД ГОМУ ГШ №19770 см. рис. | ERVU-13782 | Выведено в production | 1.12.2 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-03 22:13 | (3) Средний | INC-1693 | Инцидент. ЕРВУ | В фильтре поиска появляются организации, которые не существует в системе. | Разрешен |  | Инициатор от МО: Шуреков С. В разделе "Ручная конвертация" под ролью "Сотрудник ГОМУ" при выборе Организации в фильтре поиска появляются организации, которые не существует в системе. В архиве проверили наличие данных ВК сотрудниками 8го управления - отсутствуют. | ERVU-14884 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Куделин Илья Александрович
#N/A | 2025-08-05 16:45 | (3) Средний | INC-1787 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка загрузки записей ГИС ЕРВУ в статутной модели | Закрыт |  | В журнале ошибка загрузки записей ГИС ЕРВУ в статутной модели выпадающего окна отсутствует статус системная ошибка при обработки. Дополнение к INC-1106 | ERVU-13920 | Выведено в production | 1.12.2 | Диспетчеры | Миронов Юрий Владимирович
#N/A | 2025-09-09 20:40 | (3) Средний | INC-3155 | Инцидент. ЕРВУ | В сведении о семье отображается бывший супруг, в то время, когда он является действующим | Закрыт |  | Под любой ролью при открытии карточки гражданина в «Сведения о семье» если состоит в браке, то в «Родственная связь» будет отображаться «Бывший супруг(а)» в то время, когда супруг(а) является действующим(ей). | ERVU-14969 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-09-23 16:59 | (3) Средний | INC-3833 | Инцидент. ЕРВУ | Зафиксирована некорректная работа механизма отложенной загрузки (ЕКС). | Закрыт |  | При загрузке файлов для проверки релиза 1.12.2 (пункты 2,6) была выявлена некорректная работа механизма отложенной загрузки: при загрузке файлов xml в систему в очереди обработки файлов (раздел Ручная загрузка данных -> Загрузить данные) отображается планируемая дата отложенной загрузки. Файлы загружаются в соостветствии с планируемыми датами (в 8:00 по МСК). Есть файлы, которые прогружаются в систему ожидая менее 72 часов, как это заложено в настройке сервиса. |  |  |  | Диспетчеры
INC-2659 | 2025-07-08 06:44 | (4) Минимальный | INC-1063 | Инцидент. ЕРВУ | Дублирование данных в карточке гражданина во вкладке «Подробные сведения» | Закрыт |  | Инициатор — Филиппов Д.В. В карточке гражданина во вкладке «Подробные сведения» в разделе «Сведения о семье» отображаются 2 записи сведений о супруги(а). При этом во второй записи указываются данные самого гражданина из карточки. |  |  | 1.12.1 | Диспетчеры |  |  |  | Соболева Наталья Сергеевна
#N/A | 2025-07-08 06:52 | (4) Минимальный | INC-1064 | Инцидент. ЕРВУ | При отсутствующей информации во вкладке «Подробные сведения» есть возможность выбора разделов | Закрыт |  | В карточке гражданина во вкладке «Подробные сведения» отсутствует какая-либо информация, при этом на панели с вкладками отображается кнопка «бургер» с выборами разделов «Семейное положение» и «Информация о трудовой деятельности. Необходимо исключить отображение «бургера» для указанной вкладки, если отсутствует какая-либо информация. По гражданам, у которых статус «Требуется подтверждение», во вкладке «Подробные сведения» отсутствуют разделы «Административная ответственность в связи с нарушением ФЗ-53», «Уголовная ответственность в связи с нарушением ФЗ-53», «Обжалование нарушений ФЗ-53». При этом у граждан в статусе «Предпоставлен» указанные разделы присутствуют. Необходимо уточнить — правильна ли данная логика. |  |  | 1.11.3 | Диспетчеры
#N/A | 2025-07-08 07:19 | (4) Минимальный | INC-1065 | Инцидент. ЕРВУ | «Сводный отчет по первоначальной постановке на воинский учет граждан мужского пола 17 лет» отображаются некорректные данные | Закрыт |  | При формировании отчетов «Сводный отчет по постановке на воинский учет (на текущую дату)», «Сводный отчет по постановке на воинский учет (за период)» и «Сводный отчет по первоначальной постановке на воинский учет граждан мужского пола 17 лет» отображаются некорректные данные. А) «Сводный отчет по постановке на воинский учет (на текущую дату)», «Сводный отчет по постановке на воинский учет (за период)» в столбце «Всего» указано 12 859, но во вкладке «Постановка» отображается счетчик 12 865. Б) В отчете «Сводный отчет по первоначальной постановке на воинский учет граждан мужского пола 17 лет» в столбце «Подлежало постановке» отображается 10 338, при этом в разделе «Постановка» подразделе «Первоначальная – 17 лет» отображается 10339. |  |  | 1.12.1 | Диспетчеры
INC-2549 | 2025-07-08 07:33 | (4) Минимальный | INC-1066 | Инцидент. ЕРВУ | В меню периодически пропадают счетчики | Закрыт |  | В меню периодически пропадают счетчики. На скриншотах представлены момент, когда счетчики пропали после обновления страницы. Также замечено, что счётчики пропадают / появляются не только при обновлении страницы. |  |  | 1.11.3 | Разработка, координация заявок |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-07-08 17:59 | (4) Минимальный | INC-1095 | Инцидент. ЕРВУ | ВК на этапе подписания зависает страница, подписание не происходит | Закрыт |  | ВК Сахалинской и Новгородской области на этапе подписания зависает страница, подписание не происходит. Панель с подписанием через определённое время после нажатия "подписать" уходит вправо, иногда пропадает кнопка подписать. |  |  | б/р | Разработка, координация заявок
INC-2489 | 2025-07-08 18:10 | (4) Минимальный | INC-1098 | Инцидент. ЕРВУ | При возникновении ошибки, отображаемое время ошибки указано по Гринвичу | Закрыт |  | При возникновении ошибки, отображаемое время ошибки указано по Гринвичу |  |  | 1.11.3 | Диспетчеры |  |  | 2025-10-12 | Ванчинова Алина Алексеевна | Анискина Татьяна Игоревна
INC-2445 | 2025-07-08 18:20 | (4) Минимальный | INC-1099 | Инцидент. ЕРВУ | Требуется подтверждение, во вкладке Подробные сведения отсутствуют разделы | Закрыт |  | По гражданам, у которых статус «Требуется подтверждение», во вкладке «Подробные сведения» отсутствуют разделы «Административная ответственность в связи с нарушением ФЗ-53», «Уголовная ответственность в связи с нарушением ФЗ-53», «Обжалование нарушений ФЗ-53». При этом у граждан в статусе «Предпоставлен» указанные разделы присутствуют. Необходимо уточнить. |  |  | 1.12.1 | Россошанский Андрей Евгеньевич/Вторая линия поддержки |  |  | 2025-10-12 | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
INC-2444 | 2025-07-10 19:46 | (4) Минимальный | INC-1168 | Инцидент. ЕРВУ | ошибка пакетного подписания | Закрыт |  | Ответственное лицо от МО — Байманов Р.Р. При попытке пакетного подписания происходит бесконечный процесс подписания (документы подписываются). Ожидание до 180 мин. — к изменению не приводит. При попытке пакетного подписания и одиночного подписания появляется сообщение "Документы подписаны", однако гражданин на ВУ не встаёт, подписание не происходит. |  |  | б/р | Михайлова Елена Владимировна/ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-10 20:17 | (4) Минимальный | INC-1169 | Инцидент. ЕРВУ | Согласование\выполнение работ по плану в части серверов | Закрыт |  | Прошу согласовать работы по плану в части серверов по списку : r00airweb01 r00airweb02 r00andbetc01 r00andbetc02 r00andbetc03 r00anlb02 r00ans01 r00anzoo02 r00anzoo03 r00aragt01 r00aragt02 r00aragt03 С 20:00 до 01:00 мск |  |  | б/р | Диспетчеры
INC-2347 | 2025-07-17 12:19 | (4) Минимальный | INC-1264 | Инцидент. ЕРВУ | Kaspersky | Закрыт |  | На узлах с ОС "AltLinux" (140 шт) некорректно функционирует Kaspersky. Не осуществляется проверка ВПО, важных областей, обновление баз данных сигнатур. Оформлен запрос к вендору. Требуется проверка: отключение ЗПС, перезагрузка серверов. Будет ли после данных действий работать антивирус. |  |  |  | Тарабрин Михаил Алексеевич/ЕРВУ-Инженер по информационной безопасности |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-2311 | 2025-07-19 06:53 | (4) Минимальный | INC-1297 | Инцидент. ЕРВУ | Недостаточно свободного пространства файловой системы на кластере серверов (p00clckzoo01 и (p00clckzoo02). | Закрыт |  | Недостаточно свободного пространства файловой системы на кластере серверов (p00clckzoo01 и (p00clckzoo02). |  |  |  | Белавенцев Юрий Владимирович/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-2260 | 2025-07-19 06:58 | (4) Минимальный | INC-1298 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на кластере серверов (p00clcklb01 и (p00clcklb02). | Закрыт |  | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на кластере серверов (p00clcklb01 и (p00clcklb02). |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/Третья линия поддержки
#N/A | 2025-07-19 07:00 | (4) Минимальный | INC-1299 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует удаленный доступ к серверу (p00lkkubctrl01) по протоколу SSH. | Закрыт |  | Отсутствует удаленный доступ к серверу (p00lkkubctrl01) по протоколу SSH. |  |  |  | Диспетчеры
INC-2241 | 2025-07-19 07:02 | (4) Минимальный | INC-1300 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на кластере серверов (p00grloglb01 и (p00lkgtw01) | Закрыт |  | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на кластере серверов (p00grloglb01 и (p00lkgtw01) |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/Третья линия поддержки
#N/A | 2025-07-19 07:06 | (4) Минимальный | INC-1301 | Инцидент. ЕРВУ | В логе ArangoDB есть ошибки в работе (Heartbeat) (r00arangouni01) | Закрыт |  | В логе ArangoDB есть ошибки в работе (Heartbeat) (r00arangouni01) |  |  |  | Янин Алексей Валерьевич/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-07-19 07:23 | (4) Минимальный | INC-1302 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на сервере (r00agndadb02). | Закрыт |  | Ошибки в работе агента системы мониторинга "Zabbix" на сервере (r00agndadb02). |  |  |  | Никулин Андрей Александрович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-07-19 07:25 | (4) Минимальный | INC-1303 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует доступ к базе данных PostgreSQL на сервере (r00agndadb02) | Закрыт |  | Отсутствует доступ к базе данных PostgreSQL на сервере (r00agndadb02) |  |  |  | Янин Алексей Валерьевич/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-07-21 12:57 | (4) Минимальный | INC-1319 | Инцидент. ЕРВУ | Большой лаг на топике process.controlled.start | Закрыт |  | Большой лаг на топике process.controlled.start - 1074776 Не формируются решения - весит в процессе выполнения (большая задержка более 2 часов) Большая нагрузка на базу worklow Проблема со стороны военкоматов (большая задержка более 2 часов по обработке): Пример на сколько идет задержка: |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-07-21 17:58 | (4) Минимальный | INC-1325 | Инцидент. ЕРВУ | Включение на СУБД гипертрейдинга МСК | Закрыт |  | Включение на СУБД гипертрейдинга на хостах Москвы: p00regdb01, p00agndadb01, p00omnidb01, p00andbpg01, p00agndadb02, p00regdb02, p00andbpg02, p00andbpg03, p00omnidb02 |  |  | б/р | Диспетчеры
#N/A | 2025-07-21 18:14 | (4) Минимальный | INC-1326 | Инцидент. ЕРВУ | Запрос данных по журналу пользователевских операций | Закрыт |  | Для анализа возможных причин (Аварии от 21.07.2025) перегрузки БД WF прошу выполнить запросы на БД ervu_journal: -- Дата в формате '2025-05-10 00:00:00.000' SELECT count(*) from ui_action_journal WHERE ui_action_description_id = ( SELECT id from ui_action_description WHERE button_code = 'commissariat_confirm_sign' ) AND event_time between '2025-07-14 00:00:00.000' AND '2025-07-14 23:59:59.999'; SELECT uaj.id as "ИД записи", uaj.user_name as "ФИО пользователя", event_time as "Время события (UTC)", vk_name as "ВК пользователя", count(uajr.*) as "Число рекрутов в событии" FROM ui_action_journal as uaj JOIN ui_action_journal_recruit as uajr on uaj.id = uajr.ui_action_journal_id where uaj.event_time between '2025-07-14 00:00:00.000' AND '2025-07-14 23:59:59.999' GROUP BY uaj.id HAVING uaj.ui_action_description_id = ( SELECT id from ui_action_description as uad WHERE uad.button_code = 'commissariat_confirm_sign' ) ; -- Дата в формате '2025-05-10 00:00:00.000' SELECT count(*) from ui_action_journal WHERE ui_action_description_id = ( SELECT id from ui_action_description WHERE button_code = 'commissariat_confirm_sign' ) AND event_time between '2025-07-21 00:00:00.000' AND '2025-07-21 23:59:59.999'; SELECT uaj.id as "ИД записи", uaj.user_name as "ФИО пользователя", event_time as "Время события (UTC)", vk_name as "ВК пользователя", count(uajr.*) as "Число рекрутов в событии" FROM ui_action_journal as uaj JOIN ui_action_journal_recruit as uajr on uaj.id = uajr.ui_action_journal_id where uaj.event_time between '2025-07-21 00:00:00.000' AND '2025-07-21 23:59:59.999' GROUP BY uaj.id HAVING uaj.ui_action_description_id = ( SELECT id from ui_action_description as uad WHERE uad.button_code = 'commissariat_confirm_sign' ) ; |  |  | б/р | Сырица Андрей Юрьевич/Вторая линия поддержки
INC-2144 | 2025-07-21 18:18 | (4) Минимальный | INC-1327 | Инцидент. ЕРВУ | Анализ причин ухода БД в планку | Закрыт |  | Для анализа причин аварий от 21.07.2025 Провести анализ логов БД за этот период (выделено красным прямоугольником), и сказать какой запрос (или какие запросы) начал(и) подкидывать утилизацию в планку? По сути найти корень проблемы, уведший БД в планку. |  |  | б/р | Сагаипов Мансур Хозаевич/Блок эксплуатации |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна
#N/A | 2025-07-22 10:02 | (4) Минимальный | INC-1333 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка службы SSSD на узле r00andbpg01 | Закрыт |  | Инициатор запроса — Евгений Попов Ошибка службы SSSD на узле r00andbpg01. Перезапуск службы не помогает. |  |  | б/р | Пантюхин Александр Сергеевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-07-22 10:09 | (4) Минимальный | INC-1334 | Инцидент. ЕРВУ | Невозможно авторизоваться на узле r00skdputs01 | Закрыт |  | Инициатор запроса — Евгений Попов. Невозможно авторизоваться на узле r00skdputs01. |  |  | б/р | Харченков Александр Викторович/Третья линия поддержки
#N/A | 2025-07-22 13:33 | (4) Минимальный | INC-1339 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе дашборд отображается сведения о тестовых гражданах | Закрыт |  | Инициатор запроса — Денис Филиппов. В разделе дашборд отображается сведения о тестовых гражданах. | ERVU-13655 | Готово к выводу | 1.12.1 | Диспетчеры | Абсатаров Тимур Амурович
#N/A | 2025-07-22 19:33 | (4) Минимальный | INC-1342 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка конвертации | Закрыт |  | Продолжение заявки INC-1126 09.07.2025 – в ВК задания на конвертацию и процесс подписания выполнялись штатно, однако, когда осталось поставить на ВУ ровно 125 человек (т.е. они последние из всего задания), попытка подписания завершается ошибкой на скриншоте. | ERVU-13443 | В анализе у разработки | б/р | Россошанский Андрей Евгеньевич/Вторая линия поддержки | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-22 20:07 | (4) Минимальный | INC-1343 | Инцидент. ЕРВУ | Консультация. Дашборд. ЛКРП ФЛ ФронтЕнд | Закрыт |  | На дашборде ervu-lk-fl-frontend - readines не фиксируется изменения по активным подам (всегда статичная цифра - прямая линия) Необходимо визуализировать текущий статус на графике. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  |  | Паринов Алексей Вячеславович
INC-2017 | 2025-07-22 21:07 | (4) Минимальный | INC-1344 | Инцидент. ЕРВУ | Логирование долгих запросов | Закрыт |  | Внести в плановый перечень задач работу в 6:00 включать логирование долгих запросов. Включаем с 6 до 11 для анализа. Результат обязательно писать в чат СУБД для использования в работе инженерами. +надо сделать CRON, который в 11:00 будет автоматом выключать нативно логирование. |  |  | б/р | Янин Алексей Валерьевич/Вторая линия поддержки |  |  | 2025-10-12 | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-23 06:47 | (4) Минимальный | INC-1345 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки аутентификации сервисов к базе данных (PostgreSQL) на серверах (p00andbpg01, p00andbpg02, p00andbpg03) | Закрыт |  | Ошибки аутентификации сервисов к базе данных (PostgreSQL) на серверах (p00andbpg01, p00andbpg02, p00andbpg03) |  |  | б/р | Паринов Алексей Вячеславович/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-07-23 06:48 | (4) Минимальный | INC-1346 | Инцидент. ЕРВУ | Недостаточно свободного пространства файловой системы на серверах (p00clickhse02 и p00clickhse03) | Закрыт |  | Недостаточно свободного пространства файловой системы на серверах (p00clickhse02 и p00clickhse03) |  |  | б/р | Чернецов Егор Леонидович/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-07-23 06:49 | (4) Минимальный | INC-1347 | Инцидент. ЕРВУ | Недостаточно свободного пространства файловой системы на сервере (p00clckzoo02) | Закрыт |  | Недостаточно свободного пространства файловой системы на сервере (p00clckzoo02) |  |  | б/р | Вахетов Тимур Энгелиевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-07-23 06:49 | (4) Минимальный | INC-1348 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует подключение к узлу сети (p00bvs02-ipmi) по протоколу IPMI. | Закрыт |  | Отсутствует подключение к узлу сети (p00bvs02-ipmi) по протоколу IPMI. |  |  | б/р | Вахетов Тимур Энгелиевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович
INC-2005 | 2025-07-23 17:15 | (4) Минимальный | INC-1363 | Инцидент. ЕРВУ | График ervu-lkrp-fl-backend_Lag | Закрыт |  | При выводе информации графика по Лагу возникают вопросы по корректности отображения данных. Судя по визуализации все значения с 22.07 перешли в значения "0", однако судя по таблице справа значение "last" отличается от "0", какому значению верить? Необходимо проверить работу дашборда и скорректировать значения. |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-23 20:36 | (4) Минимальный | INC-1373 | Инцидент. ЕРВУ | Обесточивание сервера p00bvs02 | Закрыт |  | 1. Обесточивание сервера p00bvs02 на 10 минут с последующим его включением. 2. Включение СУБД гипертрейдинга на хостах Москвы: p00bvs02. Работы проводятся в МСК. |  |  |  | Вахетов Тимур Энгелиевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-07-24 01:49 | (4) Минимальный | INC-1375 | Инцидент. ЕРВУ | Дашборд lkrp metrics — сервис «ervu-lkrp-fl-backend» | Закрыт |  | Дашборд lkrp metrics, период 24часа/7дней, сервис «ervu-lkrp-fl-backend» CPU, Memory не отражаются данные на дашборде. |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  | 2025-08-31 | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-24 03:38 | (4) Минимальный | INC-1376 | Инцидент. ЕРВУ | Кибербэкап сервер управления не видит агенты на серверах p00vlt02 и p00vlt03 | Закрыт |  | В кибербэкап сервер управления не видит агенты на серверах p00vlt02 и p00vlt03, данные серверы не доступны, в zabbix такие серверы не числятся. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-24 18:08 | (4) Минимальный | INC-1390 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка службы SSSD на узле r00clckzoo01. | Закрыт |  | Инициатор запроса —Дьяченко Д. Ошибка службы SSSD на узле r00clckzoo01. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
INC-1927 | 2025-07-24 22:19 | (4) Минимальный | INC-1394 | Инцидент. ЕРВУ | Инструкция о представлении информации по производительности ЛКРП ГИС ЕРВУ | Закрыт |  | Необходимо сформировать "инструкцию представления информации по производительности ЛКРП ГИС ЕРВУ" В которой будет: 1. Описан процесс формирования итогового результата (скриншоты). 2. Описаны используемы сервисы и пути, из которых представляется информация. 3. Описана группа Инженеров L2 способных выполнить отчёт, необходимые права и роли. Итоговый результат инструкции представить в формате *.docx Более подробная информация по формированию отчёта отображена в связной задаче - REQ-1320 |  |  |  | Колпаков Ярослав Игоревич/Вторая линия поддержки | Губин Юрий Сергеевич |  | 2025-09-16 | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-07-25 07:17 | (4) Минимальный | INC-1397 | Инцидент. ЕРВУ | Невозможно опросить БД PostgreSQL | Закрыт |  | Невозможно опросить БД PostgreSQL на серверах (r00andbpg02, r00agndadb02, r00regdb02, r00omnidb02) |  |  |  | Сагаипов Мансур Хозаевич/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-07-25 15:12 | (4) Минимальный | INC-1401 | ЗНО. ЕРВУ | Индексы на базе workflowservice Екб | Отклонен |  | Прошу проверить, что индекс на таблице public.act_ru_event_subscr в базе данных workflowservice для поля event_type добавлен. По аналогии с Мск |  |  |  | Диспетчеры
INC-1880 | 2025-07-25 16:38 | (4) Минимальный | INC-1403 | Инцидент. ЕРВУ | Корректировка визуального отображения поисковой строки | Закрыт |  | Инициатор: Булыгин Р.Я. В разделе "Постановка - Имеющие право на отсрочку" и "Постановка - отсрочка\освобождение" поисковая строка имеет цвет отличный от других вкладок. Необходимо привести к единому виду. Как выглядит строка поиска в указанных разделах: Как выглядит строка поиска во всех остальных разделах: | ERVU-13801 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1879 | 2025-07-25 19:41 | (4) Минимальный | INC-1476 | Инцидент. ЕРВУ | Долгий запрос к реплике omnidb | Закрыт |  | Здравствуйте. Уже поднималась тема отставания репликации из-за долгого запроса с использованием CTE. Запрос выглядел так: WITH recruitment_updates AS ( SELECT ov.recruitment_id, lower(oh.diff_by_internal::text) AS diff_text FROM public.object_versions ov JOIN object_history oh ON oh.version_id = ov.id WHERE oh.operation_type = 'UPDATE' AND ov.object_type = 'Recruit' AND convert_from(ov."object", 'UTF8')::json ->> 'sourceLastUpdate' = '1' ) SELECT CURRENT_DATE AS info_date, recruitment_id, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE '%svedsempolozh.%') AS marital_status_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE ANY(ARRAY['%rabotodat.%','%trud.%'])) AS job_information_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE ANY(ARRAY['%aktregmzhmvd.%','%addresses[0]%'])) AS place_of_residence_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE ANY(ARRAY['%aktregmpmvd.%','%addresses[1]%'])) AS stay_details_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE ANY(ARRAY['%kolledzh.%','%vuz.%'])) AS study_information_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE ANY(ARRAY['%robr.%','%inobr.%'])) AS diplon_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE '%sostzdorov.%') AS health_status_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text LIKE '%fullname%') AS FIO_updates, COUNT(diff_text) FILTER (WHERE diff_text NOT LIKE ALL(ARRAY[ '%svedsempolozh.%','%rabotodat.%','%trud.%','%aktregmzhmvd.%', '%addresses[0]%','%aktregmpmvd.%','%addresses[1]%','%kolledzh.%', '%vuz.%','%robr.%','%inobr.%','%sostzdorov.%','%fullname%' ])) AS other_updates, COUNT(diff_text) AS total_updates FROM recruitment_updates GROUP BY recruitment_id ORDER BY recruitment_id DESC; Проблема сводится к строке AND convert_from(ov."object", 'UTF8')::json ->> 'sourceLastUpdate' = '1'. В ней проводится сразу две конвертации из битовой информации в текст,а потом еще и в json. Ниже приведен план выполненного запроса без этой строки. Получить explain analyze с этой строкой не представляется возможным, так как процесс не завершается в течение нескольких часов. QUERY PLAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalize GroupAggregate (cost=8658426.47..8665084.07 rows=1194 width=100) (actual time=2930824.616..2933264.896 rows=1330 loops=1) Group Key: ov.recruitment_id -> Gather Merge (cost=8658426.47..8665003.47 rows=2388 width=96) (actual time=2930822.190..2933263.430 rows=3782 loops=1) Workers Planned: 2 Workers Launched: 2 -> Partial GroupAggregate (cost=8657426.45..8663727.81 rows=1194 width=96) (actual time=2930471.951..2932833.465 rows=1261 loops=3) Group Key: ov.recruitment_id -> Sort (cost=8657426.45..8657501.77 rows=30129 width=781) (actual time=2925765.295..2925769.629 rows=47076 loops=3) Sort Key: ov.recruitment_id DESC Sort Method: quicksort Memory: 47353kB Worker 0: Sort Method: quicksort Memory: 47023kB Worker 1: Sort Method: quicksort Memory: 44996kB -> Nested Loop (cost=0.57..8655037.15 rows=30129 width=781) (actual time=295.578..2925681.393 rows=47076 loops=3) -> Parallel Seq Scan on object_versions ov (cost=0.00..7929161.81 rows=93409 width=32) (actual time=295.457..2924926.427 rows=47076 loops=3) Filter: (((object_type)::text = 'Recruit'::text) AND (((convert_from(object, 'UTF8'::name))::json ->> 'sourceLastUpdate'::text) = '1'::text)) Rows Removed by Filter: 31825434 -> Index Scan using object_history_version_id_idx on object_history oh (cost=0.57..7.76 rows=1 width=781) (actual time=0.015..0.015 rows=1 loops=141228) Index Cond: (version_id = ov.id) Filter: ((operation_type)::text = 'UPDATE'::text) Planning Time: 5.077 ms Execution Time: 2933279.141 ms (21 строка) |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич/ЕРВУ-L3 Ядро-Инфрасервисы |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-25 20:00 | (4) Минимальный | INC-1477 | Инцидент. ЕРВУ | Отставание реплики p00agndadb из-за долгого запроса | Закрыт |  | На ноде-реплике agndadb обнаружен долгий запрос, из-за которого отстает реплика. Текст запроса приложил отдельным файлом, так как он довольно велик. Запрос появляется примерно раз в 10 минут и длится около часа. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-07-25 22:03 | (4) Минимальный | INC-1480 | Инцидент. ЕРВУ | p00agndadb01 - Превышено время выполнения транзакции | Закрыт |  | p00agndadb01 - Превышено время выполнения транзакции 34m |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-07-25 22:15 | (4) Минимальный | INC-1481 | Инцидент. ЕРВУ | p00chdb03-ipmi - Подключение к хосту по IPMI отсутствует | Закрыт |  | p00chdb03 - ipmi - Подключение к хосту по IPMI отсутствует p00chdb03 -No SNMP data collection Просьба дать уточнить причину недоступности и рекомендации по обработке данного триггера |  |  |  | Вахетов Тимур Энгелиевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-25 22:32 | (4) Минимальный | INC-1482 | Инцидент. ЕРВУ | p00clckzoo02 - Zookepeer | Закрыт |  | p00clckzoo02 - Zookeeper : Too many requests (over 10% for 5 min) Часто возникает ошибка в заббиксе (мигает сначала проблема - потом переходит в решено) Вероятно связано с сегодняшними работами на кафке, просьба провериь и дать рекоммендации как реагировать на подобный инцидент |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД
INC-1823 | 2025-07-25 22:53 | (4) Минимальный | INC-1483 | Инцидент. ЕРВУ | r00zabpg03 Postgres | Закрыт |  | r00zabpg03 - Невозможно опросить БД Postgres Просьба проверить работу БД и дать рекоммендации по обработке данного триггера |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-07-25 23:03 | (4) Минимальный | INC-1484 | Инцидент. ЕРВУ | p00bkprx07 LAN | Закрыт |  | p00bkprx07 - Входящий траффик по установленому сетевому интерфейсу выше порога MINOR |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-25 23:12 | (4) Минимальный | INC-1485 | Инцидент. ЕРВУ | p00s3front02 | Закрыт |  | p00s3front02 - S3 Tarantool instance wires LUA high memory usage Часто мигает ПРОБЛЕМА Тарантула в заббиксе на хосте - p00s3front02 Просьба проверить и дать рекомендации по обработке данного триггера |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-07-25 23:36 | (4) Минимальный | INC-1486 | Инцидент. ЕРВУ | p00omnidb01 , p00omnidb02 - Время выполнения запроса | Закрыт |  | p00omnidb01 - Отставание реплики p00omnidb02 - Исходящий трафик по сетевому интерфейсу enp24s0f1np1 выше установленного порога MINOR |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-07-26 00:38 | (4) Минимальный | INC-1487 | Инцидент. ЕРВУ | p00clckzoo03 - var/ext4, 0% свободного пространства | Закрыт |  | p00clckzoo03 - var/ext4, 0% свободного пространства Просьба проверить диск Причина : log4g забивает var/ext4 Проблема : Не применяются настройки логирования Пути решения: Чистить вручную папку var/ext4 Меры : Рефакторинг скриптов Ansible |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  | 2025-09-16 | Миронов Юрий Владимирович
#N/A | 2025-07-26 00:52 | (4) Минимальный | INC-1488 | Инцидент. ЕРВУ | В логе Kafka обнаружены ошибки доступа | Закрыт |  | В логе Kafka обнаружены ошибки доступа: r00kaf01 r00kaf02 r00kaf03 |  |  |  | Диспетчеры
INC-1784 | 2025-07-26 01:11 | (4) Минимальный | INC-1489 | Инцидент. ЕРВУ | CRITICAL !!! p00zabpg Недостаточно памяти | Закрыт |  | Недостаточно памяти на p00zabpg, p00zabpg02 Хост активен, но имеется полное отсутствие связи с заббиксом на дашбордах БД Заббикса недоступна Инцидент в процессе выяснения причины |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/Блок эксплуатации |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич
INC-1783 | 2025-07-26 01:44 | (4) Минимальный | INC-1490 | Инцидент. ЕРВУ | Не работает система мониторинга zabbix в МСК | Закрыт |  | Не работает система мониторинга zabbix в МСК |  |  |  | Диспетчеры |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-07-26 05:17 | (4) Минимальный | INC-1492 | Инцидент. ЕРВУ | r00dectrl02 Disk space is criticaly low > 80% | Закрыт |  | r00dectrl02 Disk space is criticaly low > 80% |  |  |  | Диспетчеры |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-07-26 05:54 | (4) Минимальный | INC-1493 | Инцидент. ЕРВУ | p00bkpctr01 Есть ошибки в работе агента Cyberbackup p00zabpg01 | Закрыт |  | p00bkpctr01 Есть ошибки в работе агента Cyberbackup p00zabpg01 |  |  |  | Вахетов Тимур Энгелиевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Зарипов Эмиль Ильгизарович
#N/A | 2025-07-28 09:59 | (4) Минимальный | INC-1496 | Инцидент. ЕРВУ | p00omnidb02 CPU Utlization HIGH | Закрыт |  | Высокая суммарная утилизация процессора на p00omnidb02 Ответственной команде просьба уточнить причину высокой утилизацииCPU и пути решения данной проблемы Причина: Решение: Меры по предотвращению в будущем: |  |  |  | Диспетчеры |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1695 | 2025-07-28 11:26 | (4) Минимальный | INC-1499 | Инцидент. ЕРВУ | ТЕСТ3 | Закрыт |  | не работает |  |  | б/р | Михайлова Елена Владимировна/Блок эксплуатации |  |  | 2025-08-04 | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1693 | 2025-07-28 11:51 | (4) Минимальный | INC-1502 | Инцидент. ЕРВУ | p00siemcoll02 CPU 73% | Закрыт |  | p00siemcoll02 CPU - Высокая суммарная утилизация 73% Просьба проверить и дать обратную связь |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1673 | 2025-07-28 11:59 | (4) Минимальный | INC-1504 | Инцидент. ЕРВУ | ЦПУ в 100% p00omnidb | Закрыт |  | На сервере СУБД p00omnidb на регулярной основе выявляется проблема в загрузке ЦПУ в 100% Заброс в СТП Postgres: TAR-908843 |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1670 | 2025-07-30 07:10 | (4) Минимальный | INC-1562 | Инцидент. ЕРВУ | В полномочия военного комиссариата не входит рассмотрение заявления о постановке на воинский учёт | Закрыт |  | в полномочия военного комиссариата не входит рассмотрение заявления о постановке на воинский учёт Невозможно назначить ответственного за работу с заявлением | ERVU-13802 | В анализе у разработки | б/р | Красилов Алексей Владимирович/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 08:07 | (4) Минимальный | INC-1563 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка "Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации" | Закрыт |  | Ошибка "Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации" Возникает на этапе загрузки файла ervu-horizon-rezult.csv. При этом в журнале загрузки файлов есть запись об успешной загрузке файла. Наблюдается еще Во всех ВК 4 этапа конвертации |  | Готово к выводу | 1.11.3 | ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 08:39 | (4) Минимальный | INC-1564 | Инцидент. ЕРВУ | Невозможность подписания рекрутов | Закрыт |  | При попытке подписания ряда граждан после нажатия кнопки подписать - закрывается модальное окно, подписание не происходит. На первой линии СТП установлено, что в консоли разработчика зафиксированы ответы со статусом 422. Хар-логи в приложениях | ERVU-13804 | Выведено в production | 1.12.2 | Красилов Алексей Владимирович/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 18:18 | (4) Минимальный | INC-1585 | Инцидент. ЕРВУ | Мониторинг. Утилизация сервера p00omnidb | Закрыт |  | Прошу представить информацию по утилизации: - CPU, - RAM. со следующей детализацией: - с 14.07 - с 21.07 - с 28.07 |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 18:24 | (4) Минимальный | INC-1586 | Инцидент. ЕРВУ | Проблемы на сервере СУБД (p00omnidb). Утилизация CPU 100% | Закрыт |  | Корневая Заявка по решению вопроса утилизации CPU 100% на кластере серверов p00omnidb. В рамках обращения к Вендору создан запрос TAR-908843 В рамках решения задачи, постфактум — нужно 30.01 до 22:00 отключить журналирование. |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  | 2025-07-26 | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 18:33 | (4) Минимальный | INC-1587 | Инцидент. ЕРВУ | Разработка/СУБД. Информация по времени запросов. | Закрыт |  | Меняется ли время выполнение запросов при увеличении утилизации CPU? Начинают ли они выполнятся медленнее? |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-07-30 19:33 | (4) Минимальный | INC-1589 | Инцидент. ЕРВУ | Логи. pgpro_pwr | Закрыт |  | Прошу представить логи сформированные в период с 01:00 30.07.2025 в рамках выезда Веyдора Postgres на площадку 29-07-2025. |  |  |  | Диспетчеры
#N/A | 2025-08-01 15:41 | (4) Минимальный | INC-1670 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка в разделе "Уведомления на ЕПГУ" | Закрыт |  | Ошибка в разделе "Уведомления на ЕПГУ" В разделе "Внешний обмен" в подразделе "Уведомления на ЕПГУ" при нажатие на ФИО гражданина с типом уведомления "Уведомление о снятие воинского учета" выводится сообщение "Информация по гражданину не найдена". Переход в карточку гражданина не выполняется, возвращает на стартовое окно. |  |  | 1.12.1 | Россошанский Андрей Евгеньевич/Вторая линия поддержки
INC-1403 | 2025-08-02 05:43 | (4) Минимальный | INC-1676 | Инцидент. ЕРВУ | Физическое повреждение данных на диске базы ervu_person_registry в таблице recruits_history | Закрыт |  | Физическое повреждение данных на диске базы ervu_person_registry в таблице recruits_history, именно в это таблице делая анализ он обрывается Открываем тикет у вендора, проверили в базе, по нашему мнению данные есть и синхронизированы между рекрутами и статусами рекрутов (в сбойной таблице person_history), но есть проблема, что указанная таблица выдает ошибку сбойного блока. причем данные на реплике есть, т.е. ошибка скорее всего не аппаратная, а логическая | TAR-910177 |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД |  |  | 2025-09-28 | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1400 | 2025-08-02 16:09 | (4) Минимальный | INC-1679 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствие границ критических значений на дашборде "Нагрузочное тестирование" в Grafana. | Закрыт |  | Инициатор от МО: Мустафаев Чингиз Отсутствие границ критических значений на дашборде "Нагрузочное тестирование" в Grafana. Нужно следующие границы критических значений на дашборде "Нагрузочное тестирование" в Grafana. CPU utilization — 70% memory utilization — 90% CPU Usage — 90% CPU quota — 90% Process Memory Usage — 50% memory quota — 90% IOPS (Input/Output Operations Per Second) — 90% |  |  |  | Магомедов Илья Магомедович/Третья линия поддержки |  |  | 2025-09-16 | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-02 16:27 | (4) Минимальный | INC-1680 | Инцидент. ЕРВУ | Дашборд по направлениям - проблем. | Закрыт |  | Инициатор от МО: Мустафаев Ченгис В Garfana отсутствует инструмент (дашборд) для проведения анализа инцидентов по направлениям. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга |  |  |  | Губин Юрий Сергеевич
#N/A | 2025-08-04 08:09 | (4) Минимальный | INC-1694 | Инцидент. ЕРВУ | Deadlock | Закрыт |  | В базе ervu_journal обнаруживаются частые deadlock со стороны update запросов. Просьба отследить логику этих запросов и распределить или же перестроить их так, чтобы они не мешали друг другу. Информация о запросах в прикрепленном файле | ERVU-14140 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-08-04 08:22 | (4) Минимальный | INC-1695 | Инцидент. ЕРВУ | Недоступен функционал настройки уведомлений ЕГПУ под ролью "Админ ПОИБ" | Закрыт |  | Недоступен функционал настройки уведомлений ЕГПУ под ролью "Админ ПОИБ" Ползунки вкл\выкл - отсутствуют. Кнопка "Сохранить" - неактивна Данная проблема возникла после обновления микросервиса - mfe-administrative до версии 1.11.3 | ERVU-13859 |  | 1.11.4 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-04 13:02 | (4) Минимальный | INC-1720 | Инцидент. ЕРВУ | Возникает ошибка сетевого подключения, удаленный сервер не доступен. | Закрыт |  | Возникает ошибка сетевого подключения, удаленный сервер не доступен. Проверьте сетевое соединение или обратитесь к сетевому администратору. Сервис ervu-person-registry имеет проблемы с подключением к БД. Не может открыть новый коннект к базе. Запросы стоят в очереди. Если запрос не отрабатывает за 30 сек то сервис выдает ошибку 500. |  | В анализе у разработки | б/р | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-04 13:38 | (4) Минимальный | INC-1723 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка заявок на создание учетных записей. | Закрыт |  | В разделе: заявки на создание учетных записей при согласование повторной заявки, отклонённые ранее, нельзя утвердить по причине аккаунт с указанным СНИЛС уже существует в системе". При этом учетной записи в системе нет. Ошибка – ранее заявка № 1393 была отклонена, новая заявка № 4239 была согласована, НО учетная запись не была создана - ОШИБКА «Аккаунт с указанным СНИЛС уже существует» |  | В анализе у разработки | б/р | Михайлова Елена Владимировна/ЕРВУ-Супервайзеры | Зарипов Эмиль Ильгизарович
#N/A | 2025-08-04 15:57 | (4) Минимальный | INC-1730 | Инцидент. ЕРВУ | При формировании сводного отчета по постановке на воинский учёт (за период), кнопка "Сформировать" Неактивна | Закрыт |  | Роль специалист по воинскому учёту. При формировании сводного отчета по постановке на воинский учёт (за период), кнопка "Сформировать" Неактивна. При наведении на значок "восклицательный знак", выдает следующее сообщение В случае игнорирования полей выбора, отправляется запрос данных со значением "по всем", отчет будет содержать данные военкоматов в соответствии с уровнем доступа роли | ERVU-13889 | В анализе у разработки | б/р | Иванов Роман Юрьевич | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-08-05 16:17 | (4) Минимальный | INC-1784 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки в формирование отчеты | Закрыт |  | "В разделе "Отчеты" данные отчеты не формируются и в столбце действие статус "завершено с ошибкой": "Отчет по актуализации сведений" "Отчет по уведомлению граждан ЛК ЕПГУ" "Сводный отчет по результатам конвертации" В отчете "Сводный отчет по выпискам" ошибка отображения данных в столбце "Вид выписки" вместо наименования - цифры." | ERVU-14138 | Передано в разработку | 1.11.5 | Воронин Андрей Сергеевич/ЕРВУ-L3 Ядро-Инфрасервисы | Воронин Андрей Сергеевич |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1339 | 2025-08-05 16:35 | (4) Минимальный | INC-1785 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка при нажатие кнопки Исправить | Закрыт |  | При нажатие кнопки исправить, в разделе настройка процессе конвертации возникает ошибка 500, но записи уходят в работу. | ERVU-13918 |  | б/р | Иванов Роман Юрьевич |  |  | 2025-07-26 | Абсатаров Тимур Амурович
#N/A | 2025-08-05 17:38 | (4) Минимальный | INC-1791 | Инцидент. ЕРВУ | Не возможно осуществить пакетное подписание | Закрыт |  | При работе с системой количество лагов увеличивается на 17:30 - 388478. Увеличивается количество не подписанных записей. Не возможно осуществить пакетное подписание. Нет возможности завершить 1-4 этапа конвертации. |  |  | б/р | Куделин Илья Александрович/ЕРВУ-L3 Проектная команда по реализации Процессинг - тест
#N/A | 2025-08-06 05:15 | (4) Минимальный | INC-1822 | Инцидент. ЕРВУ | Падение сервиса Заббикс | Закрыт |  | В 04:30 перестал работать сервер мониторинга Zabbix. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-06 07:45 | (4) Минимальный | INC-1823 | Инцидент. ЕРВУ | Консультация по данным отчёт по плану конвертации записей в ЕРВУ | Закрыт |  | Требуется консультация по данным выгруженного отчёта. Сумма данных столбцов "подтверждено (подписано решение)", "не подлежит конвертации (архив)", "отклонено (ручная конвертация)", "на подтверждении", "на подписании" не соответствует сумме данных из столбцов "сопоставлено" и "не сопоставлено". Нужна информация о том, что это за данные и как они суммируются. | ERVU-14534 |  | 1.12.4 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-08-06 11:16 | (4) Минимальный | INC-1835 | Инцидент. ЕРВУ | Не верный статус при ручной конвертации | Закрыт |  | В разделе "ручная конвертация" у рекрутов в поле статус отображается код статуса, а не наименование Ошибка плавающая |  |  | б/р | Слета Андрей Алексеевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1279 | 2025-08-06 12:52 | (4) Минимальный | INC-1841 | Инцидент. ЕРВУ | Не разрешаются доменные имена на нодах p00zabpg | Закрыт |  | Сервис haproxy на нодах p00zabpg не обращается к DNS-серверу для разрешения доменных имён. Это было выявлено прямым прописанием в файл hosts на данных серверах. Необходимо проанализировать, почему именно ноды кластера p00zabpg не разрешают доменные имена. |  |  |  | Королев Илья Иванович/ЕРВУ-Инженер по СРК, виртуализации, инфраструктурным сервисам | Губин Юрий Сергеевич |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1271 | 2025-08-06 20:12 | (4) Минимальный | INC-1856 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки при подписании решений | Закрыт |  | При нажатии на кнопку "подписание" в devконсоле выводится ошибка S3proxy Подписание не проходит. |  |  | б/р | Михайлова Елена Владимировна/Блок эксплуатации |  |  | 2025-10-12 | Куделин Илья Александрович
INC-1242 | 2025-08-06 23:11 | (4) Минимальный | INC-1878 | Инцидент. ЕРВУ | Долгие запросы к базе mz_history | Закрыт |  | Подсистемой мониторинга зафиксирован триггер информирующий о большом количестве tuples_returned Приложена выгрузка долгих запросов Просьба проанализировать и дать заключение. | ERVU-14047 |  |  | Казаков Алексей Алексеевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД
INC-1240 | 2025-08-07 13:46 | (4) Минимальный | INC-1914 | Инцидент. ЕРВУ | Выполнение плановых работ по настройке резервного копирования в базах postgresql | Закрыт |  | Главный тикет по плановым работам оптимизации резервного копирования баз данных Postgresql |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович
#N/A | 2025-08-07 13:48 | (4) Минимальный | INC-1915 | Инцидент. ЕРВУ | Локализация бэкапов в ЦОД г. Екатеринбург | Закрыт |  | Выполнение пункта 1 из плана оптимизации бэкапов задачи 1914 |  |  |  | Сагаипов Мансур Хозаевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Сагаипов Мансур Хозаевич
#N/A | 2025-08-07 13:49 | (4) Минимальный | INC-1916 | Инцидент. ЕРВУ | Исследование дампов в ЦОД г.Екатеринбург | Закрыт |  | Выполнение пункта 2 из плана работ по оптимизации бэкапов |  |  |  | Смолин Андрей Сергеевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Смолин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-08-07 13:50 | (4) Минимальный | INC-1917 | Инцидент. ЕРВУ | Оптимизация полных и инкрементальных бэкапов | Закрыт |  | Выполнение пункта 3 из плана по оптимизации бэкапов баз данных в заявке 1914 |  |  |  | Никулин Андрей Александрович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Никулин Андрей Александрович
INC-1144 | 2025-08-07 13:51 | (4) Минимальный | INC-1918 | Инцидент. ЕРВУ | Приоритезация работы с архивом журнальных записей | Закрыт |  | Выполнение пункта 4 из плана по оптимизации бэкапов баз данных |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович |  | 2025-09-16
INC-1115 | 2025-08-07 13:52 | (4) Минимальный | INC-1919 | Инцидент. ЕРВУ | Прямой перенос бэкапов и архивов на прокси-сервера | Закрыт |  | Выполнение пункта 5 из плана оптимизации бэкапов баз данных |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
INC-1106 | 2025-08-07 13:53 | (4) Минимальный | INC-1920 | Инцидент. ЕРВУ | Прямой перенос бэкапов и архивов на прокси-сервера | Закрыт |  | Выполнение пункта 5 из плана оптимизации бэкапов баз данных |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович |  | 2025-09-16 | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1105 | 2025-08-07 21:46 | (4) Минимальный | INC-1937 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует место на r00zabpg02 | Закрыт |  | На ноде r00zabpg02 исчерпано свободное место на разделе /u01. Просьба администраторов баз данных разобраться с проблемой. По предварительному анализу большую часть диска занимают бэкапы. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович |  | 2025-09-16 | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1099 | 2025-08-07 23:56 | (4) Минимальный | INC-1940 | Инцидент. ЕРВУ | Настройка логгера zookeeper | Закрыт |  | Необходимо провести тонкую настройку логгера zookeeper jetty. На данный момент логгер работает, однако не соответствует требованиям к логированию, а на московской ноде p00clckzoo выдает ошибку ожидания zxid. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович
INC-1098 | 2025-08-08 18:30 | (4) Минимальный | INC-1986 | Инцидент. ЕРВУ | Сбор данных по инциденту TAR-910177 | Закрыт |  | В рамках инцидента TAR-910177 необходимо сделать вывод pg_filedump -i для блока 6675618 для p00agndadb01 и p00agndadb02 проверить на наличие в выводе персональных данных, если нет - приложить |  |  |  | Казаков Алексей Алексеевич/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-08 19:22 | (4) Минимальный | INC-1988 | Инцидент. ЕРВУ | Проблема с счетчиками в ВК Советского района Казань | Закрыт |  | В Раздел "Пакетное подписание" - Решение стоит счетчик "1", но в разделе нет решений. На мск площадке не воспроизвелось В разделе "Заданиях на конвертацию" - отсутствует счётчик в заданиях на конвертацию, необходимо воспроизведение. Под ролью "Адми ИС" счетчик - есть. | ERVU-14053 | В анализе у разработки | б/р | Бабиков Антон Константинович/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1066 | 2025-08-08 19:55 | (4) Минимальный | INC-1989 | Инцидент. ЕРВУ | Запись гражданина в задании на конвертации, но в карточку провалиться невозможно «информация по гражданину не найдена» | Закрыт |  | С чего начался анализ: В разделе «Задания на конвертацию» обнаружилась запись гражданина в общем списке, однако перейти в карточку не удалось появился пуш с текстом «Информация по гражданину не найдена». В процессе анализа выяснилось, что есть задержка в появлении ссылки в бд на принадлежность к вк, что проявляется в видимости записи. Логи для дальнейшего анализа и решения приложены. Один из ерн 905240278343 | ERVU-14170 | Выведено в production | 1.12.1 | Россошанский Андрей Евгеньевич/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Ванчинова Алина Алексеевна
INC-1065 | 2025-08-08 23:12 | (4) Минимальный | INC-1990 | Инцидент. ЕРВУ | Перебои в формировании отчетов | Закрыт |  | ВК Кировского и Московского районов 08.08.2025 Отчеты по результатам конвертации: формировались успешно до 8.30. После 9.30 повторно пытались сформировать отчет по результатам конвертации - время формирования 04 м 13сек возникла ошибка «Завершено с ошибкой». Отчет по постановке на ВУ (за период): при формировании отчета на 02 м.42сек выбило из раздела на стартовую страницу, при переходе обратно в раздел отчет продолжал формироваться и завершилось формирование через 04 м.41 сек. При повторном формирование отчет сформировался за 00 м 41 сек. Воспроизвести с площадки мск не удалось. Получены логи сервисов запуска отчета для анализа наличия ошибок взаимодействия с s3/ Необходим анализ сетевого взаимодействия с вк |  |  | б/р | Паринов Алексей Вячеславович/ЕРВУ-Супервайзеры
INC-1064 | 2025-08-10 01:17 | (4) Минимальный | INC-2007 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибки при подписании | Закрыт |  | При подписании решения об отмене временных мер, процедура завершается с ошибкой, модальное окно редактирования закрывается при открытии. | ERVU-14054 | В анализе у разработки | б/р | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры | Соловьёв Роман Александрович
INC-1063 | 2025-08-10 11:45 | (4) Минимальный | INC-2010 | Инцидент. ЕРВУ | Реинит ноды p00zabpg01 | Закрыт |  | Необходимо провести реинициализацию ноды p00zabpg01 для дальнейшей ее эксплуатации. После выхода из строя postgresql нет возможности реплицироваться от мастера. Реинит ноды позволит заново запустить слот репликации. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-10 13:20 | (4) Минимальный | INC-2011 | Инцидент. ЕРВУ | Очень долгая транзакция на p00andbpg | Закрыт |  | Вопрос к команде разработки. Просьба проанализировать вывод из приложенного файла. У данных запросов наблюдается короткое время выполнения, но при всем при этом оно циклично и находится в состоянии idle in transaction, будто бы бэкенд внутри транзакции запускает запрос регулярно, не отпуская связь с базой данных. Это поведение может быть осознанным и преднамеренным, но у него есть некоторые "подводные камни". Висящие транзакции удерживают горизонт снимка, не позволяя wal чиститься, тем самым засоряя систему. Прошу пересмотреть обращение к базе данных инициатора данной транзакции и данного запроса. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-10 15:59 | (4) Минимальный | INC-2012 | Инцидент. ЕРВУ | Кликхаус заполнен данными, поэтому всё работает не очень хорошо. | Закрыт |  | Основной вопрос к разработке — можем ли мы сократить количество записей TTL до недели? Детализация. Кликхаус заполнен данными, поэтому всё работает не очень хорошо. Видим, что там есть единственная тяжелая таблица, куда все и пишется. У таблицы есть партиции, а самые ранние записи датируются началом прошлого месяца. Записей, похоже, очень много. Несколько вариантов решения вопроса с большим количеством данных: расширение пространства; удаление старых данных. Второй вариант так же разделяется на два: либо удаление вручную по старым партициям, либо удаление с помощью флага TTL для таблицы. Устанавливая его, таблица автоматом будет чистить данные, выходящие за рамки TTL. |  |  |  | Михайлова Елена Владимировна/Блок эксплуатации
#N/A | 2025-08-10 18:50 | (4) Минимальный | INC-2013 | Инцидент. ЕРВУ | Выполнение пункта 6 плана по оптимизации бэкапов | Закрыт |  | В пункте 6 реализуется система создания реплик с помощью инструмента pg_probackup. Для корректного тестирования требуется изменить настройки репликации на кластере r00anbpg, реплицируемом из Москвы |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД | Абетов Алексей Суликович
#N/A | 2025-08-10 19:48 | (4) Минимальный | INC-2014 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка авторизации | Закрыт |  | При выходе из учетной записи и переадресации на страницу авторизации, после ввода логина не происходит предложения системы на ввод пароля. После обновления страницы ситуация не изменяется. Только после закрытия и открытия окна заново авторизация происходит успешно. Инцидент на контроле у Бирюкова Андрея Михайловича. |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-10 20:15 | (4) Минимальный | INC-2015 | Инцидент. ЕРВУ | SQL-разработка | Закрыт |  | Необходимо разработать скрипты SQL, для идентификации записей граждан которые были отклонены, либо не подтверждены, либо подлежали неоднократному отклонению со стороны ВК. |  |  | б/р | Паринов Алексей Вячеславович/ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-10 20:25 | (4) Минимальный | INC-2016 | Инцидент. ЕРВУ | ролевая модель, запрос в БД | Закрыт |  | Пользователь под ролью военного комиссара не видит результат конвертации за свой субъект. Во всех вкладках данные отсутствуют. Запрос на контроле у БАМ. |  |  | б/р | Производственный блок
#N/A | 2025-08-10 20:59 | (4) Минимальный | INC-2018 | Инцидент. ЕРВУ | p00andbdpg03 | Закрыт |  | p00andbdpg03 — не получает данные SNMP, требуется перезагрузка BMC платы/ |  |  |  | Пантюхин Александр Сергеевич/ЕРВУ-Инженер по серверному оборудованию и СХД
#N/A | 2025-08-10 22:31 | (4) Минимальный | INC-2019 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка во вкладке "Настройка безопасности" | Закрыт |  | Ошибка настройка безопасности при редактировании параметров во вкладке "Настройка безопасности" выдает ошибку 500 | ERVU-14055 |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры | Паринов Алексей Вячеславович
#N/A | 2025-08-11 19:58 | (4) Минимальный | INC-2062 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Дашборд» данные отображаются некорректно | Закрыт |  | При переходе в раздел «Дашборд» данные отображаются некорректно. При обновлении страницы данные отобразились. Изначально заведённый инцидент (1102) — не решён. |  |  |  | Диспетчеры
#N/A | 2025-08-11 20:15 | (4) Минимальный | INC-2064 | Инцидент. ЕРВУ | На реплику p00omnidb поступают неоптимизированные запросы | Закрыт |  | Данная заявка является дополнением закрытой ошибочно задачи 1192 — направлена на согласование и включена в план релизов. Заводим новую заявку и закрываем только после проверки в релизе. |  |  |  | Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-08-11 20:19 | (4) Минимальный | INC-2065 | Инцидент. ЕРВУ | Дублирование заявок | Закрыт |  | Заводим новую заявку, так как заявка 1204 закрыта до проверки реализации в релизе. |  |  | 1.12.1 | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-11 20:32 | (4) Минимальный | INC-2066 | Инцидент. ЕРВУ | p00wrkflw01 — требуется чистка текущей ноды от лишних WAL | Закрыт |  | На ноде p00wrkflw01 кончилось место в разделе /u01. Из-за этого ведущая нода упала. Кластер не работает. Требуется чистка текущей ноды от лишних WAL |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-12 11:53 | (4) Минимальный | INC-2079 | Инцидент. ЕРВУ | Слетает фильтр после просмотра карточки гражданина | Закрыт |  | Раздел задание на конвертацию, при проставлении, периода дата рождения а также проставления статуса, система выдает выборку по запросу. После нажатия на стрелку назад фильтр слетает. Есть задача https://jira.egovdev.ru/browse/ERVU-13345 В МО — задача не решена. ERVU-13345. Задача на согласовании на добавление в релиз | https://jira.egovdev.ru/browse/ERVU-13345 | Передано в разработку | 1.12.1 | Диспетчеры
#N/A | 2025-08-14 09:05 | (4) Минимальный | INC-2155 | Инцидент. ЕРВУ | Проблемы с процессом подтверждения возвращения записей | Закрыт |  | Процесс подтверждения возвращения отклоненных записей в военные комиссариаты длится более 1-2х минут а до этого было 15 - 20 секунд Мониторим до пятницы и собираем фактуру. Заявку попросил завести Андрей Михайлович |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-14 11:56 | (4) Минимальный | INC-2160 | Инцидент. ЕРВУ | Не возможно создание и редактирование учётных записей | Закрыт |  | Не возможно создание и редактирование учётных (невозможны любые действия) записей под ролью Администратор ПОИБ. |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-14 12:01 | (4) Минимальный | INC-2161 | Инцидент. ЕРВУ | Неверные данные в адресе явки в военкомат | Закрыт |  | При формировании повесток сотрудниками некоторых ВК неверно указывается адрес явки Происходит это по причине того, что в повестку тянутся данные из БД ervu-person-registry, таблица recruitment, а данные организации (ВК) тянутся также из БД ervu-person-registry, но таблицы idm_domain Также при обновлении адреса в карточке военкомата в idm_domain никак не влияет на данные в recruitment, поля (address) | https://jira.rtsk.loc/browse/ERVU-14070 | Передано в разработку | 1.12.1 | Бабиков Антон Константинович/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-08-14 14:48 | (4) Минимальный | INC-2162 | Инцидент. ЕРВУ | Запросы в состоянии idle_in_transaction | Закрыт |  | На сервере p00wrkflw на мастере наблюдается большое количество запросов с состоянием idle in transaction. Просьба пересмотреть поведение сервисов при обращении к базам данных, так как из-за многочисленных подобных запросов копятся журнальные записи, переполняющие хранилище. |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-16 13:20 | (4) Минимальный | INC-2240 | Инцидент. ЕРВУ | У гражданина отсутсвуют данные | Закрыт |  | Отсутвует СНИЛС, действующий Паспорт, но у гражданина есть АЙДИРН (135782636808) и он состоит на учете. Скрин приложен. Основные вопросы по данному рекруту. Почему присвоился ИД РН, если паспорт гражданина просрочен, а также нет СНИЛС(а)? Почему в карточке гражданина не отображается признак "инцидент"? Основная проблема заключается в том, что гражданин стоит на учёте, но с его карточкой ничего сделать не могут. | ERVU-14171 |  | б/р | Паринов Алексей Вячеславович/ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-16 14:49 | (4) Минимальный | INC-2241 | Инцидент. ЕРВУ | Долгое формирование отчетов | Закрыт |  | Невозможно построить больше 2х отчетов одновременно, так как они уходит в очередь, отчеты строятся очень долго 1) Отчет по плану конвертации записей в ЕРВУ завершается с ошибкой без указания ошибки. тайминг построения 5 минут 05 секунд 2) Отчет по результатам конвертации завершается с ошибкой без указания ошибки. тайминг построения 5 минут 02 секунд 3) Сводный отчет по результатам конвертации 5 минут 02 секунд 4) Сводный отчет по уведомлениям граждан ЛК ЕПГУ 48 секунд |  |  | 1.11.5 | Ларин Георгий Викторович/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию
#N/A | 2025-08-17 00:22 | (4) Минимальный | INC-2250 | Инцидент. ЕРВУ | Невозможно определить тип повестки | Закрыт |  | В фильтре подраздела "Поиск по гражданину", раздел "Реестр повестки" невозможно определить тип повестки (призывная кампания, ведение воинского учёта). | ERVU-14168 |  | б/р | Далбаева Аюна Емельяновна/ЕРВУ-L3 Реестр повесток
#N/A | 2025-08-17 16:43 | (4) Минимальный | INC-2260 | Инцидент. ЕРВУ | Замедление в работе. Отчёты формируются, но не с первого раза. | Закрыт |  | Замедление в работе. Отчёты формируются, но не с первого раза. Утилизации ЦПУ 99.9%. | ERVU-13570 |  | б/р | ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-08-19 13:37 | (4) Минимальный | INC-2311 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка в разделе Пакетное подписание -> Решения | Закрыт |  | При открытии раздела возникает ошибка 500 Текст и фото ошибки приложены. Возникает из-за того, что у решений отсутствует дата создания. Количество и типы таких решений также приложены. | ERVU-14780 |  | б/р | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-08-21 00:28 | (4) Минимальный | INC-2369 | Инцидент. ЕРВУ | Отрицательные значения в системе мониторинга Grafana | Закрыт |  | В системе мониторинга Grafana обнаружено отображение отрицательных значений в метриках очередей Kafka. |  |  |  | Юсипов Илья Борисович/ЕРВУ-Инженер по системам мониторинга
#N/A | 2025-08-22 13:40 | (4) Минимальный | INC-2420 | Инцидент. ЕРВУ | R00ok-ext-fw01-n01 | Закрыт |  | @all r00ok -ext-fw01-n01 требуется согласование работ с перезагрузкой. Континент не доступен Нет линков на портах. Так же отпала пинг |  |  |  | Алабужев Сергей Михайлович/ЕРВУ-Инженер по сетевому оборудованию
#N/A | 2025-08-26 17:38 | (4) Минимальный | INC-2541 | Инцидент. ЕРВУ | Записи граждан которые автоматически должны переходить в архив продолжает находиться в разделе ручная конвертация | Закрыт |  | Записи граждан которые автоматические должны переходить в архив (снят с учета, другие причины (поступил на службу в ВС РФ, органы исполнительной власти, в которых предусмотрено военная служба)) продолжает находится в разделе ручная конвертация. ИД ЕРН: 750971143130, 271873738319, 267762615743, 581321825747 |  |  | б/р | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-08-27 00:34 | (4) Минимальный | INC-2549 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе "заявления" отражаются заявления только одного подчиненного муниципального ВК | Закрыт |  | Организации: Штаб Московского Военного Округа, Штаб Южного Военного Округа Роль - наблюдатель штаба ВО 1 линия СТП - Рославцев А.Д. НДС 5 ГОМУ - Крюков А.В. Описание - под ролью "наблюдатель штаба ВО" в разделе "заявления" отражаются заявления всех военкоматов только одного подчиненного муниципального ВК. Проблема зафиксирована в двух округах. | ERVU-14554 | Передано в разработку |  | Паринов Алексей Вячеславович/Вторая линия поддержки | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-08-27 10:18 | (4) Минимальный | INC-2552 | Инцидент. ЕРВУ | Проверка релиз-ноутса 1.12.1 | Закрыт |  | Проверка релиз-ноутса 1.12.1 |  |  | 1.12.1 | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-27 10:28 | (4) Минимальный | INC-2553 | Инцидент. ЕРВУ | Сервер недоступен (нет пинга) — r00sprkflw01 | Закрыт |  | Описание ситуации Сервер: r00sprkflw01 Время инцидента: 23:35 (ЕКБ), 26.08.2025 Статус: Сервер недоступен (нет пинга), висит на экране Соболя с сообщением «Доступ запрещён администратором. Предъявите персональный идентификатор» и обратным таймером (5 минут до блокировки). Поле ввода пароля отсутствует, нажатие Enter приводит к перезагрузке. Причина: Предположительно, многократный неверный ввод пароля токена пользователя (8У), что привело к блокировке токена. Токен физически не извлекался, но сейчас требуется админский токен для разблокировки. Действия 8У: Сообщили, что физически некому вставить админский токен до 09:00 (ЕКБ), когда на площадке будут военные. Задачи Примечание: Если потребуется помощь с анализом логов или разблокировкой — уточнить детали после 09:00. Создать обращение на анализ причин регулярных перезагрузок сервера r00sprkflw01. После разблокировки (с 09:00 ЕКБ): Запустить сервер. Провести анализ логов на предмет причин перезагрузок и блокировки токена. Проверить в BIOS наличие устройства GuardianID (подтверждение, что токен не извлечён). Напомнить: Пароли от Соболя хранятся в Vault (МСК и ЕКБ), доступ есть у всех, у кого есть права. |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-27 16:54 | (4) Минимальный | INC-2573 | Инцидент. ЕРВУ | ТЕСТ Ошибки выполнения операций | Закрыт |  |  |  |  | б/р | Иванов Роман Юрьевич/ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-08-28 07:12 | (4) Минимальный | INC-2585 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка 500 при поиске записей по типу "Решения" | Закрыт |  | Ошибка 500 при поиске записей по типу "Решения" В разделе “Пакетное подписание” во вкладке “Решения” при попытке поиска записей граждан по типу решения “Снятие с учета” возникает ошибка 500. Данные по записям граждан не отображаются. По остальным типам решений поиск записей граждан отрабатывает корректно. Ошибку выявили в ГОМУ. НДС Мяукин Д. |  |  | б/р | Диспетчеры
#N/A | 2025-08-30 06:12 | (4) Минимальный | INC-2659 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка модуля сопряжения | В работе |  | При формировании выгрузки в модуль сопряжения, появилась ошибка с номером 187hvels-azsglx | ERVU-14543 |  | б/р | Соболева Наталья Сергеевна/ЕРВУ-L3 Микорд | Соболева Наталья Сергеевна
#N/A | 2025-08-31 09:16 | (4) Минимальный | INC-2667 | Инцидент. ЕРВУ | Не корректная работа личный кабинет юрлиц | Закрыт |  | Не корректная работа личного кабинета реестра повесток юридических лиц. После установки релиза 1.12.1, наблюдается возможность в загрузить файл, а должна быть заглушка. |  |  |  | Ларин Георгий Викторович/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-08-31 16:16 | (4) Минимальный | INC-2686 | Инцидент. ЕРВУ | Не формируется ряд отчётов | Закрыт |  | Не формируются отчёты на МСК: Отчёт по плану конвертации записей в ЕРВУ (если не выбран конкретный ВК) Отчёт по результатам конвертации Сводный отчёт по результатам конвертации Сводный отчёт по постановке на учёт (за период) |  |  | 1.12.1 | Паринов Алексей Вячеславович/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-08-31 17:33 | (4) Минимальный | INC-2693 | Инцидент. ЕРВУ | Произошла непредвиденная ошибка | Закрыт |  | При проверки пункта 14 релизноутс 1.12.1 (во вложении) — на шаге 3 при возникает ошибка «Произошла непредвиденная ошибка» при загрузке сведений о пользователях. |  |  | б/р | Бабиков Антон Константинович/Блок эксплуатации
#N/A | 2025-08-31 17:36 | (4) Минимальный | INC-2694 | Инцидент. ЕРВУ | Произошла непредвиденная ошибка | Закрыт |  | Пункт 13: На шаге 3 возникает ошибка «Произошла непредвиденная ошибка» при заполнении обязательных полей в заявке на добавление пользователей. |  |  | б/р | Бабиков Антон Константинович/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-08-31 18:57 | (4) Минимальный | INC-2697 | Инцидент. ЕРВУ | Произошла непредвиденная ошибка | Закрыт |  | Пункт 3: Этап 2 – успешно, за исключением шага 8 во вкладке «IP-адреса» (нет доступных IP-адресов). Этап 3 – успешно, аналогично этапу 2, проблема с шагом, проблема с шагом 14. Дополнительно приложен Релизноутс 1.12.1_v_1.8.1 с описанием шагов проверки / воспроизведения. |  |  | б/р | Бабиков Антон Константинович/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Куделин Илья Александрович | Анискина Татьяна Игоревна
#N/A | 2025-09-01 03:26 | (4) Минимальный | INC-2703 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка «Выгрузить данные» | Закрыт |  | РОЛЬ - Cотрудник ГОМУ Мустафаев. Перейти в бургерном меню справа во вкладку «Внешний обмен», далее «Ручная выгрузка данных», далее нажать вкладку «Выгрузить данные». Внизу всплывает уведомление об ошибке «Ошибка загрузки сервиса: mFE "stagingExport" не загрузился» |  | Выведено в production | 1.12.1 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-02 11:01 | (4) Минимальный | INC-2771 | Инцидент. ЕРВУ | Не корректное формирование выгрузки для ЕРН | В работе | Выполняется разработка | Алтунин. Все действия выполнялись под ролью «Сотрудник ГОМУ». 1) В экранной форме «Экспорт данных» в разделе «Выгрузить данные» для выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» xml файлы не корректно формируются. В колонке «Дата и время» отсутствует значение времени формирования по появившемся строкам xml выгрузок. В колонке «Файл» отсутствует имя файла xml. По колонке «Действия» скачивание файла не происходит 2) При запущенном процессе формирования полной выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» в процессе формирования регулярно система выдает push-уведомление с ошибкой «401». Более того, 01.09.2025 вечером была запущено формирование выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» с количеством формируемых файлов 2571. Сегодня (02.09.2025) процесс формирования xml был запущен вновь, так как предыдущий прервался. Количество файлов к формированию не изменилось (2571). На уровне БД количество ожидаемых к включению в выгрузку записей граждан также не изменилось со вчерашнего дня (включено – 9 950 000; еще доступно к включению – 12 852 654). 2.1)Процесс показывает успешное push-уведомление, но в списке новые файлы 3) При нажатии на кнопку «Сформировать архив со всеми сформированными полными выгрузками по ВУ» система выдает push-уведомление с ошибкой «500» Текст ошибки приложен в файле «Текст ошибки» С учетом вышеизложенного, требуется осуществить исправление процесса формирования xml «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» для возможности формирования xml-файлов, а также поправить ошибку по кнопке «Сформировать архив со всеми сформированными полными выгрузками по ВУ» | ERVU-14610 |  | б/р | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-02 11:30 | (4) Минимальный | INC-2773 | Инцидент. ЕРВУ | ошибка 401 при работе с любым функционалом ГИС А | Закрыт |  | При попытке подписания, формирования решения, открытия вкладок ГИС ЕРВУ всплывает пуш-уведомление с кодом ошибки 401. Проблема массовая, возникает и у первой линии СТП в т.ч. Роли: специалист по ВУ, военный комиссар, сотрудник ГОМУ скрины и харлоги во вложении | ERVU-14608 | В анализе у разработки | б/р | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-02 11:54 | (4) Минимальный | INC-2774 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствие сведений о здоровье и ВИЧ в карточке рекрута | Закрыт |  | 1. При наличии у гражданина сведений о ВИЧ, в карточке данный блок не отображаются. 2. При наличии у гражданина сведений о заболеваниях(блок состояние здоровья), в карточке данный блок не отображается. Скриншоты приложены в файлах. | ERVU-14514 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-02 17:39 | (4) Минимальный | INC-2792 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректные даты в повестках | Закрыт |  | НДС Кошелев Роль Сотрудник ГОМУ случай 1: Идентификатор записи о гражданине в РВУ: 27-072025-27-092072-7314a454-b836-4c19-8996-a4fe839c240d ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края В истории повестки имеется 2 записи о направлении повестки гражданину от 22.08.2025 сотрудником ВК и 27.08.2025 системой. В истории данного гражданина запись от направлении повестки 27.08.2025 системой отсутствует. На 02.09 повестка не считается врученной автоматически. В карточках повестки, гражданина, а также в Детализированном отчете по повесткам дата вручения отсутствует. случай 2: Некорректно считается дата вручения повестки, не совпадает дата направления повестки в отчете и в карточке Идентификатор записи о гражданине в РВУ: 25-072025-27-022075-4963c43e-71d0-4b9a-9450-c0b9211b60f1 ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края Согласно истории повестки гражданина: 27.08.2025 05:40:37.230 - Повестка вручена (Системой) 18.08.2025 06:05:02.352 - Повестка направлена Согласно информации в карточке повестки гражданина: Дата, с которой повестка считается врученной: 25.08.2025 Согласно Детализированному отчету по повесткам: Дата направления повестки* - 17.08.2025 Дата вручения повестки (автоматически)* - 27.08.2025 Требуется привести даты к единому виду, настроить корректный расчет даты направления повестки (+7 календарных дней от даты направления), исправить даты в текущих повестках. |  |  | б/р | Ларин Георгий Викторович/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Соловьёв Роман Александрович | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-09-02 18:32 | (4) Минимальный | INC-2796 | Инцидент. ЕРВУ | Доработка раздела заявления | В работе | Выполняется тестирование решения | По указанию Бирюкова В разделе "Заявления" счетчик страниц не соответствует общему виду. Необходимо сделать счетчик с выводимыми страницами "10", "25", "50", "100". Также необходимо добавить кнопку перехода на последнюю страницу и первую. | ERVU-14531 |  | 1.12.5 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна
#N/A | 2025-09-03 16:06 | (4) Минимальный | INC-2830 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное и неполное отображение информации в разделе "Журнал событий безопасности" | Закрыт |  | В журнале событий безопасности факт создания учетной записи по электронной заявке отображается как создание вручную (раздел "сотрудники и роли", вместо "заявка на создание учетных записей"), а также записи этих действий имеют нулевые данные (не отображается кто был создан) | ERVU-14577 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-04 02:50 | (4) Минимальный | INC-2841 | Инцидент. ЕРВУ | Фильтр в ручной конвертации | Закрыт |  | Раздел: «Конвертация» «Ручная конвертация»; контекстное меню «Военный комиссариат». Проблема: при выборе нескольких военкоматов, контекстное меню увеличивается. | ERVU-14578 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-04 18:44 | (4) Минимальный | INC-2898 | Инцидент. ЕРВУ | Не верные значения в отчете по пользователям | Закрыт |  | В отчете по пользователям работающим в системе, в столбце 1 (наименование ВК) отсутствуют наименования ВК. В столбце 3 (роль пользователя) часть данных некорректна (присутствуют лишние знаки, некоторые роли не отражаются) не корректные значения. Дополнительные принсткрины и har-логи во вложении. | ERVU-13903, ERVU-11422 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Воронин Андрей Сергеевич | Карпунина Ольга Александровна
#N/A | 2025-09-04 18:52 | (4) Минимальный | INC-2899 | Инцидент. ЕРВУ | Инцидент Cades plugin | Закрыт |  | При открытии вкладки "Заявления" возникает ошибка "При инициализации модуля для работы с Cades plugin". Принтскрин и har-лог приложены в файлы. |  |  | б/р | Давыдов Ильнар Радикович/ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-09-04 18:56 | (4) Минимальный | INC-2900 | Инцидент. ЕРВУ | Проблема с дашбордом | Разрешен |  | На Дашборде во вкладке «поиск граждан в реестре» при поиске за МО РФ данные есть, а по ВК, например, ВК Приморского края или ВК городского округа Чехов Московской области, г. Чехов — данных нет. Хотя за муниципал данные есть, а за субъект данных нет. Дополнительно в файлы приложены принтскрины и har-лог. | ERVU-14641 |  | 1.12.4.1 | Паринов Алексей Вячеславович/ЕРВУ-Супервайзеры | Хайруллин Булат Икрамович
#N/A | 2025-09-04 19:04 | (4) Минимальный | INC-2901 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректная информация в отчете детализированном по повесткам | Закрыт |  | Некорректно считается дата вручения повестки, не совпадает дата направления повестки в отчете и в карточке Идентификатор записи о гражданине в РВУ: 25-072025-27-022075-4963c43e-71d0-4b9a-9450-c0b9211b60f1 ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края Согласно истории повестки гражданина: 27.08.2025 05:40:37.230 - Повестка вручена (Системой) 18.08.2025 06:05:02.352 - Повестка направлена Согласно информации в карточке повестки гражданина: Дата, с которой повестка считается врученной: 25.08.2025 Согласно Детализированному отчету по повесткам: Дата направления повестки* - 17.08.2025 Дата вручения повестки (автоматически)* - 27.08.2025 Фактура приложена в инциденте: INC-2792 |  |  | б/р | Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-04 19:06 | (4) Минимальный | INC-2902 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректная информация в отчете детализированном по повесткам | Закрыт |  | Некорректно считается дата вручения повестки, не совпадает дата направления повестки в отчете и в карточке Идентификатор записи о гражданине в РВУ: 25-072025-27-022075-4963c43e-71d0-4b9a-9450-c0b9211b60f1 ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края Согласно истории повестки гражданина: 27.08.2025 05:40:37.230 - Повестка вручена (Системой) 18.08.2025 06:05:02.352 - Повестка направлена Согласно информации в карточке повестки гражданина: Дата, с которой повестка считается врученной: 25.08.2025 Согласно Детализированному отчету по повесткам: Дата направления повестки* - 17.08.2025 Дата вручения повестки (автоматически)* - 27.08.2025 Фактура приложена в инциденте: INC-2792 | ERVU-14597, ERVU-14598 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-04 21:08 | (4) Минимальный | INC-2905 | Инцидент. ЕРВУ | Содержания отчета по пользователям, работающим в системе | Закрыт |  | В результате формировании “Отчёт по пользователям, работающим в системе”. В полях 1 и 3 данные отображаются некорректно или отсутствуют: 1 столбик: Наименование военного комиссариата 3 столбик: Роль пользователя |  |  | б/р | Диспетчеры
#N/A | 2025-09-06 15:55 | (4) Минимальный | INC-2979 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка при редактирование учетной записи | Закрыт |  | При работе в двух вкладках браузера при редактирование учетной записи, после изменения данных пользователя, во второй вкладки появляется ошибка. | ERVU-14637 |  | 1.12.3 | Диспетчеры | Зарипов Эмиль Ильгизарович | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-09-06 16:11 | (4) Минимальный | INC-2981 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствуют данные на области странице разделы "Администрирования" | Закрыт |  | Интерфейсе ГИС ЕРВУ при переходе из раздела «Заявки на создание учетных записей» в остальные разделы "Администрирования" отсутствуют данные на области странице (см скрин). После обновления страницы работоспособность восстанавливается до тех пор, пока не произведен переход во вкладку «Заявки на создание учетных записей». | ERVU-14645 | Передано в разработку | 1.12.3 | Диспетчеры | Зарипов Эмиль Ильгизарович
#N/A | 2025-09-07 18:59 | (4) Минимальный | INC-3005 | Инцидент. ЕРВУ | ТЕСТ | Закрыт |  | ТЕСТ |  |  | б/р | Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-07 19:11 | (4) Минимальный | INC-3006 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибочные даты | Закрыт |  | В разделе "Ведение учета -> Состоящие на учете" неверные даты постановки на учет. Например, 0299 год или 203 год. При переходе в карточку гражданина во вкладке личные сведения так же неверная дата постановки на ВУ, тогда как во вкладке "История" дата постановки на воинский уже верная. |  | Выведено в production |  | Россошанский Андрей Евгеньевич/Блок эксплуатации | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-07 19:11 | (4) Минимальный | INC-3007 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибочные даты | Закрыт |  | В разделе "Администрирование -> Администрирование УЗ -> Журнал пользовательских операций", Дата и время события неверная. Например, пакетное подписание совершено в 2005 году. |  | Передано в разработку | б/р | Диспетчеры L3 | Воронин Андрей Сергеевич | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-07 19:11 | (4) Минимальный | INC-3008 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибочные даты | Закрыт |  | В разделе "Конвертация", отображаемая дата постановки на воинский учет неверная. |  | Выведено в production |  | Россошанский Андрей Евгеньевич/Блок эксплуатации | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-11 06:22 | (4) Минимальный | INC-3212 | Инцидент. ЕРВУ | Не формируется автоматический запрос личного дела из целевого военкомата. | В работе | Выполняется разработка | Не формируется автоматический запрос личного дела из целевого военкомата. ВК, к которому прикреплён человек: ВК … районов Пермского края. Единственные сведения о его регистрации: Московская обл. … Т.к. единственные сведения о человеке о его месте регистрации отличаются от сведений о воинском учете, система должна автоматически формировать запросы личного дела из целевого военкомата и переводить человека в статус «смена ВК» см. рис. 1. На рис. 2 показано, что человек внесен в ЕРВУ. | ERVU-14798 |  | 1.12.6 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна
#N/A | 2025-09-11 13:13 | (4) Минимальный | INC-3238 | Инцидент. ЕРВУ | Постановка на воинский учёт (Ошибка при получении информации о системе) | Закрыт |  | При отправке решений на подписание "ошибка при получении информации о системе" | ERVU-14783 | В анализе у разработки | б/р | Воскресенский Валерий Дмитриевич/ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-11 14:02 | (4) Минимальный | INC-3239 | Инцидент. ЕРВУ | Журнал авторизации | Закрыт |  | При деактивации сессии по истечении времени бездействия пользователя в журнале авторизаций не логируется выход из системы. При деактивации сессии админом ПОИБ в журнале авторизации не логируется выход из системы. При самостоятельном выходе из учетной записи выход из сессии логируется не каждый раз, а выход из системы помечается красным цветом, якобы неуспешное действие. При фильтрации по успешным и неуспешным действиям в журнале авторизации данные отсутствуют. | ERVU-14713 |  | 1.12.3 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-09-11 18:50 | (4) Минимальный | INC-3254 | Инцидент. ЕРВУ | Достоверность данных | Закрыт |  | Была проведена авторизация под ролью «Наблюдатель штаба ВО», и зафиксирован факт отсутствия данных в журнале пользовательских операций. Добрый день, коллеги. Проблема обнаружена 10.09.2025 с отображением журнала пользовательских операций. Не отображается ни одна запись ни по одному пользователю. Прилагаю файлы согласно инструкции. Также, есть неточности при работе с отчетом по пользователям работающим в системе. Файл прилагаю. Цветом выделена дата и время формирования файла. На примере ВК Республики Адыгея выявлено, что информация по дате и времени последнего захода в систему отображается неактуальная. Так, сотрудник военного комиссариата республики действительно заходил в систему 09.09.2025, по окончанию рабочего дня он закрыл браузер и ВЫКЛЮЧИЛ АРМ. 10.09.2025 заново авторизовался в системе. Но дата входа не обновилась. В отчете за 10.09.2025 учетная запись не отображается в отчете (так как он, якобы 10.09.2025 не заходил в систему). А в отчете за период с 09 по 10.09.2025 запись отображена. Но при этом нет даты и времени выхода из системы. Из личного использования ЕРВУ замечу, что если оставить страницу ЕРВУ открытой на ночь (примерно с 20.00 до 07.00) то утром отображается окно входа в систему (естественно речь идет о том случае, если нет тех. работ,при тех работах понятно почему надо заново авторизоваться) . То есть на сервере, я так подозреваю, есть какой то тайм-аут по бездействию пользователя и последующей его отключения и повторной авторизации. Остается неизвестным почему в отчет не попадает информация о начале и конце сессий работы пользователя в системе. | ERVU-14796 | Передано в разработку | 1.12.3 | ЕРВУ-Инженер по прикладному ПО и тестированию | Куделин Илья Александрович
#N/A | 2025-09-11 19:17 | (4) Минимальный | INC-3255 | Инцидент. ЕРВУ | Данные с платформы обратной связи не загружаются в дашборды | Разрешен |  | Не загружается файл информации по обжалованиям с платформы обратной связи в дашборд ГИС ЕРВУ. | ERVU-14744 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Хайруллин Булат Икрамович | Максимова Зулейха Азатовна
#N/A | 2025-09-12 17:46 | (4) Минимальный | INC-3296 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствуют сведения в разделе «Ограничения» | Закрыт |  | Ограничения. Важно! Появились решения без дат. | ERVU-14780 |  | б/р | Диспетчеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-13 22:30 | (4) Минимальный | INC-3344 | Инцидент. ЕРВУ | «Постановка» -«Первоначальная - старше 18 лет» — ошибка 500 (ЕКБ) | Закрыт |  | В ЕКБ при тестировании версии ЕРВУ 1.12.2, при создании карточки («Постановка» -«Первоначальная - старше 18 лет») система выдаёт ошибку 500, из-за чего выполнить проверку по чек-листу не представляется возможным. Роль — Супервайзер ГОМУ, ВК Тест1 Проблема из п.1 РН встречается не только на этой роли, но и у роли Специалиста ВК по ВУ. Скриншот, har-лог и логи системы за последние с 19:00 до 21:00 прикладываем. |  |  | 1.12.2 | Бабиков Антон Константинович/Вторая линия поддержки
#N/A | 2025-09-13 23:59 | (4) Минимальный | INC-3349 | Инцидент. ЕРВУ | Журнал загрузки — ошибка 500 (1.12.2 ЕКБ) | Закрыт |  | Ошибка в РН пункт 5 — ошибка 500. РН приложен к инциденту. Дополнительные логи — https://cloud.rt-sk.ru/index.php/apps/files/files/697144?dir=/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20SD/3306 |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-09-14 00:34 | (4) Минимальный | INC-3352 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка при прохождении п.8 РН (1.12.2 ЕКБ) | Закрыт |  | Пункт 8, шаг 9 — когда задаём период с 01.07.2025 по 31.07.2025 выскакивает ошибка 504. Подробное описание требуемых действий приложено в РН. HAR-лог и принтскрин приложены. |  |  | 1.12.2 | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-15 22:17 | (4) Минимальный | INC-3457 | Инцидент. ЕРВУ | Система вручную закрыла инцидент | Разрешен |  | 19.08.2025г. 10:58:34 Пользователь – «Система» вручную закрыл инцидент № 1791965 и переместил его в «Архив инцидентов». Повторение данного действия 29.08.25г. 17:41:59, 06.09.25г. 01:17:56, 14.09.25г. 02:02:34. | ERVU-14915 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Соловьёв Роман Александрович | Бондарева Светлана Сергеевна
#N/A | 2025-09-16 08:29 | (4) Минимальный | INC-3461 | Инцидент. ЕРВУ | Не отображается информационное сообщение «Максимальное допустимое количество записей в выгрузке -не более 600 000 | Закрыт |  | В разделе «Внешний обмен» → «Ручная загрузка данных» → «Журнал загрузки Модальном окне в поле период задать период с 01.07.2025 по 31.07.2025, не отображается информационное сообщение «Максимальное допустимое количество записей в выгрузке -не более 600 000. | ERVU-14757 | Передано в разработку | 1.12.2.1 | Шурекова Екатерина Андреевна/Диспетчеры | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-09-16 11:35 | (4) Минимальный | INC-3478 | Инцидент. ЕРВУ | Тестовый инц | Закрыт |  | Тест инструкция |  |  | б/р | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-17 12:04 | (4) Минимальный | INC-3528 | Инцидент. ЕРВУ | Временные меры второй волны введены до установленных законом сроков, отсутствует возможность работы с повесткой | Разрешен |  | ВК Ягоднинского Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской области, аналогично в ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края; | ERVU-14787 |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-09-19 12:38 | (4) Минимальный | INC-3637 | Инцидент. ЕРВУ | Невозможно внести изменения в карточку гражданина | Разрешен |  | ошибка, возникающая в консоли, связана с Родственной связью супругов. Будет исправлена в релизе 1.12.4 | ERVU-14969 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-19 17:12 | (4) Минимальный | INC-3649 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка "Выбран выходной день" и не дает сформировать повестку, хотя в системе он указан как рабочий день. | Разрешен |  | Перейти в раздел «Ведение учета» подраздел «Состоящие на учете», перейти в карточку гражданина в статусе «Состоит на учете», для вызова гражданина по повестке нажмите кнопку «Вызвать». | ERVU-13681 |  | 1.12.4.2 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-09-21 00:31 | (4) Минимальный | INC-3693 | Инцидент. ЕРВУ | Несоответствие статуса «Направлены реализаторам» статусу «Временная мера снята» у рекрутов с ИД ЕРН 904764593506, 307011661456, 769921872893 | Разрешен |  | Авторизовался в ГИС ЕРВУ, открыть раздел Ведение учёта, открыть подраздел Состоящие на учёте, ввести один ИД ЕРН любого указанного рекрута |  |  | б/р | ЕРВУ-Супервайзеры | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-09-23 00:39 | (4) Минимальный | INC-3778 | Инцидент. ЕРВУ | Не отображаются данные в разделе «Взаимодействие с ЕРН по ВУ» | Закрыт |  | Авторизовался в системе ГИС ЕРВУ, перешел в раздел «Внешний обмен», открыл вкладки «Результат отправки пакетов документов в ЕРН», отображаются, только Идентификаторы сообщений. На вкладке «Результат обработки сведений ВУ в ЕРН» отображаются ID UK и ID ERN. |  |  | б/р | Волкова Алиса Валерьевна
#N/A | 2025-09-23 00:55 | (4) Минимальный | INC-3779 | Инцидент. ЕРВУ | Система не выносит данные из заявлений. | Закрыт |  | Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Специалист по заявлениям». Открыть раздел «заявления», далее в одно из указанных заявлений (№6110994474, 6103790658, 6087474192, 6065821595 и 6068571114). В «Истории» будет указано «данные о заявление не переданы в ЕРВУ». Граждане, которые представлены в вышеупомянутых заявлениях, были найдены в ЕРВУ, данные СНИЛС и паспорта соответствуют в заявлении и в ЕРВУ. | ERVU-15054 |  | 1.12.2.2 | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-23 14:43 | (4) Минимальный | INC-3820 | Инцидент. ЕРВУ | тест | Закрыт |  | тест |  |  | б/р | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-24 05:57 | (4) Минимальный | INC-3857 | Инцидент. ЕРВУ | В выпадающем списке происходит наложение наименований ВК | Разрешен |  | В разделе «Конвертация», в подразделе «Ручная конвертация». В выпадающем списке происходит наложение строк, если название ВК длинное (более 2 строк). | ERVU-15091 |  | 1.12.4.2 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-25 02:14 | (4) Минимальный | INC-3922 | Инцидент. ЕРВУ | Несоответствие ролевой модели | Закрыт |  | В панели меню «Администрирование» – «Администрирование УЗ» – «Роли» функционал редактирования недоступен. В панели меню «Администрирование» – «Организации» подраздел «Структура МО» согласно ролевой модели должен называться «Организации». |  |  |  | ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-09-25 03:18 | (4) Минимальный | INC-3924 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка авторизации доступа ¦ Загрузка/выгрузка данных | В работе | Направлено на постановку задачи | В панели меню: «Внешний обмен» – «Ручная выгрузка данных» – «Выгрузить данные» – при нажатии кнопки «Сформировать новый файл для выгрузки...» и выборе задачи для выгрузки «Список граждан, подлежащих постановке на воинский учет в 17 лет» система выдает ошибку 403 (ошибка авторизации доступа). | ERVU-15391 |  | 1.12.6 | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-09-25 03:26 | (4) Минимальный | INC-3925 | Инцидент. ЕРВУ | Внутренняя ошибка сервиса ¦ Ошибка 500 | На паузе |  | В панели меню: «Внешний обмен» – «Ручная выгрузка данных» – «Выгрузить данные» – при нажатии кнопки «Сформировать новый файл для выгрузки...» и выборе задачи для выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» после нажатия на чекбокс «Выгрузка изменений» и выборе даты календарного дня загрузки при формировании файла система выдает ошибку 500 (неожиданная внутренняя ошибка сервиса). | ERVU-15139 |  | 1.12.6 | Миронов Юрий Владимирович/Диспетчеры L3
#N/A | 2025-09-25 03:40 | (4) Минимальный | INC-3926 | Инцидент. ЕРВУ | Загрузка/выгрузка данных | Разрешен |  | Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ». Открыть раздел «Внешний обмен», далее Ручная загрузка данных - Журнал загрузки файлов. При нажатии кнопки "Выгрузить" в окне "Параметры выгрузки" при изменении периода времени - количество записей за выбранный период не изменяется. Под ролью Супервайзер ГОМУ в разделе Внешний обмен: Ручная загрузка данных - Журнал загрузки файлов – «При нажатии кнопки "Выгрузить" в окне "Параметры выгрузки" при изменении периода времени - количество записей в модальном окне не изменяется». При нажатии кнопки "Выгрузить" в окне "Параметры выгрузки" при изменении периода времени - количество записей в модальном окне за выбранный период не изменяется. HAR-лог приложен. | ERVU-15143 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-09-25 03:57 | (4) Минимальный | INC-3927 | Инцидент. ЕРВУ | Загрузка/выгрузка данных | В работе | Направлено на тестирование решения | Шаги повторения проблемы Под ролью Супервайзер ГОМУ при переходе в раздел Внешний обмен: Ручная загрузка данных - Загрузить данные – «При выборе количества отображаемых строк на странице, при выборе количества отображаемых элементов при пагинации "5; 7; Все" на странице не отображается заданное количество строк» +++++++++++++++++++++++ Последовательность шагов Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ». В разделе Внешний обмен открыть Ручная загрузка данных - Загрузить данные. При выборе значения в строк на странице: "5; 7; Все" - количество отображаемых строк не соответствует заданному значению. +++++++++++++++++++++++ Наблюдаемый некорректный результат При выборе количества отображаемых строк на странице, при задании значения: "5; 7; Все" - - количество отображаемых строк не соответствует заданному значению. | ERVU-15130 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-25 05:58 | (4) Минимальный | INC-3929 | Инцидент. ЕРВУ | Заполнение полей ¦ Валидация полей | Разрешен |  | В панели меню: «Ведение учёта» – «Учет в организациях» – «Фильтр»: при наборе ИНН есть возможность указать более 10 цифр. | ERVU-14971 | Передано в разработку | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Соловьёв Роман Александрович
#N/A | 2025-09-25 08:50 | (4) Минимальный | INC-3932 | Инцидент. ЕРВУ | Массовая неконтролируемая и нелогируемая блокировка учётных записей сотрудников ВК. | Закрыт |  | Последовательность шагов: 1) Администратором ПОИБ исполнена заявка на разблокировку учетной записи пользователя ЕРВУ. 2) Учетная запись успешно разблокирована. 3) Ориентировочно спустя сутки учетная запись блокируется системой, при этом не логируется блокировка. Проблема наблюдается массово по всем ВК, где УЗ были разблокированы через электронные заявки. Проверены настройки безопасность ГИС ЕРВУ: Количество неактивных дней до блокировки УЗ - 45 Количество попыток ввода неверного пароля - 10 Собраны скриншоты: 1) Карточка принятой заявки на разблокировку учетной записи. 2) Перед исполнением заявки проверка факта того, что учетная запись действительно заблокирована. 3) Заявка успешно исполнена. 4) После исполнения заявки, проверка подтверждения разблокировки учетной записи. 5) Спустя ориентировочно сутки, учетная запись заблокирована системой. 6) В журнале отсутствует запись о блокировке пользователя системой. 7) Проверка наличия попыток входа пользователя в систему. | ERVU-14972 |  | 1.12.4 | Черезов Александр Сергеевич/ЕРВУ-Супервайзеры | Куделин Илья Александрович
#N/A | 2025-09-25 09:21 | (4) Минимальный | INC-3935 | Инцидент. ЕРВУ | Ведение учета | В работе | Выполняется разработка | Под ролью Супервайзер ГОМУ ошибка в разделе ведение учета: Ведение учёта – Имеющие право на отсрочку – «В фильтре при выборе даты получения сведений есть возможность указать еще не наступившие даты при этом система выдает ошибку "Bad Request"» | ERVU-15135 |  | 1.12.5 | Миронов Юрий Владимирович/Диспетчеры L3 |  | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-25 09:31 | (4) Минимальный | INC-3938 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка авторизации доступа. | Закрыт |  | Загрузка/выгрузка данных. |  |  |  | Диспетчеры
#N/A | 2025-09-26 06:49 | (4) Минимальный | INC-3995 | Инцидент. ЕРВУ | Расположение полей / Валидация полей | Разрешен |  | Поле «Статус» находится на другом уровне (ниже) относительно полей «Номер паспорта», «Серия паспорта» в разделах: «Эталонные данные» – «Реестр профилей» – «Поиск» – «Фильтр»; «Эталонные данные» – «Конфликты данных» – «Конфликт персданные» – «Фильтр»; «Ведение учета» – «Снятие с учета» – «Фильтр»; «Ведение учёта» – «Запрос личного дела» – «Фильтр». «Ведение учёта» – «Отсрочка/Освобождение» – «Фильтр»: поля «Тип» и «Основания» находятся на другом уровне (ниже) относительно полей «Дата решения», «Номер решения», «Действие до». «Ведение учёта» – «Имеющие право на отсрочку» – «Фильтр»: поле «Основания» находится на другом уровне (ниже) относительно полей «Дата получения сведений», «Действие до». «Ведение учёта» – «Архив» – «Фильтр»: поле «Причина архивации» находится на другом уровне (ниже) относительно полей «Серия паспорта», «Номер паспорта». «Контроль качества данных» – «Журнал инцидентов» – «Фильтр»: поле «Причина регистрации» находится на другом уровне (ниже) относительно поля «Дата регистрации». «Контроль качества данных» – «Архив инцидентов» – «Фильтр»: поле «Поставщик» находится на другом уровне (ниже) относительно поля «Номер инцидента». | ERVU-15062, ERVU-15063 |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества
#N/A | 2025-09-26 06:58 | (4) Минимальный | INC-3996 | Инцидент. ЕРВУ | есть возможность указать еще не наступившие даты | В работе | Выполняется разработка | Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ», «Сотрудник ГОМУ». Открыть справку, где описаны разделы и действия указаны в справке к инциденту. Под ролью Супервайзер ГОМУ, Сотрудник ГОМУ в различных разделах есть возможность указать еще не наступившие даты в фильтре. Далее, подробное описание вкладок указаны в справке к инциденту. В фильтре при выборе даты формирования есть возможность указать еще не наступившие даты. | ERVU-15135 |  | 1.12.5 | Миронов Юрий Владимирович/Диспетчеры L3 |  | Панеш Екатерина Александровна
#N/A | 2025-09-26 07:09 | (4) Минимальный | INC-3998 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка чекбокса в подразделе, раздела «Эталонные данные» | В работе | Выполняется разработка | Авторизоваться в ЕРВУ под ролью «Супервайзер ГОМУ». Открыть раздел «Эталонные данные» – «Конфликты данных» – «Конфликт персданные» – «Фильтр» – в поле «Статус» при выборе чекбокса одного из статусов, содержащих слово «Решение…» выбираются сразу 14 статусов с данным словом. | ERVU-15059 |  | 1.12.5 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-09-29 18:00 | (4) Минимальный | INC-4157 | Инцидент. ЕРВУ | Общее функционирование системы | В работе |  | Возникновение ошибок 401 и 504 при работе с любым разделом ГИС ЕРВУ. При открытии разделов и работе с ними, с фильтрами возникают ошибки 401 и 504. После появления ошибок разделы перестают функционировать корректно, появляются новые ошибки см. скриншоты. После обновления страницы ошибки исчезают. |  |  | 1.12.7 | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-10-01 16:56 | (4) Минимальный | INC-4284 | Инцидент. ЕРВУ | загрузка файла из ПОС для отображения информации на дашборде | Закрыт |  | Отсутствует возможность загрузки файла из ПОС для отображения информации на дашборде. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-02 17:52 | (4) Минимальный | INC-4351 | Инцидент. ЕРВУ | У гражданина несколько повесток | Разрешен |  | Перешел в раздел Реестр повесток. Применил фильтр по ИД ЕРН (958519439058). Отобразилось 6 повесток у гражданина. Перешел в карточку гражданина, раздел «Повестки». В этом разделе отображаются 6 повесток. Все 6 повесток относятся к одному списку (15286). В данном списке отображается только одна повестка в отношении указанного гражданина |  |  | 1.12.4 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества
#N/A | 2025-10-02 19:09 | (4) Минимальный | INC-4359 | Инцидент. ЕРВУ | p00skdpugw02 | Закрыт |  | Узел p00skdpugw02, СКДПУ шлюз, на базисе ее невозможно запустить или остановить. Сетевой доступности до нее нет. Базис считает ее живой. Сейчас работает на 01. |  |  |  | ЕРВУ-Инженер по СРК, виртуализации, инфраструктурным сервисам
#N/A | 2025-10-03 14:40 | (4) Минимальный | INC-4411 | Инцидент. ЕРВУ | ЕРВУ | Закрыт |  | 1. В разделе "Журнал загрузка файлов" - Неправильное отображение счётчика событий в просмотре сведений по загруженному файлу "Delta...." 2. При загрузке файлов xml в ГИС ЕРВУ полученных от ГИР(ФНС), сведения по гражданину в файле обрабатываются не менее 2 раз. |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-10-03 14:53 | (4) Минимальный | INC-4413 | Инцидент. ЕРВУ | ЕРВУ | В работе | Направлено на постановку задачи | В карточке гражданина в разделе «Версии» не отображаются изменения, связанные с обновлениями записей сведениями ГИР. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-04 03:26 | (4) Минимальный | INC-4434 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Смена адреса» не открывается карточка гражданина, возвращает на главный экран | Разрешен |  | Под ролью «Сотрудник ГОМУ» в разделе «Ведение учета» подразделе «Смена адреса» по данным предоставленным ВК нашел гражданина. При попытке открыть его карточку возвращает на главный экран. Так же данный гражданин был найден в подразделе «Архив» (2 записи). | ERVU-15190 |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-10-06 21:17 | (4) Минимальный | INC-4533 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствие кнопки «Явился» | Разрешен |  | 1) Зашел во вкладку «Состоящие на учете», ввел ИД ЕРН гражданина, зашел в его карточку. Отсутствует кнопка «Явился», несмотря на то, что повестка была направлена и вручена и человек уже явился. (Также известно, что при формировании повестки гражданину не были применены ограничительные меры, так как у гражданина имеются ограничения на введение ограничительных мер) Возможная проблема: у гражданина есть ограничения на введение временных мер после направления повестки. В связи с этих временные меры ему введены не были. Возможно, поэтому, нет вкладки явился |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-10-06 21:32 | (4) Минимальный | INC-4537 | Инцидент. ЕРВУ | Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации | В работе | Выполняется разработка | Авторизовался в системе ГИС под ролью Специалист ВК по воинскому учёту, открыл раздел «Конвертация», далее подраздел «Задания на конвертацию». Выбираю гражданина и нажимаю отклонение включения в реестр и нажимаю сформировать. И выдает: Ошибка: Системой не подтверждена возможность старта процесса конвертации |  |  | 1.12.6 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-06 21:45 | (4) Минимальный | INC-4538 | Инцидент. ЕРВУ | Конвертация | Закрыт |  | Белый экран при открытии учетной записи | ERVU-15328 |  | 1.12.4 | ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-08 06:29 | (4) Минимальный | INC-4600 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка 500 | Закрыт |  | Пакетное подписание> Решения |  |  | 1.12.3.3 | ЕРВУ-Супервайзеры | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-08 12:30 | (4) Минимальный | INC-4632 | Инцидент. ЕРВУ | ТЕСТ | Закрыт |  | ТЕСТ |  |  |  | Абетов Алексей Суликович/ЕРВУ-Инженер по СУБД
#N/A | 2025-10-09 07:17 | (4) Минимальный | INC-4668 | Инцидент. ЕРВУ | Нарушение жизненного цикла повесток | Разрешен |  | У гражданина (ИД ЕРН 250230268518) была подписана повестка. Повестку решили отменить. После отмены повестки статус повестки изменился на «Повестка отклонена». Гражданин находится в статусе 3.14 "Подписано". В карточке гражданина под ролью специалист ВК по ВУ имеются активные кнопки "Повестка вручена", "Явка не требуется". |  |  |  | ЕРВУ-L3 Реестр повесток
#N/A | 2025-10-09 18:42 | (4) Минимальный | INC-4706 | Инцидент. ЕРВУ | Дублирование решений по снятию временных мер | Закрыт |  | В карточке гражданина имеются 2 решения об отмене временных мер по одной и той же повестке, таких граждан обнаружено 3. Их Id ERN: 1) 333404710694 2) 479479598297 3) 273349950400. Номер повестки также дублируется в двух решениях. |  |  |  | ЕРВУ-Супервайзеры
#N/A | 2025-10-09 18:43 | (4) Минимальный | INC-4707 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Журнал инцидентов» отсутствуют персональные данные. | В работе | Направлено на тестирование решения | В карточке инцидента в разделе «Журнал инцидентов», во вкладке "Информация" не отображаются следующие данные: дата рождения, серия паспорта, номер паспорта, дата выдачи паспорта, наименование органа выдавшего документ. | ERVU-15376 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-10-09 18:47 | (4) Минимальный | INC-4708 | Инцидент. ЕРВУ | Дублирование ответов от ФОИВ в журнале СМЭВ | Закрыт |  | В журнале входящих и исходящих сообщений СМЭВ у 57 граждан два исходящих и два входящих сообщений по одному решению отмены временных мер. Id сообщения разные, разница по дате и времени до 5 минут, тело сообщения полностью одинаково. 10 IdERN таких граждан: 970504346418, 610792852724, 684298015722, 443539233182, 716243430826, 468842006140, 833737267299, 095104160246, 568676727944, 766064057496. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Реестр повесток
#N/A | 2025-10-09 18:50 | (4) Минимальный | INC-4709 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствие сообщений в журнале СМЭВ | В работе | Направлено на тестирование решения | В журнале входящих и исходящих сообщений СМЭВ нет ни одного сообщения у 3 граждан за период функционирования системы. Их Id ERN: 1) 534371755487 2) 355832148015 3) 522520065482. В карточке граждан имеются повестки а также временные меры, соответственно такие сообщения должны были быть. | ERVU-15443 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Воронин Андрей Сергеевич
#N/A | 2025-10-09 19:08 | (4) Минимальный | INC-4711 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Журнал инцидентов» отсутствуют данные из ЕРВУ и поступившие сведения. | В работе | Направлено на тестирование решения | В карточке инцидента в разделе «Журнал инцидентов» на вкладке "Информация" в поле конфликтные данные не отображаются данные из ЕРВУ и поступившие сведения | ERVU-15360 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-10-09 19:15 | (4) Минимальный | INC-4712 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе «Журнал инцидентов» отсутствуют сведения взаимодействия с ФНС. | Закрыт |  | В карточке инцидента в разделе «Журнал инцидентов» во вкладке "Взаимодействие ФНС" отсутствуют сведения взаимодействия с ФНС. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-09 19:18 | (4) Минимальный | INC-4713 | Инцидент. ЕРВУ | В разделе "Журнал инцидентов" не происходит возвращения в предыдущий раздел | В работе | Направлено на тестирование решения | В разделе "Журнал инцидентов" при нажатии кнопки "Назад", не происходит возвращение в предыдущий раздел, вместо этого переход назад осуществляется по вкладкам раздела "Журнал инцидентов". | ERVU-15355 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич
#N/A | 2025-10-10 15:49 | (4) Минимальный | INC-4753 | Инцидент. ЕРВУ | Неверное отображение счётчика в разделе "Пакетное подписание" | Разрешен |  | Цифровой счетчик раздела "Пакетное подписание", подраздела "Решения", на боковой навигационной панели, отображает число - 3. В самом подразделе "Решения" сведения отсутствуют. А в сформированном отчете «Отчет по плану конвертации записей в ЕРВУ», в графе 13 (на подписании) число – 6. |  |  |  | ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-13 11:19 | (4) Минимальный | INC-4857 | Инцидент. ЕРВУ | При нажатии на кнопку «Вернуть в ВК» в разделе «Ручная конвертация» возникла ошибка 403 | Разрешен |  | Под ролью «Сотрудник ГОМУ» в разделе «Ручная конвертация» при выборе чекбоксом граждан и нажатии на кнопку «Вернуть в ВК» возникает ошибка 403, процесс не выполняется. При этом при переходе в карточку гражданина и нажатии кнопки в ней, процесс выполняется успешно. | ERVU-14534 |  | 1.12.4.2 | Броварь Алексей Николаевич/ЕРВУ-L3 Управление контроля качества
#N/A | 2025-10-14 16:02 | (4) Минимальный | INC-4936 | Инцидент. ЕРВУ | Гражданин находится в статусе "False" | В работе | Направлено в разработку | В разделе "Ведение учета" в подразделе "Состоящие на учете", после сортировки подраздела по статусу, была обнаружена запись со статусом "False". При переходе в карточку записи, во вкладке "История", было выявлено, что статус "False" выставился записи после отклонения решения о снятии с воинского учета. | ERVU-15476 |  | 1.12.6 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Красилов Алексей Владимирович | Парфенов Артем Михайлович
#N/A | 2025-10-16 12:28 | (4) Минимальный | INC-5043 | Инцидент. ЕРВУ | Ошибка статуса гражданина при подписании решения о снятии с воинского учета | В работе | Выполняется разработка | Гражданин, после подписания решения о снятии с воинского учета, находится в двух разделах: "Состоящие на учете", "Снятые с учета", при этом решение подписано, основной статус "Решение на подписании" и в истории статус «Решение подписано» горит красным. Уведомления о снятии с воинского учета отправлены в ЛК ЕПГУ. | ERVU-15563 |  | 1.12.5 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-16 15:36 | (4) Минимальный | INC-5053 | Инцидент. ЕРВУ | Запуск двух процессов "Смена ВК": 1) Данные пришли из ГИР, 2) Из заявления. | В работе | Выполняется разработка | При обработке заявления с целью "сменить военкомат" гражданина с уже запущенным процессом Смены ВК, создается второй запрос по смене ВК, при этом статус гражданина из «Личное дело запрошено» перешло в «Смена ВК». В разделе «Смена адреса» и «Запрос личного дела» фиксируются две записи, активная – первая (которая была сформирована до обработки заявления)., вторая запись остается не активной. Первый и второй процесс смены ВК сформированы в один и тот же ВК. IdERN обнаруженного человека 317179251660. Номер заявления 6235169633. | ERVU-15559 |  | 1.12.5 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-17 11:26 | (4) Минимальный | INC-5086 | Инцидент. ЕРВУ | 4. Ошибка при формировании решения о постановке на воинский учет | В работе | Направлено в разработку | При формировании решения о постановке на учет гражданина в разделе “Ведение учета-Первоначальная-старше 18 лет”, всплывает уведомление об успешном формировании, при этом ниже всплывает уведомление об ошибке создания решения в БД. Система просит повторить попытку позже. |  |  | 1.12.5 | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета
#N/A | 2025-10-17 17:43 | (4) Минимальный | INC-5103 | Инцидент. ЕРВУ | Многократное формирование и подписание повестки | В работе | Выполняется постановка задачи | Во время формирования повестки у сотрудника ВК сформировалась не одна повестка, а пять, с разницей формирования в несколько минут. Подписаны повестки были одновременно. Отменить ошибочно сформированные повестки не получилось, отменилась только одна повестка, поэтому наблюдается 4 активных повестки. |  |  |  | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-17 19:11 | (4) Минимальный | INC-5114 | Инцидент. ЕРВУ | Отсутствует возможность обработать заявки в разделе "Заявки на создание учетных записей" | В работе | Направлено на постановку задачи | Нет возможности обработать заявку в статусе «Отправлена», также нет возможности у военкоматов провести какие либо действия над этой заявкой. |  |  |  | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-17 19:28 | (4) Минимальный | INC-5116 | Инцидент. ЕРВУ | Не выгружается файл по актуализации у ВК (м) | В работе | Направлено на постановку задачи | При формировании файла "Граждане с изменившимися сведениями (за сутки)" за 30.09.2025 г. всплывает уведомление "Отсутствуют изменения в сведениях граждан по данным ГИР ВУ(ФНС) в выбранном календарном дне", однако имеются записи обновленные по сведениям ГИР за выбранную дату. |  |  |  | Янтилина Мария Батыровна/ЕРВУ-L3 Отдел бизнес-анализа
#N/A | 2025-10-20 00:07 | (4) Минимальный | INC-5174 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено в разработку | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. «Реестр повесток» – «Призывная компания» – «Решения о применении временной меры по истечении 20 дней с даты явки» – «-39% Решения подписаны». |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 00:09 | (4) Минимальный | INC-5175 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено в разработку | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. «Актуализация» – «ГИР ВУ» – «Количество изменений – 1140» – количество граждан, по которым произведена актуализация больше, так как ФНС предоставляет файл в разы больше. |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 00:12 | (4) Минимальный | INC-5176 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено на тестирование решения | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. Дата 19.10.2025 в интерфейсе раздела «Бизнес-метрики» – «Данные на 17 октября 2025 г.» |  |  |  | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества
#N/A | 2025-10-20 00:14 | (4) Минимальный | INC-5177 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено в разработку | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. «Инциденты» – «Зарегистрированные инциденты» – «37 874– Зарегистрировано» (в разделе «Журнал инцидентов» - 3067138). |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 00:17 | (4) Минимальный | INC-5178 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено в разработку | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. «Инциденты» - «Закрытые инциденты» – 875 Закрытых инцидентов (в разделе «Архив инцидентов» - 347). |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 00:19 | (4) Минимальный | INC-5179 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики | В работе | Направлено в разработку | Некорректное отображение данных в бизнес-метрики. В списке выбора организации есть некорректные записи. |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 01:06 | (4) Минимальный | INC-5180 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение значений на Дашбордах | В работе | Направлено в разработку | В Дашборде Главная в блоке “Призывная кампания” во временном периоде “Весна” отображает повестки с датой явки весна 2026 года. |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 01:09 | (4) Минимальный | INC-5181 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение значений на Дашбордах | В работе | Направлено в разработку | Дашборд (Блок «Снято с учета») В Дашборде на 2-ом уровне “Блока Всего состоят на учете.” В блоке "Снято с учета" на данном дашборде выводятся категории снятия, отсутствующие в ГИС ЕРВУ, а именно Выезд за границу на срок более 6 месяцев, Проживание за границей, Лишение гражданства. Значений у этих причин нет. |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 01:13 | (4) Минимальный | INC-5182 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение значений на Дашбордах | В работе | Направлено в разработку | Дашборд (Блок «Уровень образования») В Дашборде на 3 уровне блока “Всего состоят на учете”. Кнопка "Подробнее". В блоке "Уровень образования на данном дашборде отображаются нули. По заявлению Микорда запросы очень долго отрабатывают. На текущий момент отображаются нули. Запросы очень долго отрабатывают. Требуется оптимизировать запросы |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 01:16 | (4) Минимальный | INC-5183 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение значений на Дашбордах | В работе | Направлено в разработку | Дашборд (Блок «Уровень образования») В Дашборде на 4 уровне Блока “Всего состоят на учете”. Блок "Всего состоят на учете (Осужденные)". В блоке "Уровень образования" “Уровень образования” на данном дашборде отображаются нули. По заявлению Микорда запросы очень долго отрабатывают. На текущий момент отображаются нули. Запросы очень долго отрабатывают. Требуется оптимизировать запросы |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 01:18 | (4) Минимальный | INC-5184 | Инцидент. ЕРВУ | Некорректное отображение значений на Дашбордах | В работе | Направлено в разработку | Дашборд (Блок «Повестки») В Дашборде на 2-ом уровне блока “Всего состоят на учете” в блоке “Повестки” значение “средний срок нарушения даты явки” суммируется, а не выводит среднее значение (на текущий момент 19.10.2025 это 4262.6 дней) |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович/ЕРВУ-L3 Микорд
#N/A | 2025-10-20 13:04 | (4) Минимальный | INC-5207 | Инцидент. ЕРВУ | Неверные значения счетчиков | В работе | Направлено на тестирование решения | На основании справки по проверке счетчиков в ГИС ЕРВУ наблюдаются не совпадения значений счетчиков из меню навигации и табличного вида по разделам "Заявления" (с применением фильтров), Реестр повесток - Добавить гражданина в список, Реестр повесток - Граждане подлежащие вызову . | ERVU-15576 |  | 1.12.5 | ЕРВУ-L3 Управление контроля качества | Ванчинова Алина Алексеевна
#N/A | 2025-10-20 14:11 | (4) Минимальный | INC-5213 | Инцидент. ЕРВУ | Не загружается список записей по фильтру типа решения «Применение запрета на выезд из российской Федерации» | В работе | Направлено в разработку | В подразделе «Решения» раздела «Пакетное подписание» при установлении фильтра по типу решения «Применение запрета на выезд из Российской Федерации» происходит долгая загрузка, в следствие чего данные не загружаются. |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна/ЕРВУ-L3 Реестр воинского учета
#N/A | 2025-10-20 19:18 | (4) Минимальный | INC-5228 | ЗНО. ЕРВУ | Обновление зависших статусов заявок в модуле создания учетных записей (до установки версии 1.12.4) | Разрешен | Направлено в анализ проблемы | Просьба в бд ervu_account_applications применить скрипт из приложенного файла. |  |  |  | Волкова Алиса Валерьевна/Диспетчеры L3 | Зарипов Эмиль Ильгизарович | Анискина Татьяна Игоревна

## Лист1 (hidden)
Дата создания | Название | Тема | Описание | Статус | Подстатус | Номер релиза/фикса | Номер заявки в jira | Услуга | Тип объекта | Статус в Jira | Номер заявки в ТБД | Дата доработки | Дата завершения тестирования | Дата вывода в production | Ответственный от команды разработки | Ответственный бизнес-аналитик
19.09.2025 12:38 | INC-3637 | Невозможно внести изменения в карточку гражданина | Проконсультировали пользователя. Были очищены кеш, куки, выполнена переавторизация, проверено, что нет второго активного окна ГИС ЕРВУ. При попытке сохранения изменений всплывает пуш-уведомление «ошибка сохранения» | В работе | Направлено на постановку задачи |  |  | Постановка на воинский учет | Инцидент. ЕРВУ |  | 27677 | [5 empty] | #N/A
17.09.2025 12:04 | INC-3528 | Временные меры второй волны введены до установленных законом сроков, отсутствует возможность работы с повесткой | ВК Ягоднинского Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской области, аналогично в ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края; | В работе | Выполняется разработка | 1.12.4 | ERVU-14787 | Постановка на воинский учет | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | №27475 |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович |  | #N/A
16.09.2025 08:28 | INC-3461 | Не отображается информационное сообщение «Максимальное допустимое количество записей в выгрузке -не более 600 000 | В разделе «Внешний обмен» → «Ручная загрузка данных» → «Журнал загрузки Модальном окне в поле период задать период с 01.07.2025 по 31.07.2025, не отображается информационное сообщение «Максимальное допустимое количество записей в выгрузке -не более 600 000. | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14757 | Журналирование | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | - |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич |  | #N/A
15.09.2025 22:16 | INC-3457 | Система вручную закрыла инцидент | 19.08.2025г. 10:58:34 Пользователь – «Система» вручную закрыл инцидент № 1791965 и переместил его в «Архив инцидентов». Повторение данного действия 29.08.25г. 17:41:59, 06.09.25г. 01:17:56, 14.09.25г. 02:02:34. | В работе | Направлено на постановку задачи | 1.12.4 | ERVU-14762 | Компонента "Инциденты" | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 27276 |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович | Бондарева Светлана Сергеевна | #N/A
12.09.2025 17:46 | INC-3296 | Отсутствуют сведения в разделе «Ограничения» | Ограничения. Важно! Появились решения без дат. | В работе | Направлено на тестирование решения | б/р | ERVU-14780 | Временные меры (Ограничения) | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 27077 |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
11.09.2025 19:16 | INC-3255 | Данные с платформы обратной связи не загружаются в дашборды | Не загружается файл информации по обжалованиям с платформы обратной связи в дашборд ГИС ЕРВУ. | В работе | Выполняется разработка | 1.12.4 | ERVU-14744 | Обжалование | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки | . |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович | Максимова Зулейха Азатовна | #N/A
11.09.2025 18:50 | INC-3254 | Достоверность данных | Была проведена авторизация под ролью «Наблюдатель штаба ВО», и зафиксирован факт отсутствия данных в журнале пользовательских операций. Добрый день, коллеги. Проблема обнаружена 10.09.2025 с отображением журнала пользовательских операций. Не отображается ни одна запись ни по одному пользователю. Прилагаю файлы согласно инструкции. Также, есть неточности при работе с отчетом по пользователям работающим в системе. Файл прилагаю. Цветом выделена дата и время формирования файла. На примере ВК Республики Адыгея выявлено, что информация по дате и времени последнего захода в систему отображается неактуальная. Так, сотрудник военного комиссариата республики действительно заходил в систему 09.09.2025, по окончанию рабочего дня он закрыл браузер и ВЫКЛЮЧИЛ АРМ. 10.09.2025 заново авторизовался в системе. Но дата входа не обновилась. В отчете за 10.09.2025 учетная запись не отображается в отчете (так как он, якобы 10.09.2025 не заходил в систему). А в отчете за период с 09 по 10.09.2025 запись отображена. Но при этом нет даты и времени выхода из системы. Из личного использования ЕРВУ замечу, что если оставить страницу ЕРВУ открытой на ночь (примерно с 20.00 до 07.00) то утром отображается окно входа в систему (естественно речь идет о том случае, если нет тех. работ,при тех работах понятно почему надо заново авторизоваться) . То есть на сервере, я так подозреваю, есть какой то тайм-аут по бездействию пользователя и последующей его отключения и повторной авторизации. Остается неизвестным почему в отчет не попадает информация о начале и конце сессий работы пользователя в системе. | Ожидание дополнительной информации |  | 1.12.4 | ERVU-14796 | Журналирование | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки | 26826 |  |  |  | Куделин Илья Александрович |  | #N/A
11.09.2025 14:01 | INC-3239 | Журнал авторизации | При деактивации сессии по истечении времени бездействия пользователя в журнале авторизаций не логируется выход из системы. При деактивации сессии админом ПОИБ в журнале авторизации не логируется выход из системы. При самостоятельном выходе из учетной записи выход из сессии логируется не каждый раз, а выход из системы помечается красным цветом, якобы неуспешное действие. При фильтрации по успешным и неуспешным действиям в журнале авторизации данные отсутствуют. | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14713 | Администрирование | Инцидент. ЕРВУ |  | . |  |  |  | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
11.09.2025 06:22 | INC-3212 | Не формируется автоматический запрос личного дела из целевого военкомата. | Не формируется автоматический запрос личного дела из целевого военкомата. ВК, к которому прикреплён человек: ВК … районов Пермского края. Единственные сведения о его регистрации: Московская обл. … Т.к. единственные сведения о человеке о его месте регистрации отличаются от сведений о воинском учете, система должна автоматически формировать запросы личного дела из целевого военкомата и переводить человека в статус «смена ВК» см. рис. 1. На рис. 2 показано, что человек внесен в ЕРВУ. | На согласовании МО | Согласование постановки |  | ERVU-14798 | Переопределение военкомата | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки | 26818 |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна | INC-3212
09.09.2025 20:39 | INC-3155 | В сведении о семье отображается бывший супруг, в то время, когда он является действующим | Под любой ролью при открытии карточки гражданина в «Сведения о семье» если состоит в браке, то в «Родственная связь» будет отображаться «Бывший супруг(а)» в то время, когда супруг(а) является действующим(ей). | В работе | Направлено на постановку задачи | 1.12.3 | ERVU-14687 | Постановка на воинский учет | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки | 26488 |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна | #N/A
07.09.2025 19:11 | INC-3007 | Ошибочные даты | В разделе "Администрирование -> Администрирование УЗ -> Журнал пользовательских операций", Дата и время события неверная. Например, пакетное подписание совершено в 2005 году. | Ожидание дополнительной информации |  | б/р |  | Журналирование | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 26419 |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
06.09.2025 16:10 | INC-2981 | Отсутствуют данные на области странице разделы "Администрирования" | Интерфейсе ГИС ЕРВУ при переходе из раздела «Заявки на создание учетных записей» в остальные разделы "Администрирования" отсутствуют данные на области странице (см скрин). После обновления страницы работоспособность восстанавливается до тех пор, пока не произведен переход во вкладку «Заявки на создание учетных записей». | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14645 | Администрирование | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | отсутствует |  |  |  | Зарипов Эмиль Ильгизарович |  | #N/A
06.09.2025 15:54 | INC-2979 | Ошибка при редактирование учетной записи | При работе в двух вкладках браузера при редактирование учетной записи, после изменения данных пользователя, во второй вкладки появляется ошибка. | На согласовании МО | Согласование постановки | 1.12.3 | ERVU-14637 | Администрирование | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | отсутствует |  |  |  | Зарипов Эмиль Ильгизарович | Янтилина Мария Батыровна | #N/A
04.09.2025 19:05 | INC-2902 | Некорректная информация в отчете детализированном по повесткам | Некорректно считается дата вручения повестки, не совпадает дата направления повестки в отчете и в карточке Идентификатор записи о гражданине в РВУ: 25-072025-27-022075-4963c43e-71d0-4b9a-9450-c0b9211b60f1 ВК Кировского и Краснофлотского районов города Хабаровск Хабаровского края Согласно истории повестки гражданина: 27.08.2025 05:40:37.230 - Повестка вручена (Системой) 18.08.2025 06:05:02.352 - Повестка направлена Согласно информации в карточке повестки гражданина: Дата, с которой повестка считается врученной: 25.08.2025 Согласно Детализированному отчету по повесткам: Дата направления повестки* - 17.08.2025 Дата вручения повестки (автоматически)* - 27.08.2025 Фактура приложена в инциденте: INC-2792 | В работе | Выполняется разработка | 1.12.3 | ERVU-14597, ERVU-14598 | Отчетность | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | Отсутствует |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
04.09.2025 18:55 | INC-2900 | Проблема с дашбордом | На Дашборде во вкладке «поиск граждан в реестре» при поиске за МО РФ данные есть, а по ВК, например, ВК Приморского края или ВК городского округа Чехов Московской области, г. Чехов — данных нет. Хотя за муниципал данные есть, а за субъект данных нет. Дополнительно в файлы приложены принтскрины и har-лог. | В работе | Выполняется разработка | 1.12.4 | ERVU-14641 | Отчетность | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 26335 |  |  |  | Хайруллин Булат Икрамович |  | #N/A
04.09.2025 18:44 | INC-2898 | Не верные значения в отчете по пользователям | В отчете по пользователям работающим в системе, в столбце 1 (наименование ВК) отсутствуют наименования ВК. В столбце 3 (роль пользователя) часть данных некорректна (присутствуют лишние знаки, некоторые роли не отражаются) не корректные значения. Дополнительные принсткрины и har-логи во вложении. | В работе | Выполняется разработка | 1.12.4 | ERVU-13903 | Отчетность | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 25710 |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич | Карпунина Ольга Александровна | #N/A
04.09.2025 02:50 | INC-2841 | Фильтр в ручной конвертации | Раздел: «Конвертация» «Ручная конвертация»; контекстное меню «Военный комиссариат». Проблема: при выборе нескольких военкоматов, контекстное меню увеличивается. | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14578 | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | отсуств | [5 empty] | #N/A
#N/A
03.09.2025 16:05 | INC-2830 | Некорректное и неполное отображение информации в разделе "Журнал событий безопасности" | В журнале событий безопасности факт создания учетной записи по электронной заявке отображается как создание вручную (раздел "сотрудники и роли", вместо "заявка на создание учетных записей"), а также записи этих действий имеют нулевые данные (не отображается кто был создан) | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14577 | Администрирование | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | — |  |  |  | Куделин Илья Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
02.09.2025 18:31 | INC-2796 | Доработка раздела заявления | По указанию Бирюкова В разделе "Заявления" счетчик страниц не соответствует общему виду. Необходимо сделать счетчик с выводимыми страницами "10", "25", "50", "100". Также необходимо добавить кнопку перехода на последнюю страницу и первую. | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.4 | ERVU-14531 | Заявление | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | отсутствует |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Максимова Зулейха Азатовна | INC-2796
02.09.2025 11:53 | INC-2774 | Отсутствие сведений о здоровье и ВИЧ в карточке рекрута | 1. При наличии у гражданина сведений о ВИЧ, в карточке данный блок не отображаются. 2. При наличии у гражданина сведений о заболеваниях(блок состояние здоровья), в карточке данный блок не отображается. Скриншоты приложены в файлах. | В работе | Выполняется разработка | 1.12.3 | ERVU-14514 | Постановка на воинский учет | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | Отсутствует |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Панеш Екатерина Александровна | #N/A
02.09.2025 11:00 | INC-2771 | Не корректное формирование выгрузки для ЕРН | Алтунин. Все действия выполнялись под ролью «Сотрудник ГОМУ». 1) В экранной форме «Экспорт данных» в разделе «Выгрузить данные» для выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» xml файлы не корректно формируются. В колонке «Дата и время» отсутствует значение времени формирования по появившемся строкам xml выгрузок. В колонке «Файл» отсутствует имя файла xml. По колонке «Действия» скачивание файла не происходит 2) При запущенном процессе формирования полной выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» в процессе формирования регулярно система выдает push-уведомление с ошибкой «401». Более того, 01.09.2025 вечером была запущено формирование выгрузки «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» с количеством формируемых файлов 2571. Сегодня (02.09.2025) процесс формирования xml был запущен вновь, так как предыдущий прервался. Количество файлов к формированию не изменилось (2571). На уровне БД количество ожидаемых к включению в выгрузку записей граждан также не изменилось со вчерашнего дня (включено ­– 9 950 000; еще доступно к включению – 12 852 654). 2.1)Процесс показывает успешное push-уведомление, но в списке новые файлы 3) При нажатии на кнопку «Сформировать архив со всеми сформированными полными выгрузками по ВУ» система выдает push-уведомление с ошибкой «500» Текст ошибки приложен в файле «Текст ошибки» С учетом вышеизложенного, требуется осуществить исправление процесса формирования xml «Выгрузка сведений ВУ для ЕРН» для возможности формирования xml-файлов, а также поправить ошибку по кнопке «Сформировать архив со всеми сформированными полными выгрузками по ВУ» | В работе | Выполняется разработка |  | ERVU-14610 | Внешний обмен | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
30.08.2025 06:11 | INC-2659 | Ошибка модуля сопряжения | При формировании выгрузки в модуль сопряжения, появилась ошибка с номером 187hvels-azsglx | На паузе |  | 1.12.3 | ERVU-14543 | Работа с отдельными записями (Единый компоненте сопряжения) | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки | Нету |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович |  | INC-2659
27.08.2025 00:33 | INC-2549 | В разделе "заявления" отражаются заявления только одного подчиненного муниципального ВК | Организации: Штаб Московского Военного Округа, Штаб Южного Военного Округа Роль - наблюдатель штаба ВО 1 линия СТП - Рославцев А.Д. НДС 5 ГОМУ - Крюков А.В. Описание - под ролью "наблюдатель штаба ВО" в разделе "заявления" отражаются заявления только одного подчиненного муниципального ВК. Проблема зафиксирована в двух округах | В работе |  | 1.12.4 | ERVU-14554 | Постановка на воинский учет | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | 24908 |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
25.08.2025 15:58 | INC-2489 | Ошибки в разделе архив | 1. При входе в раздел архив всплывет ошибка данные не загружаются 2. При переходе в архивную карточку гражданина и просмотре вкладок (подробные сведения решения) возникают несколько ошибок см скриншот. 3. Под ролью сотрудника ГОМУ наблюдается дублирование записей граждан с разными причинами снятия. Необходимо отражать конечные статусы граждан в данном разделе. | Ожидание дополнительной информации |  | 1.12.4 | ERVU-14586 | Снятие с воинского учета | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Анискина Татьяна Игоревна | #N/A
23.08.2025 00:20 | INC-2445 | Некорректная работа процесса перевода в раздел "Архив" | Гражданин при подписании военным комиссаром решения об отклонении включения сведений в ЕРВУ по причинам "снят по причинам поступления сведений о смерти гражданина" или "снят по причине поступления сведений о достижении предельного возраста пребывания в запасе" переходит в раздел "ручная конвертация". Необходимо, чтобы в подобных случаях гражданин переходил в раздел "архив" Для примера ID ЕРН: 015688389108 Роль: сотрудник ГОМУ | В работе | Выполняется анализ проблемы |  | ERVU-14293 | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Уточнение требований |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна | Янтилина Мария Батыровна | #N/A
23.08.2025 00:00 | INC-2444 | Исключить ВК из раздела "Ручная конвертация" при нажатии кнопки "Корректировка ВК" | В разделе "Ручная конвертация" при нажатии кнопки "Корректировка ВК" имеется возможность выбрать ВК: субъекта, Тестовый ВК и ГОМУ. Необходимо чтоб в этом выпадающем списке остались только муниципальные ВК. Роль: Сотрудник ГОМУ. | В работе | Направлено на постановку задачи |  | ERVU-14292 | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  | 02.09.2025 | 06.09.2025 |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
19.08.2025 13:36 | INC-2311 | Ошибка в разделе Пакетное подписание -> Решения | При открытии раздела возникает ошибка 500 Текст и фото ошибки приложены. Возникает из-за того, что у решений отсутствует дата создания. Количество и типы таких решений также приложены. | В работе | Направлено на тестирование решения | б/р | ERVU-14780 | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
10.08.2025 20:30 | INC-2017 | счетчики интерфейса | Показатели счетчиков графического интерфейса пользователя не совпадают с данными из БД ГИС ЕРВУ. | Ожидание дополнительной информации |  | 1.12.4 | ERVU-14118 , ERVU-14440 , ERVU-14832 | Ошибки подключения к ГИС ЕРВУ | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
06.08.2025 07:44 | INC-1823 | Консультация по данным отчёт по плану конвертации записей в ЕРВУ | Требуется консультация по данным выгруженного отчёта. Сумма данных столбцов "подтверждено (подписано решение)", "не подлежит конвертации (архив)", "отклонено (ручная конвертация)", "на подтверждении", "на подписании" не соответствует сумме данных из столбцов "сопоставлено" и "не сопоставлено". Нужна информация о том, что это за данные и как они суммируются. | На паузе |  |  |  | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Запрошена информация с площадки |  |  |  |  | Соловьёв Роман Александрович | Слюсарев Александр Геннадиевич | #N/A
05.08.2025 15:39 | INC-1783 | При возвращении в модальное окно отображать подсказку и количество записей | Проверка 16 (п.4) релиз 1.11.3. В разделе «Внешний обмен» → «Ручная загрузка данных» → «Журнал загрузки записей» нажать кнопку «Выгрузить». При формировании выгрузки на большое количество записей (например, за месяц), кнопка "Скачать" недоступна и в модальном окне отображается подсказка об изменении периода и указано количество записей. Далее, если нажать "Отмена" перейти в другой раздел, а далее вернуться обратно и задать тот же период, то подсказка в модальном окне не отображается, а количество записей указано 0. Необходимо при возвращении в модальное окно отображать подсказку и количество записей | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-14757 | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич |  | #N/A
04.08.2025 08:08 | INC-1694 | Deadlock | В базе ervu_journal обнаруживаются частые deadlock со стороны update запросов. Просьба отследить логику этих запросов и распределить или же перестроить их так, чтобы они не мешали друг другу. Информация о запросах в прикрепленном файле | Готов к релизу | Подготовка релиза к передаче | 1.12.3 |  | СУБД. Ошибки | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Воронин Андрей Сергеевич |  | #N/A
03.08.2025 22:13 | INC-1693 | В фильтре поиска появляются организации, которые не существует в системе. | Инициатор от МО: Шуреков С. В разделе "Ручная конвертация" под ролью "Сотрудник ГОМУ" при выборе Организации в фильтре поиска появляются организации, которые не существует в системе. В архиве проверили наличие данных ВК сотрудниками 8го управления - отсутствуют. | В работе | Направлено на постановку задачи |  |  | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | В анализе у разработки |  | 01.09.2025 | 15.08.2025 |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
25.07.2025 16:38 | INC-1403 | Корректировка визуального отображения поисковой строки | Инициатор: Булыгин Р.Я. В разделе "Постановка - Имеющие право на отсрочку" и "Постановка - отсрочка\освобождение" поисковая строка имеет цвет отличный от других вкладок. Необходимо привести к единому виду. Как выглядит строка поиска в указанных разделах: Как выглядит строка поиска во всех остальных разделах: | В работе | Направлено на тестирование решения | 1.12.3 | ERVU-13801 | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
17.07.2025 20:31 | INC-1279 | Не формируется решение | Инициатор: Шуреков В нескольких ВК в разделе ЕРВУ "Задание на конвертацию" у сотрудников ВК по воинскому учету не могут сформировать решение по внесению сведений в ГИС ЕРВУ. Неактивен чек-бокс в списке раздела заданий на конвертацию. В карточке гражданина, так же нет кнопки сформировать решение. Из консоли разработчика скриншот приложен, гражданин находиться в процессе конвертации. | В работе |  | 1.12.4 | ERVU-13579 | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Ванчинова Алина Алексеевна |  | #N/A
17.07.2025 14:23 | INC-1271 | Не работает функционал в ГИС ЕРВУ - Электронные заявки | Нарушен функционал в ГИС ЕРВУ - Электронные заявки. При согласовании карточка переходит в статус исполнено, но при этом заявка не отрабатывается (роль не назначается, пароль не сбрасывается, УЗ не создается) и в определённый период времени переходит обратно в статус согласовано. механизм подачи электронных заявок | В работе | Выполняется разработка | 1.12.4 | ERVU-14654 | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку |  |  |  |  | Куделин Илья Александрович |  | #N/A
10.07.2025 00:22 | INC-1144 | Гражданин должен сняться статус призыва | Выявлено, что есть карточки гражданина, которые имеют статус «Наличие права на отсрочку от призыва на военную службу». Согласно №53-ФЗ от 28.03.1998 г. граждане, имеющие двух и более детей имеют право на отсрочку от призыва на военную службу до 30 лет. При достижении данного возраста, гражданин освобождается от призыва. Соответственно статус в ГИС ЕРВУ должен быть снят. Реальная карточка гражданина, имеющего данный статус: Цицкиев Тамерлан Хасанович 02.06.1995 г.р., поставлен на ВУ 13.03.2025 Имеющий право на отсрочку от призыва в период с 05.07.2025 по 27.08.2042 г. Сведения о детях: Цицкиев Мухаммад Тамерланович 08.07.2021 г.р. Цицкиева Диляра Тамерлановна 08.11.2022 г.р. Цицкиева Хадиджа Тамерлановна 27.08.2024 г.р. Данный гражданин должен сняться на отсрочку от призыва. | Готов к релизу | Принятие решения о завершении | 1.12.2 |  | Актуализация данных | Инцидент. ЕРВУ | Выведено в production |  |  |  | 16.09.2025 |  |  | #N/A
09.07.2025 11:18 | INC-1115 | Расхождение данных в отчетах по уведомлению граждан и по отчету по результатам конвертации | Расхождение данных в отчетах по уведомлению граждан и по отчету по результатам конвертации. Сводный отчет по уведомлению граждан (ЛК ЕПГУ): Смотрим цифры по "Уведомление о внесении сведений в Реестр воинского учёта" 1.Роль: Сотрудник ГОМУ 2. Период формирования отчета: 08.06.2025-08.07.2025 3. Время формирования отчета: 08.07.2025 16-05 Графа 4 «Сформировано» - 96 025 Время формирования отчета: 08.07.2025 16-28 Графа 4 «Сформировано» - 101 548 Отчет по результатам конвертации Сейчас на проде только одно уведомление формируется Это уведомление о включении в реестр 1. Роль: Сотрудник ГОМУ 2. Период формирования от чета:08.06.2025-08.07.2025 3. Время формирования отчета: 08.07.2025 16-21 4. Графа 8 «За установленный период отчета. Подтверждено»» - 65 348 | В работе | Выполняется разработка |  |  | Конвертация | Инцидент. ЕРВУ | Передано в разработку | [6 empty] | #N/A

## Релизы
Номер релиза | Дата доработки | Дата завершения внутреннего тестирования | Дата передачи для установки | Дата планируемой установки (ЕКБ) | Дата планируемой установки (МСК) | Дата проверки на площадке МО (РТК+МО)
1.11.0 |  |  | 2025-06-28
1.11.1 |  |  | 2025-07-07
1.11.3 |  |  | 2025-07-26
1.11.4 |  |  | 2025-08-05
1.11.5 |  |  | 2025-08-17 |  | 2025-08-23
1.12.0 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 2025-08-30
1.12.1 |  |  | 2025-08-24 |  | 2025-08-30 | 2025-08-31
1.12.1.1 |  |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-30 | 2025-08-31
1.12.1.2 |  |  | 2025-08-29 |  | 2025-08-30 | 2025-08-31
1.12.2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-16
1.12.2.1 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-22
1.12.3 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28
1.12.4 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-12
1.12.5 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 2025-09-27
1.12.5.1 | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
1.12.5.2 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02
1.12.6 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-09
1.12.7 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-23
1.12.8 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-07
1.12.9 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-21
Formulas:
Дата проверки на площадке МО (РТК+МО) = [Дата планируемой установки (МСК)]+1
Дата доработки = [Дата планируемой установки (ЕКБ)]-12
Дата доработки = [Дата завершения внутреннего тестирования]-1
Дата завершения внутреннего тестирования = [Дата доработки]+2
Дата завершения внутреннего тестирования = [Дата передачи для установки]
Дата передачи для установки = [Дата планируемой установки (ЕКБ)]-1
Дата планируемой установки (ЕКБ) = [Дата планируемой установки (МСК)]-2
Дата планируемой установки (МСК) = [Дата планируемой установки (МСК), row above]+14