## Лист1 (2)
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | Дашборды аналитики
№ | Мероприятие/задача/шаг | Условие (зависимость) | Дата начала | Дата реализации | Отвественный | Артефакт | Комментарий/статус
1 | Разработка макетов
1.1 | Разработка макетов | [5 empty] | Основные страницы переданы 04.06.2024 на согласование.
1.1.1 | Разработка макетов основные борды |  | 2024-05-08 | 2024-06-04 | Микорд | макеты в Figma+pdf | Основные страницы переданы 04.06.2024 на согласование.
1.1.2 | Разработка макета поиска по ФИО и параметрам |  | 2024-06-04 | 2024-06-13 | Микорд | макеты в Figma+pdf | готово
1.1.3 | Разработка макета карточки физ лица |  | 2024-06-13 | 2024-06-21 | Микорд | макеты в Figma+pdf | готово
1.2 | Согласование макетов с заказчиком | п 1 |  |  | А.С. Мартыненко | Согласование
1.3 | Корректировка макетов по итогам анализа данных |  |  |  | Микорд
2 | Анализ данных
2.1 | Подготовка таблицы с используемыми данными в дашборде. Определение сведений |  | 2024-06-15 | 2024-06-19 | Микорд (Булат) |  | Отправлено Ю.Кирьянову 20.06.2024
2.2 | Согласование макетов и таблицы данных с Архитектором и командой РП и аналитиков ЕРВУ |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | Миокорд |  | Провели встречу 24.06.2024, зафиксировали комментарии
2.3 | Таблица для определения соотвествия критериям (моб. добр.контр) |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Микорд (аналитик) |  | Проанализировали, в переданной таблице есть только критерии для мобилизуемых и подлежащих срочному призыву, остальных нет. Учитывая, что в системе не хранится информация о факте службы и категории, то посчитать данных показатель невозможно
2.4 | Сделать маппинг дашбордов (наши и ГАСУ) |  |  | 2024-06-25 | Микорд (аналитик) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-41
2.5 | Обсудить с А.С. Мартыненко |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Микорд (куратор и РП)
2.6 | Подготовить таблицу с показателями дашбордов для согласования с АП и МО |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Микорд (куратор и РП)
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | Микорд (Е.Халтобин) |  | Направлено письмо на согласованию Ю.Кирьянову 24.06.2024
3.2 | Согласование схемы с Ю.Кирьяновым | 3.1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Микорд (Е.Халтобин)
3.3 | Согласование схемы с СБ | 3.2 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | РТК (Ю.Кирьянов)
4 | Подготовка инфраструктуры
4.1 | Предоставить требования/запрос к оборудованию |  | 2024-06-12 | 2024-06-18 | Микорд (Е.Халтобин) |  | Отправил 18.06 письмо Кириллу и Мухамеду
4.2 | Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс
4.3 | Подготовка тестового стенда в ЦОДе РТлабс
4.4 | Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс
4.5 | Подготовка прод стенда в ЦОДе МО
4.6 | Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда |  | 2024-06-24 | 2024-06-26
4.6.1 | Соаздать БД для проекта |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Микорд (аналитик) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-38
4.6.2 | Создать проект |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Микорд (аналитик) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-38
4.6.3 | Поставить задачу на девопса на докер |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Микорд (аналитик) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/DEVOPS-1743
4.6.4 | Сборка в тимсити |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Микорд (девопс)
4.7 | Подготовка сборок в teamcity для передачи исходников релизов и обновлений ПО |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Микорд (РП)
4.8 | Получить от РТК адреса репов |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Микорд (РП)
5 | Разработка Дашбордов
5.0 | Разработка ролевой модели доступа
5.1 | Отрисовка и разработка страниц |  | 2024-06-26 | 2024-07-06 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.1 | Отрисовка и разработка Главной страницы (1 уровень) |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.3 | Страницы "Всего на учете" (2 уровень) |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.4 | Страница "Подлежат постановке на учете" (2 уровень) |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.5 | Страница "Призывная кампания" (2 уровень) |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.6 | Страница "Обжалования" (2 уровень) |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.7 | Страница "Рейтинги" (2 уровень) |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.8 | Страница "Поиск по параметрам" (2 уровень) |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.9 | Страница "карточка физ лица" (2 уровень) |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.1.10 | Страница "Рейтинги" (3 уровень) |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Микорд (аналитик) |  | Сроки уточняются
5.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 2024-06-27 | 2024-07-10 | Микорд (верстальщик)
5.2.1 | Постановка задачи на верстку |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Микорд (аналитик)
5.2.2 | Верстка всех страниц: |  | 2024-07-10 | 2024-07-20 | Микорд (верстальщик)
5.2.2.1 | Страница "главная" (1 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.2 | Страницы "Всего на учете" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.3 | Страница "Подлежат постановке на учете" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.4 | Страница "Призывная кампания" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.5 | Страница "Обжалования" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.6 | Страница "Рейтинги" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.7 | Страница "Поиск по параметрам" (2 уровень) |  |  |  | Микорд (верстальщик) |  | на оценке
5.2.2.8 | Страница "карточка физ лица" (2 уровень) |  |  | 2024-07-15 | Микорд (верстальщик)
5.2.2.9 | Страница "Рейтинги" (3 уровень) |  |  | 2024-07-15 | Микорд (верстальщик)
5.5 | Разработка модуля аутентификации в ЕРВУ |  |  | 2024-07-15 | Микорд (разработчик)
5.6 | Запросить Api на получение данных о текущем пользователе |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Микорд (куратор)
5.7 | Реализовать получение данных о текущем пользователе |  |  |  | Микорд (разработчик)
6 | Подготовка сервисов ЕРВУ + интеграция
6.1 | Разработка "перекладчика" данных из БД ЕРВУ в БД Дашбордов |  |  |  | РТК |  | необходимо определить сроки
6.2 | Согласовать способ получения, перс данных пользователя и способ поиска гражданина |  |  |  | РТК |  | необходимо определить сроки
6.3 | Разработка и предоставление доступа к rest-API по поиску и получению перс данных гражданина |  |  |  | РТК |  | необходимо определить сроки
6.4 | Подключение к rest-API
7 | Тестирование
7.1 | Разработка сценариев тестирования (функциональное) |  | 2024-07-10 | 2024-07-15
7.2 | Разработка сценариев тестирования (интеграционное) |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
7.3 | Разработка сценариев тестирования (нагрузочное) |  | 2024-07-17 | 2024-07-19
7.4 | Разработка автотестов | [5 empty] | на оценке
7.5 | Проведение функционального и интеграционного тестирований |  | 02.08.2024 | 2024-09-13
7.6 | Проведение нагрузочного тестирования |  | 02.09.2024 | 2024-09-16
8 | Проведение обучения
8.1 | Разработка обучающих материалов | [5 empty] | уточнить необходимость обучения
9 | Ввод в опытную эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16
9.1 | Определение пилотов/фокус групп |  | 2024-09-16 | 2024-09-16
9.2 | Проведение опытной эксплуатации |  | 2024-09-20 | 2024-10-17 |  | отчет о тестировании
10 | Ввод в промышленную эксплуатацию |  | 2024-10-18 | 2024-10-24
10.1 | Принятие решения о выводе в пром эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16
11 | Документация
11.2 | Перечень отчетных документов |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 |  |  | Перечень пока не предоставлен. Обратились к А.Кушеварову повторно, обещал направить список и создать чат, но пока ничего нет

## Лист1
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | Дашборды аналитики
№ | Мероприятие/задача/шаг | Условие (зависимость) | Дата начала | Дата реализации | Отвественный | Артефакт | Комментарий/статус
1 | Разработка макетов
1.1 | Разработка макетов | [5 empty] | Основные страницы переданы 04.06.2024 на согласование.
1.1.1 | Разработка макетов основные борды |  | 2024-05-08 | 2024-06-04 | Микорд | макеты в Figma+pdf | Основные страницы переданы 04.06.2024 на согласование.
1.1.2 | Разработка макета поиска по ФИО и параметрам |  | 2024-06-04 | 2024-06-13 | Микорд | макеты в Figma+pdf | готово
1.1.3 | Разработка макета карточки физ лица |  | 2024-06-13 | 2024-06-21 | Микорд | макеты в Figma+pdf | готово
1.2 | Согласование макетов с заказчиком | п 1 |  |  | А.С. Мартыненко | Согласование
1.3 | Корректировка макетов по итогам анализа данных |  |  |  | Микорд
2 | Анализ данных
2.1 | Подготовка таблицы с используемыми данными в дашборде. Определение сведений |  | 2024-06-15 | 2024-06-19 | Микорд (Булат) |  | Отправлено Ю.Кирьянову 20.06.2024
2.2 | Согласование макетов и таблицы данных с Архитектором и командой аналитиков ЕРВУ |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | Миокорд |  | Провели встречу 24.06.2024, зафиксировали комментарии
2.3 | Таблица для определения соотвествия критериям (моб. добр.контр) |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Микорд (аналитик) |  | Проанализировали, в переданной таблице есть только критерии для мобилизуемых и подлежащих срочному призыву, остальных нет. Учитывая, что в системе не хранится информация о факте службы и категории, то посчитать данных показатель невозможно
2.4 | Сделать маппинг дашбордов (наши и ГАСУ) |  |  | 2024-06-21 | Микорд (аналитик)
2.5 | Обсудить с А.С. Мартыненко |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Микорд (куратор и РП)
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | Микорд (Е.Халтобин) |  | Направлено письмо на согласованию Ю.Кирьянову 24.06.2024
3.2 | Согласование схемы с Ю.Кирьяновым |  |  |  | Микорд (Е.Халтобин)
Подготовка инфраструктуры
| Предаставить требования/запрос к оборудованию |  |  | 2024-06-17 | Микорд (Е.Халтобин) |  | Отправил письмо Кириллу и Мухамеду
4 | Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс
4.1 | Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс
4.2 | Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда
4.3 | Разработка Дашбордов
4.4 | Верстка по согласованным макетам |  |  |  | Микорд (верстальщик) | Правки в проекте css html
| Отрисовка страниц |  |  |  | Микорд (сист. аналитик) | Файлы с расширением page
5 | Разработка новых компонент | п 6.1 |  |  | Микорд (разработчик) | новая компонента
5.1 | Интеграция с ЕРВУ
5.2 | Разработка API со стороны ЕРВУ |  |  |  | РТК
5.3 | Подключение с сервису аналитики ЕРВУ
6 | Подключение с сервису: получение статуса передачи сведений о ВУ
Тестирование
Разработка сценариев тестирования (функциональное)
Разработка сценариев тестирования (интеграционное)
7 | Разработка сценариев тестирования (нагрузочное)
7.1 | Разработка автотестов
7.2 | Проведение функционального и интеграционного тестирований
7.3 | Проведение нагрузочного тестирования
7.4 | Проведение обучения
7.5 | Уточнить в ТЗ какой формат по обучению, какие артефакты
7.6 | Ввод в опытную эксплуатацию
8 | Определение пилотов/фокус групп
8.1 | Проведение пилота 1 очередь |  |  |  |  | отчет о тестировании
9 | *Доработка ПО по итогам пилотирования | при необходимости
9.1 | Проведение пилота 2 очередь
9.2 | Согласование с Заказчиком результатов тестирования и принятия решения о выходе в пром
9.3 | Ввод в промышленную эксплуатацию
9.4 | Определение даты вывода в пром эксплуатацию
9.5 | на старт, внимание, поехали!!!
10 | Аттестация
10.1 | Направить перечень артефактов для подготовки к аттестации |  |  |  | РТК
10.2
11
11.1