## Лист1
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | ЛК РП организации
№ | Мероприятие/задача/шаг | Условие (зависимость) | Срок реализации | Отвественный | Артефакт | Комментарий/статус
1 | Разработка макетов ЛК РП. организации |  | 2024-05-22 | Микорд | макеты в Figma+pdf | Переданы 22.05.2024 на согласование
2 | Согласование макетов ЛК РП. организации с заказчиком | п 1 |  | А.С. Мартыненко
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия ЛК РП |  | 2024-06-03 | Микорд (Е.Халтобин) |  | Встретились обсудили, договорились отрисовать 2 схемы
3.2 | Согласование схемы с СБ
4 | Подготовка инфраструктуры
4.1 | Подготовка тестового стенда
4.2 | Подготовка прод стенда
5 | Интеграция с ЕСИА
5.1 | Регистрация в ЕСИА | зависит от особенностей подключения | 2024-06-03 | В. Королев |  | Уточнить подробности у РТК (отправили запрос в чат 30.05)
5.2 | Подключение к ЕСИА
5.3 | Тестирование
5.4 | Вывод в прод
6 | Разработка ЛК РП
6.1 | Верстка по согласованным макетам |  |  | Микорд (верстальщик) | Правки в проекте css html
6.2 | Отрисовка страниц |  |  | Микорд (сист. аналитик) | Файлы с расширением page
6.3 | Разработка новых компонент | п 6.1 |  | Микорд (разраюотчик) | новая компонента
7 | Интеграция с ЕРВУ
7.1 | Подключение с сервису: передача сведений о ВУ
7.2 | Подключение с сервису: получение статуса передачи сведений о ВУ
8 | Аттестация
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21