## дк_18-21.06.24
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | ЛК РП
№ | Мероприятие/задача/шаг | зависимость | Дата начала | Дата реализации | Отвественный Микорд | Отвественный | Комментарий/статус | Артефакт | ссылка на задачу в jira (для Микорд)
1 | Разработка макетов ЛК РП. |  | 15.04.2024 | 2024-05-22 | Микорд | Микорд | Переданы 22.05.2024 на согласование | макеты в Figma+pdf
1.1 | Определить формат согласования с Заказчиком и какие артефакты согласовываются |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Алина | Микорд | Макеты согласовываются через оф письмо в МО, последнее версия направлена оф письмом 04.06.2024
1.2 | Подготовить ЧТЗ по макетам Юр лица (данные и др) |  | 2024-06-10 | 2024-06-28 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | Назначена встреча с РТК на 13:30 13.06.24 | ЧТЗ/ОПЗ
1.3 | Подготовить ЧТЗ по макетам Физ лица (данные и др) |  | 2024-06-10 | 2024-06-27 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | ЧТЗ/ОПЗ
1.4 | Уточнить необходимость реализации мобильной версии ЛК РП |  | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Алина | Микорд | проговорили, мобильная версия не нужна, но должна быть адаптация верстки под мобильные устройства и планшеты. Переговорили с дизайнером, приняла для учета в работе
2 | Согласование макетов ЛК РП с заказчиком | п 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 04.06 Направлены общией макет ЛК РП организации и физ. лица. Комментарии получены от АЦ
2.1 | Проанализировать замечания АЦ (ДСП письмо) в части комментариев к макетам |  | 18.06.2024 | 2024-06-24 | Эмиль | Микорд |  | Задачи на доработку
2.2 | Внести правки по итогам обсуждения по п.7.1.1.3 и 7.2.1.3 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Мила | Микорд (верстальщик)
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия ЛК РП |  | 15.04.2024 | 2024-06-03 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Встретились обсудили, договорились отрисовать 2 схемы. Отправил Юрию письмо 11.06 для утверждения схем
3.1.1 | Отработать замечания АЦ по ДСП письму |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, для которой замечания не актуальны
3.2 | Согласование схемы |  | 2024-06-11 | 2024-06-27 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование | Письмо о согласовании
3.2.1 | Согласование схемы |  | 2024-06-11 | 2024-06-24 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование
3.2.2 | Согласование схемы с СБ |  | 2024-06-11 | 2024-06-27 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование
3.3 | Направить К. Щелкову информацию по сайзингу | 3.2 | 2024-06-11 | 2024-06-28 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса | Письмо в адрес К. Щелкова
3.4 | Разработать регламент взаимодействия по передаче исходников |  | 01.07.2024 | 2024-07-05 | Эмиль | Микорд и РТК |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-18
3.4.1 | Запросить актуальный шаблон регламента у коллег |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Эмиль | Микорд (РП) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-17
4 | Интеграция с ЕРВУ
4.1 | Разработка API для физ лица со стороны ЕРВУ (передача повесток, передача статуса о ВУ, передача сведений по ограничительным мерам) | 3.2 и 3.3 |  |  | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.1.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024
4.2 | Разработка API для организации со стороны ЕРВУ (прием сведений/файлов, журнал взаиможействия и статусы приема сведений) | 3.2 и 3.3 |  |  | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.2.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024
4.3 | Предоставление Микорду доступа к стенду, где развернут API | 4.1 и 4.2 |  |  | РТК | РТК | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | Доступы предоставлены Микорду
4.4 | Подключение к API для физ лица | 4.1 |  |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после определения по срокам п 4.1 | Переданы тестовые данные
4.5 | Подключение к API для организации | 4.2 |  |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после определения по срокам п 4.2 | Переданы тестовые данные
5 | Подготовка инфраструктуры
5.1 | Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Требуется оценка сроков от коллег из РТК | Контур настроен. Доступ к контуру опытной эксплуатации в ЦОДе МО предоставлен
5.2 | Запросить у Мухамеда описание стендов для понимания |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | сохранила в конфе в разделе Инфраструктура
5.3 | Направить Мухамеду характеристики для стендов | 3.2 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.4 | Подготовка тестового стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.5 | Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.6 | Подготовка прод стенда в ЦОДе МО |  |  | ??? | РТК? | РТК?
5.7 | Направить письмо К.Щелкову по подтверждению ресурсов ЛК РП в проде (зафиксировать замену на Kafka) |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | отправил 11.06.2024. Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса | Письмо направлено
5.8 | Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Микорд | Микорд | Стенд собрали 13.06.24 | Стенд подготовлен для разработки
5.8.1 | Соаздать БД для проекта |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Булат | Булат |  | БД проекта (для ЛК ФЛ и ЛК ЮЛ) | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-19
5.8.2 | Создать проект |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Проект для разработки и верстки страниц | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-20
5.8.3 | Поставить задачу на девопса на докер |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Задача на девопса на докер
5.8.4 | Сборка в тимсити |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Паша | Микорд | сборки build и run in docker будут готовы 11.06.2024 | Готовый тестовый докер для запуска и демонстрации проекта | https://jira.micord.ru/browse/DEVOPS-1727
5.9 | Подготовка сборок в teamcity для передачи исходников релизов и обновлений ПО |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Эмиль | Микорд (РП) | Срок можно определить после получения от РТК информации по репозиториям на их стороне
5.9.1 | Получить от РТК адреса репов |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Эмиль | Микорд (РП)
6 | Интеграция с ЕСИА
6.1 | Проектирование
6.1.1 | Проанализировать РП и детализировать пункты ДК |  | 10.06.2024 | 2024-06-18 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1.2 | Определить количество ИС |  | 10.06.2024 | 2024-06-20 | В. Королев |  | Королев: url будет один для ЛК физ лица и ЛК юр лица
6.1.3 | Определить ответственное лицо от владельца ИС | 6.1 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | В. Королев |  | Королев: владелец пока минцифры
6.1.4 | Зарегистрировать организацию в ЕСИА | 6.2 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.5 | Зарегистрировать ИС в ЕСИА | 6.3 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС | В. Королев | Назначили встречу РТК/Микорд на 14.06 по обсуждению особенностей подключения Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.6 | Сгенерировать сертификат ИС | 6.4 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.7 | Загрузить сертификат ИС в тех. портал | 6.5 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.8 | Отправить заявку на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к тестовой ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для идентификации и аутентификации заявителей | 6.5 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.9 | Отправить заявку на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к промышленной ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для идентификации и аутентификации заявителей | 6.5;6.7 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.10 | Подключить ИС к тестовому контуру ЕСИА | 6.7 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Минцифры |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.11 | Подключить ИС к пром контуру ЕСИА | 6.9 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Минцифры |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.12 | Узнать срок решения по получение персональных данных физ./юр лица |  | 2024-06-18 | 2024-06-24 | В. Королев (В.Лытарь уточняет) |  | Было совещание 20.06, где Владимир Лытарь предложил: вариант 1 - можно доработать REST для передачи перс. данные по особому scope. вариант 2 - передавать через СМЭВ 3/4.
6.1.13 | Проанализировать документацию и предыдущий опыт для встречи с ЕСИА |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1.14 | Запросить контакты для содействия в подключении |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | Задача не актуальна
6.1.15 | Запросить у разработчиков ЕСИА готовое ПО для интеграции с ЕСИА |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | В. Королев | В. Королев | библиотеки направлены Микорду
6.1.16 | Написать запрос на согласование доменного имени или переговорить с командой ЕПГУ относительно домена Реестрповесток.рф |  | 2024-06-18 | 2024-06-24 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | решили что будет единый урл
6.1.17 | Запросить URL системы ЛК РП |  |  |  | Алина |  | Реестрповесток.рф, требуется согласовать с АС Мартыненко
6.1.18 | Отправить заявку на смену URL системы в ЕСИА | 6.1.5; 6.1.16 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Алина
6.1.19 | Запросить ключевую пару ИС, зарегистрированной в ЕСИА | 6.1.5 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Алина |  | нужно для доступ в тестовую и пром среду ЕСИА
6.2 | Разработка |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  |  | Оценка сроков по итогам детализации плана и определения орг вопрсов по регистрации
6.2.1 | Разработать или выбрать модуль аутентификации в ЕСИА |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик)
6.2.2 | Интегрировать модуль аутентификации | 6.2.1 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик)
6.2.3 | Разработать и интегрировать модуль запроса ИД ЕРН |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик) |  | Нужно ли нам подключаться к сервису ФНС по запросу ид ЕРН
7 | Разработка приложения
7.1 | Разработка приложения ЛК РП организации
7.1.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-06-12 | 2024-06-25 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.1 | Отрисовка первой страницы |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово
7.1.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик)
7.1.1.2.1 | Модальные окна загрузки файлов |  | 2024-06-14 | 2024-06-19 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-29
7.1.1.2.2 | Страница с информацией о юр лице |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.1.1.2.3 | Страница Журнал взаимодействия |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.3 | Направить утвержденные формы для загрузки сведений организацией |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | информация запрошена у Дмитрия в чате 14.06
7.1.1.4 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения контрольного клиентского пути |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Алина | Микорд и РТК (отв. куратор Микорд) | Встреча проведена 19.06.2024
7.1.1.5 | Направить письмо с вопросами по макетам, которые нужно обсудить и согласовать с заказчиком |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Эмиль | Микорд и РТК (отв. РП Микорд)
7.1.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 |  |  |  | Правки в проекте css html
7.1.2.1 | Постановка задачи на верстку | 7.1.2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Булат Хайруллин | Булат Хайруллин |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-22
7.1.2.2 | Верстка всех страниц |  | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
7.1.3 | Реализация проверки файла на соответствие формату и на наличие вирусов |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик) |  | Проверка реализована
7.1.4 | Реализация проверки на дубликат файлов при загрузке |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.5 | Доработка компоненты file upload |  | 2024-06-25 | 2024-06-28 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.6 | Релизовать получение персональных данных из ЕСИА |  | 01.07.2024 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.7 | Реализация отображения компоненты "Виды деятельности" |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.8 | Реализация переходов в хэдере |  | Пн 01.07.24 | Ср 03.07.24 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.2 | Разработка приложения ЛК РП физ лица
7.2.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-06-12 | 2024-07-01 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | Файлы с расширением page
7.2.1.1 | Отрисовка и разработка первой страницы |  | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Руслан | Микорд (аналитик) | страница подготовлена к верстке
7.2.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Руслан | Микорд (аналитик)
7.2.1.3 | Страница "Мои данные" |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.4 | Страница "Примененные временные меры" |  | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.5 | Страница "Повестка" |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.6 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения и исключения рудиментов от ЕПГУ |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Алина | Микорд и РТК | Встреча проведена 19.06.2024
7.2.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 17.06.2024 | 2024-06-26 | Мила | Микорд (верстальщик) |  | Правки в проекте css html
7.2.2.1 | Постановка задачи на верстку |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-26
7.2.2.2 | Верстка всех страниц |  | 17.06.2024 | 2024-07-01 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
7.2.3.1 | Реализация механизма открытия диалоговых окон по гиперссылке в тексте |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.2.3.2 | Релизовать получение персональных данных из ЕСИА |  | 01.07.2024 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3 | Доработка платформы
7.3.1 | Добавить поддержку сервера приложений Libercat, сертифицированного в ФСТЭК |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3.2 | Доработка по исключению BPMN, DB |  | 2024-06-25 | 2024-07-02 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3.3 | Реализация интеграции с ЕСИА |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
8 | Тестирование
8.1 | Разработка сценариев тестирования (функциональное) |  | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.2 | Разработка сценариев тестирования (интеграционное) |  | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.3 | Разработка сценариев тестирования (нагрузочное) |  | 2024-07-02 | 2024-07-10 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.4 | Разработка автотестов |  |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.5 | Проведение функционального и интеграционного тестирований |  | 02.08.2024 | 2024-09-13 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.6 | Проведение нагрузочного тестирования |  | 02.09.2024 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
9 | Проведение обучения |  | 2024-08-10 | 2024-09-10
9.1 | Уточнить перечень обучающих материалов |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Эмиль | Микорд (РП)
9.2 | Разработка обучающих материалов |  | 2024-06-26 | 10.07.2024
9.3 | Обучение пользователей ГИС ЕРВУ |  | 2024-08-10 | 2024-09-10
10 | Ввод в опытную эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.1 | Определение пилотов/фокус групп |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.2 | Проведение опытной эксплуатации |  | 2024-09-20 | 2024-10-17 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения | отчет о тестировании
11 | Ввод в промышленную эксплуатацию |  | 2024-10-18 | 2024-10-24
11.1 | Принятие решения о выводе в пром эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16
12 | Аттестация |  | 28.08.2024 | 2024-09-10
12.1 | Направить перечень артефактов для подготовки к аттестации |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | А.Кушеваров | А.Кушеваров | Перечен пока не предоставлен. Обратились к А.Кушеварову повторно, обещал направить список и создать чат, но пока ничего нет
12.2 | Проведение аттестации |  | 28.08.2024 | 2024-09-10
13 | Документация |  | 2024-06-11 | 2024-08-15
13.1 | Запросить шаблоны документов |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | Микорд (куратор) | Провели встречу, перечень направят | Перечень документов
13.2 | Перечень отчетных документов |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | А.Кушеваров | А.Кушеваров | Перечень пока не предоставлен. Обратились к А.Кушеварову повторно, обещал направить список и создать чат, но пока ничего нет
Note on I27: Евгений Халтобин: при такой формулировке (апи развернуто на тестовом контуре) п .4.3 можно убрать

## дк_14.06.24
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | ЛК РП организации
№ | Мероприятие/задача/шаг | зависимость | Срок реализации | Отвественный Микорд | Отвественный | Комментарий/статус | Артефакт | ссылка на задачу в jira (для Микорд)
1 | Разработка макетов ЛК РП. организации |  | 2024-05-22 | Микорд | Микорд | Переданы 22.05.2024 на согласование | макеты в Figma+pdf
1.1 | Определить формат согласования с Заказчиком и какие артефакты согласовываются |  |  | Алина | Микорд | Макеты согласовываются через оф письмо в МО, последнее версия направлена оф письмом 04.06.2024
1.2 | Подготовить ЧТЗ по макетам Юр лица (данные и др) |  | 2024-06-20 | Булат Хайруллин | Булат Хайруллин | Назначена встреча с РТК на 13:30 13.06.24 | ЧТЗ/ОПЗ
1.3 | Подготовить ЧТЗ по макетам Физ лица (данные и др) |  | 2024-06-20 | Руслан | Руслан |  | ЧТЗ/ОПЗ
1.4 | Уточнить необходимость реализации мобильной версии ЛК РП |  |  | Алина | Микорд | проговорили, мобильная версия не нужна, но должна быть адаптация верстки под мобильные устройства и планшеты. Переговорили с дизайнером, приняла для учета в работе
2 | Согласование макетов ЛК РП. организации с заказчиком | п 1 |  |  |  | 04.06 Направлены общией макет ЛК РП организации и физ. лица. Комментарии получены от АЦ
2.1 | Проанализировать замечания АЦ (ДСП письмо) в части комментариев к макетам |  | 2024-06-14 | Алина | Микорд |  | Задачи на доработку
2.2 | Внести правки по итогам обсуждения по п.7.1.1.3 и 7.2.1.3 |  | ХХХ | Мила | Микорд (верстальщик)
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия ЛК РП |  | 2024-06-03 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Встретились обсудили, договорились отрисовать 2 схемы. Отправил Юрию письмо 11.06 для утверждения схем
3.1.1 | Отработать замечания АЦ по ДСП письму |  | 2024-06-19 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | В работе
3.2 | Согласование схемы с СБ |  |  | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) |  | Письмо о согласовании
3.3 | Направить К. Щелкову информацию по сайзингу |  |  | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | направлено 11.06.2024 | Письмо в адрес К. Щелкова
3.4 | Разботать регламент взаимодействия по передаче исходников |  | 2024-06-27 | Эмиль | Микорд и РТК |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-18
3.4.1 | Запросить актуальный шаблон регламента у коллег |  | 2024-06-11 | Эмиль | Микорд (РП) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-17
4 | Интеграция с ЕРВУ
4.1 | Разработка API для физ лица со стороны ЕРВУ (передача повесток, передача статуса о ВУ, передача сведений по ограничительным мерам) | 3.2 и 3.3 | ??? | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Запросили сроки. 14.06.24 у них обсуждение внутри команды, где обсудят данную задачу | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.1.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Запросили сроки. 14.06.24 у них обсуждение внутри команды, где обсудят данную задачу
4.2 | Разработка API для организации со стороны ЕРВУ (прием сведений/файлов, журнал взаиможействия и статусы приема сведений) | 3.2 и 3.3 | ??? | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Запросили сроки. 14.06.24 у них обсуждение внутри команды, где обсудят данную задачу | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.2.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Запросили сроки. 14.06.24 у них обсуждение внутри команды, где обсудят данную задачу
4.3 | Предоставление Микорду доступа к стенду, где развернут API | 4.1 и 4.2 | ??? | РТК | РТК |  | Доступы предоставлены Микорду
4.4 | Подключение к API для физ лица | 4.1 |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после пределения по срокам п 4.1 | Переданы тестовые данные
4.5 | Подключение к API для организации | 4.2 |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после пределения по срокам п 4.2 | Переданы тестовые данные
5 | Подготовка инфраструктуры
5.1 | Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс |  | ??? | РТК | РТК | Необходимо уточнить будет ли возможность предоставить Микорду доступ | Контур настроен. Доступ к контуру опытной эксплуатации в ЦОДе МО предоставлен
5.2 | Запросить у Мухамеда описание стендов для понимания |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | сохранила в конфе в разделе Инфраструктура
5.3 | Направить Мухамеду характеристики для стендов |  | 2024-06-13 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | отправил 13.06
5.4 | Подготовка тестового стенда в ЦОДе РТлабс |  | ??? | РТК | РТК | Направить письмо Мухамеду о запросе адресов стенда
5.5 | Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс |  | ??? | РТК | РТК | Направить письмо Мухамеду о запросе адресов стенда
5.6 | Подготовка прод стенда в ЦОДе МО |  | ??? | РТК? | РТК?
5.7 | Направить письмо К.Щелкову по подтверждению ресурсов ЛК РП в проде (зафиксировать замену на Kafka) |  | 2024-06-11 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | отправил 11.06 | Письмо направлено
5.8 | Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда |  | 2024-06-13 | Микорд | Микорд | Стенд собрали 13.06.24 | Стенд подготовлен для разработки
5.9 | Подготовка сборок в teamcity для передачи исходников релизов и обновлений ПО |  |  | Эмиль | Микорд (РП) | Срок можно определить после получения от РТК информации по репозиториям на их стороне
5.8.1 | Соаздать БД для проекта |  | 2024-06-10 | Булат | Булат |  | БД проекта (для ЛК ФЛ и ЛК ЮЛ) | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-19
5.8.2 | Создать проект |  | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Проект для разработки и верстки страниц | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-20
5.8.3 | Поставить задачу на девопса на докер |  | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Задача на девопса на докер
5.8.4 | Сборка в тимсити |  | 2024-06-13 | Паша | Паша | сборки build и run in docker будут готовы 11.06.2024 | Готовый тестовый докер для запуска и демонстрации проекта | https://jira.micord.ru/browse/DEVOPS-1727
6 | Интеграция с ЕСИА
6.0 | Проанализировать РП и детализировать пункты ДК |  | 2024-06-18 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1 | Регистрация в ЕСИА |  | ??? | В. Королев | В. Королев | Назначили встречу РТК/Микорд на 14.06 по обсуждению особенностей подключения
6.1.1 | Проанализировать документацию и предыдущий опыт для встречи с ЕСИА |  | 2024-06-14 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1.2 | Запросить контакты для содействия в подключении |  | 2024-06-18 | Д. Курочкин | Д. Курочкин
6.1.3 | Написать запрос на согласование доменного имени или переговорить с командой ЕПГУ относительно домена Реестрповесток.рф |  | 2024-06-18 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | у лк рп для физ. лица и юр. лица разные URL будут?
6.2 | Подключение к ЕСИА |  | ??? |  |  | Оценка сроков по итогам детализации плана и определения орг вопрсов по регистрации
6.3 | Тестирование |  | ??? | Микорд | Микорд | Оценка сроков по итогам детализации плана и определения орг вопрсов по регистрации
6.4 | Вывод в прод |  | ??? |  |  | Оценка сроков по итогам детализации плана и определения орг вопрсов по регистрации
7 | Разработка приложения
7.1 | Разработка приложения ЛК РП организации
7.1.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-06-25 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.1 | Отрисовка первой страницы |  | 2024-06-13 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово
7.1.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-18 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик)
7.1.1.2.1 | Модальные окна загрузки файлов |  | 2024-06-21 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.2.2 | Страница с информацией о юр лице |  | 2024-06-21 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.2.3 | Страница Журнал взаимодействия |  | 2024-06-21 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.3 | Направить утвержденные формы для загрузки сведений организацией |  | 2024-06-17 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | информация запрошена у Дмитрия в чате 14.06
7.1.1.4 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения контрольного клиентского пути |  | 2024-06-19 | Алина | Микорд и РТК (отв. куратор Микорд) | Встреча назначена на 19.06.2024 на 13:00
7.1.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 2024-06-25 |  |  |  | Правки в проекте css html
7.1.2.1 | Постановка задачи на верстку | 7.1.2 | 2024-06-10 | Булат Хайруллин | Булат Хайруллин |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-22
7.1.2.2 | Верстка всех страниц |  | 2024-06-25 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
7.1.3 | Реализация проверки файла на соответствие формату и на наличие вирусов |  | на оценке | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик) |  | Проверка реализована
7.1.4 | Добавить поддержку сервера приложений Libercat, сертифицированного в ФСТЭК |  |  | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.2 | Разработка приложения ЛК РП физ лица
7.2.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-07-01 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | Файлы с расширением page
7.2.1.1 | Отрисовка и разработка первой страницы |  | 2024-06-13 | Руслан | Микорд (аналитик) | страница подготовлена к верстке
7.2.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-18 | Руслан | Микорд (аналитик) | 19-20.06 будут готовы все страницы в студии (не учитывая верстку)
7.2.1.3 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения и исключения рудиментов от ЕПГУ |  | 2024-06-20 | Алина | Микорд и РТК
7.2.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 2024-07-01 | Мила | Микорд (верстальщик) |  | Правки в проекте css html
7.2.2.1 | Постановка задачи на верстку |  | 2024-06-17 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-26
7.2.2.2 | Верстка всех страниц |  | 2024-07-01 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
8 | Тестирование
8.1 | Разработка сценариев тестирования (функциональное) |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.2 | Разработка сценариев тестирования (интеграционное) |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.3 | Разработка сценариев тестирования (нагрузочное) |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.4 | Разработка автотестов |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.5 | Проведение функционального и интеграционного тестирований |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.6 | Проведение нагрузочного тестирования |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
9 | Проведение обучения
9.1 | Определить какой в ТЗ формат по обучению, какие артефакты |  | 2024-06-19 | Руслан | Микорд (аналитик) | Оценка сроков по итогам обсуждения
10 | Ввод в опытную эксплуатацию |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.1 | Определение пилотов/фокус групп |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.2 | Проведение пилота 1 очередь |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения | отчет о тестировании
10.3 | *Доработка ПО по итогам пилотирования (при необходимости) |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.4 | Проведение пилота 2 очередь |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.5 | Согласование с Заказчиком результатов тестирования и принятия решения о выходе в пром |  | ххх
11 | Ввод в промышленную эксплуатацию |  | ххх
11.1 | Определение даты вывода в пром эксплуатацию |  | ххх
12 | Аттестация
12.1 | Направить перечень артефактов для подготовки к аттестации |  | ??? | РТК | РТК
13 | Документация
13.1 | Запросить шаблоны документов |  | 2024-06-11 |  | Микорд (куратор) | Провели встречу, перечень направят | Перечень документов
13.2 | Перечень отчетных документов |  | 2024-06-18 | А.Кушеваров | А.Кушеваров | Перечень в работе
Note on H25: Евгений Халтобин: при такой формулировке (апи развернуто на тестовом контуре) п .4.3 можно убрать

## дк_18-21.06.24 (копия)
готово
в работе
требует внимания/комментариев
Дорожная карта по реализации
Проект: | ЛК РП
№ | Мероприятие/задача/шаг | зависимость | Дата начала | Дата реализации | Отвественный Микорд | Отвественный | Комментарий/статус | Артефакт | ссылка на задачу в jira (для Микорд)
1 | Разработка макетов ЛК РП. |  | 15.04.2024 | 2024-05-22 | Микорд | Микорд | Переданы 22.05.2024 на согласование | макеты в Figma+pdf
1.1 | Определить формат согласования с Заказчиком и какие артефакты согласовываются |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Алина | Микорд | Макеты согласовываются через оф письмо в МО, последнее версия направлена оф письмом 04.06.2024
1.2 | Подготовить ЧТЗ по макетам Юр лица (данные и др) |  | 2024-06-10 | 2024-06-28 | Булат Хайруллин | Булат Хайруллин | Назначена встреча с РТК на 13:30 13.06.24 | ЧТЗ/ОПЗ
1.3 | Подготовить ЧТЗ по макетам Физ лица (данные и др) |  | 2024-06-10 | 2024-06-27 | Руслан | Руслан |  | ЧТЗ/ОПЗ
1.4 | Уточнить необходимость реализации мобильной версии ЛК РП |  | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Алина | Микорд | проговорили, мобильная версия не нужна, но должна быть адаптация верстки под мобильные устройства и планшеты. Переговорили с дизайнером, приняла для учета в работе
2 | Согласование макетов ЛК РП с заказчиком | п 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 04.06 Направлены общией макет ЛК РП организации и физ. лица. Комментарии получены от АЦ
2.1 | Проанализировать замечания АЦ (ДСП письмо) в части комментариев к макетам |  | 18.06.2024 | 2024-06-24 | Эмиль | Микорд |  | Задачи на доработку
2.2 | Внести правки по итогам обсуждения по п.7.1.1.3 и 7.2.1.3 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Мила | Микорд (верстальщик)
3 | Архитектура
3.1 | Разработка архитектурной схемы взаимодействия ЛК РП |  | 15.04.2024 | 2024-06-03 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Встретились обсудили, договорились отрисовать 2 схемы. Отправил Юрию письмо 11.06 для утверждения схем
3.1.1 | Отработать замечания АЦ по ДСП письму |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, для которой замечания не актуальны
3.2 | Согласование схемы |  | 2024-06-11 | 2024-06-27 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование | Письмо о согласовании
3.2.1 | Согласование схемы |  | 2024-06-11 | 2024-06-24 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование
3.2.2 | Согласование схемы с СБ |  | 2024-06-11 | 2024-06-27 | РТК (Ю.Кирьянов) | РТК (Ю.Кирьянов) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется повторноое согласование
3.3 | Направить К. Щелкову информацию по сайзингу | 3.2 | 2024-06-11 | 2024-06-28 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса | Письмо в адрес К. Щелкова
3.4 | Разработать регламент взаимодействия по передаче исходников |  | 01.07.2024 | 2024-07-05 | Эмиль | Микорд и РТК |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-18
3.4.1 | Запросить актуальный шаблон регламента у коллег |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Эмиль | Микорд (РП) |  |  | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-17
4 | Интеграция с ЕРВУ
4.1 | Разработка API для физ лица со стороны ЕРВУ (передача повесток, передача статуса о ВУ, передача сведений по ограничительным мерам) | 3.2 и 3.3 |  |  | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.1.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024
4.2 | Разработка API для организации со стороны ЕРВУ (прием сведений/файлов, журнал взаиможействия и статусы приема сведений) | 3.2 и 3.3 |  |  | РТК (Королев) | РТК (Королев) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | API развернуто на тестовом контуре Описание сервисов переданы Микорду
4.2.1 | Уточнить у В.Королева относительно постановки задачи по разработке со стороны РТК |  |  | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024
4.3 | Предоставление Микорду доступа к стенду, где развернут API | 4.1 и 4.2 |  |  | РТК | РТК | Требуется оценка сроков от коллег из РТК по итогам обсуждения схемы 20.06.2024 | Доступы предоставлены Микорду
4.4 | Подключение к API для физ лица | 4.1 |  |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после определения по срокам п 4.1 | Переданы тестовые данные
4.5 | Подключение к API для организации | 4.2 |  |  | Микорд | Микорд | срок будет уточнен после определения по срокам п 4.2 | Переданы тестовые данные
5 | Подготовка инфраструктуры
5.1 | Подготовка dev-стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Требуется оценка сроков от коллег из РТК | Контур настроен. Доступ к контуру опытной эксплуатации в ЦОДе МО предоставлен
5.2 | Запросить у Мухамеда описание стендов для понимания |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Алина | Микорд (куратор) | сохранила в конфе в разделе Инфраструктура
5.3 | Направить Мухамеду характеристики для стендов | 3.2 | 2024-06-10 | 2024-06-26 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.4 | Подготовка тестового стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.5 | Подготовка uat-стенда в ЦОДе РТлабс |  |  | ??? | РТК | РТК | Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса
5.6 | Подготовка прод стенда в ЦОДе МО |  |  | ??? | РТК? | РТК?
5.7 | Направить письмо К.Щелкову по подтверждению ресурсов ЛК РП в проде (зафиксировать замену на Kafka) |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин) | отправил 11.06.2024. Схема была изменена, 21.06.2024 Ю.Кирьянов направил новую схему, поэтому требуется уточнение запроса | Письмо направлено
5.8 | Подготовка тестового стенда разработки в ЦОДе Микорда |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Микорд | Микорд | Стенд собрали 13.06.24 | Стенд подготовлен для разработки
5.8.1 | Соаздать БД для проекта |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Булат | Булат |  | БД проекта (для ЛК ФЛ и ЛК ЮЛ) | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-19
5.8.2 | Создать проект |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Проект для разработки и верстки страниц | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-20
5.8.3 | Поставить задачу на девопса на докер |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Булат | Булат |  | Задача на девопса на докер
5.8.4 | Сборка в тимсити |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Паша | Микорд | сборки build и run in docker будут готовы 11.06.2024 | Готовый тестовый докер для запуска и демонстрации проекта | https://jira.micord.ru/browse/DEVOPS-1727
5.9 | Подготовка сборок в teamcity для передачи исходников релизов и обновлений ПО |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Эмиль | Микорд (РП) | Срок можно определить после получения от РТК информации по репозиториям на их стороне
5.9.1 | Получить от РТК адреса репов |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Эмиль | Микорд (РП)
6 | Интеграция с ЕСИА
6.1 | Проектирование
6.1.1 | Проанализировать РП и детализировать пункты ДК |  | 10.06.2024 | 2024-06-18 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1.2 | Определить количество ИС |  | 10.06.2024 | 2024-06-20 | В. Королев |  | Королев: url будет один для ЛК физ лица и ЛК юр лица
6.1.3 | Определить ответственное лицо от владельца ИС | 6.1 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | В. Королев |  | Королев: владелец пока минцифры
6.1.4 | Зарегистрировать организацию в ЕСИА | 6.2 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.5 | Зарегистрировать ИС в ЕСИА | 6.3 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС | В. Королев | Назначили встречу РТК/Микорд на 14.06 по обсуждению особенностей подключения Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.6 | Сгенерировать сертификат ИС | 6.4 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.7 | Загрузить сертификат ИС в тех. портал | 6.5 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.8 | Отправить заявку на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к тестовой ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для идентификации и аутентификации заявителей | 6.5 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.9 | Отправить заявку на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к промышленной ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для идентификации и аутентификации заявителей | 6.5;6.7 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Ответствеено лицо от владельца ИС |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.10 | Подключить ИС к тестовому контуру ЕСИА | 6.7 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Минцифры |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.11 | Подключить ИС к пром контуру ЕСИА | 6.9 | 10.06.2024 | 2024-06-20 | Минцифры |  | Королев: будем использовать уже зарегистрированную систему
6.1.12 | Узнать срок решения по получение персональных данных физ./юр лица |  | 2024-06-18 | 2024-06-24 | В. Королев (В.Лытарь уточняет) |  | Было совещание 20.06, где Владимир Лытарь предложил: вариант 1 - можно доработать REST для передачи перс. данные по особому scope. вариант 2 - передавать через СМЭВ 3/4.
6.1.13 | Проанализировать документацию и предыдущий опыт для встречи с ЕСИА |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Микорд (Е.Халтобин) | Микорд (Е.Халтобин)
6.1.14 | Запросить контакты для содействия в подключении |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | Задача не актуальна
6.1.15 | Запросить у разработчиков ЕСИА готовое ПО для интеграции с ЕСИА |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | В. Королев | В. Королев | библиотеки направлены Микорду
6.1.16 | Написать запрос на согласование доменного имени или переговорить с командой ЕПГУ относительно домена Реестрповесток.рф |  | 2024-06-18 | 2024-06-24 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | решили что будет единый урл
6.1.17 | Запросить URL системы ЛК РП |  |  |  | Алина |  | Реестрповесток.рф, требуется согласовать с АС Мартыненко
6.1.18 | Отправить заявку на смену URL системы в ЕСИА | 6.1.5; 6.1.16 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Алина
6.1.19 | Запросить ключевую пару ИС, зарегистрированной в ЕСИА | 6.1.5 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Алина |  | нужно для доступ в тестовую и пром среду ЕСИА
6.2 | Разработка |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 |  |  | Оценка сроков по итогам детализации плана и определения орг вопрсов по регистрации
6.2.1 | Разработать или выбрать модуль аутентификации в ЕСИА |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик)
6.2.2 | Интегрировать модуль аутентификации | 6.2.1 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик)
6.2.3 | Разработать и интегрировать модуль запроса ИД ЕРН |  | 2024-06-27 | 2024-07-15 | Микорд (разработчик) |  | Нужно ли нам подключаться к сервису ФНС по запросу ид ЕРН
7 | Разработка приложения
7.1 | Разработка приложения ЛК РП организации
7.1.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-06-12 | 2024-06-25 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | в работе | Файлы с расширением page
7.1.1.1 | Отрисовка первой страницы |  | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово
7.1.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик)
7.1.1.2.1 | Модальные окна загрузки файлов |  | 2024-06-14 | 2024-06-19 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-29
7.1.1.2.2 | Страница с информацией о юр лице |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.1.1.2.3 | Страница Журнал взаимодействия |  | 2024-06-21 | 2024-06-24 | Булат Хайруллин | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.1.1.3 | Направить утвержденные формы для загрузки сведений организацией |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Д. Курочкин | Д. Курочкин | информация запрошена у Дмитрия в чате 14.06
7.1.1.4 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения контрольного клиентского пути |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Алина | Микорд и РТК (отв. куратор Микорд) | Встреча проведена 19.06.2024
7.1.1.5 | Направить письмо с вопросами по макетам, которые нужно обсудить и согласовать с заказчиком |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Эмиль | Микорд и РТК (отв. РП Микорд)
7.1.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 |  |  |  | Правки в проекте css html
7.1.2.1 | Постановка задачи на верстку | 7.1.2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Булат Хайруллин | Булат Хайруллин |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-22
7.1.2.2 | Верстка всех страниц |  | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
7.1.3 | Реализация проверки файла на соответствие формату и на наличие вирусов |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик) |  | Проверка реализована
7.1.4 | Реализация проверки на дубликат файлов при загрузке |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.5 | Доработка компоненты file upload |  | 2024-06-25 | 2024-06-28 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.6 | Релизовать получение персональных данных из ЕСИА |  | 01.07.2024 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.1.7 | Реализация отображения компоненты "Виды деятельности" |  | 01.07.2024 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.2 | Разработка приложения ЛК РП физ лица
7.2.1 | Отрисовка и разработка страниц | 7.1.2.1 | 2024-06-12 | 2024-07-01 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | Файлы с расширением page
7.2.1.1 | Отрисовка и разработка первой страницы |  | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Руслан | Микорд (аналитик) | страница подготовлена к верстке
7.2.1.2 | Распланировать и оценить сроки по остальным страницам |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Руслан | Микорд (аналитик)
7.2.1.3 | Страница "Мои данные" |  | 2024-06-17 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.4 | Страница "Примененные временные меры" |  | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.5 | Страница "Повестка" |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Руслан | Микорд (аналитик) | готово | Файлы с расширением page
7.2.1.6 | Организовать и провести встречу по просмотру макетов для определения и исключения рудиментов от ЕПГУ |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Алина | Микорд и РТК | Встреча проведена 19.06.2024
7.2.2 | Верстка по согласованным макетам |  | 17.06.2024 | 2024-06-26 | Мила | Микорд (верстальщик) |  | Правки в проекте css html
7.2.2.1 | Постановка задачи на верстку |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Руслан | Микорд (аналитик) |  | задача в jira | https://jira.micord.ru/browse/ERVU-26
7.2.2.2 | Верстка всех страниц |  | 17.06.2024 | 2024-07-01 | Микорд (верстальщик) | Микорд (верстальщик)
7.2.3.1 | Реализация механизма открытия диалоговых окон по гиперссылке в тексте |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.2.3.2 | Релизовать получение персональных данных из ЕСИА |  | 01.07.2024 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3 | Доработка платформы
7.3.1 | Добавить поддержку сервера приложений Libercat, сертифицированного в ФСТЭК |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3.2 | Доработка по исключению BPMN, DB |  | 2024-06-25 | 2024-07-02 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
7.3.3 | Реализация интеграции с ЕСИА |  | 2024-06-25 | 2024-07-18 | Микорд (разработчик) | Микорд (разработчик)
8 | Тестирование
8.1 | Разработка сценариев тестирования (функциональное) |  | 2024-06-28 | 2024-07-05 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.2 | Разработка сценариев тестирования (интеграционное) |  | 2024-07-01 | 2024-07-08 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.3 | Разработка сценариев тестирования (нагрузочное) |  | 2024-07-02 | 2024-07-10 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.4 | Разработка автотестов |  |  | ххх |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.5 | Проведение функционального и интеграционного тестирований |  | 02.08.2024 | 2024-09-13 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
8.6 | Проведение нагрузочного тестирования |  | 02.09.2024 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
9 | Проведение обучения |  | 2024-08-10 | 2024-09-10
9.1 | Уточнить перечень обучающих материалов |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Эмиль | Микорд (РП)
9.2 | Разработка обучающих материалов |  | 2024-06-26 | 10.07.2024
9.3 | Обучение пользователей ГИС ЕРВУ |  | 2024-08-10 | 2024-09-10
10 | Ввод в опытную эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.1 | Определение пилотов/фокус групп |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения
10.2 | Проведение опытной эксплуатации |  | 2024-09-20 | 2024-10-17 |  |  | Оценка сроков по итогам обсуждения | отчет о тестировании
11 | Ввод в промышленную эксплуатацию |  | 2024-10-18 | 2024-10-24
11.1 | Принятие решения о выводе в пром эксплуатацию |  | 2024-09-16 | 2024-09-16
12 | Аттестация |  | 28.08.2024 | 2024-09-10
12.1 | Направить перечень артефактов для подготовки к аттестации |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | А.Кушеваров | А.Кушеваров | Перечен пока не предоставлен. Обратились к А.Кушеварову повторно, обещал направить список и создать чат, но пока ничего нет
12.2 | Проведение аттестации |  | 28.08.2024 | 2024-09-10
13 | Документация |  | 2024-06-11 | 2024-08-15
13.1 | Запросить шаблоны документов |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  | Микорд (куратор) | Провели встречу, перечень направят | Перечень документов
13.2 | Перечень отчетных документов |  | 2024-06-14 | 2024-06-18 | А.Кушеваров | А.Кушеваров | Перечен пока не предоставлен. Обратились к А.Кушеварову повторно, обещал направить список и создать чат, но пока ничего нет
Note on I27: Евгений Халтобин: при такой формулировке (апи развернуто на тестовом контуре) п .4.3 можно убрать